ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

**«#ЦениЖизнь»**

(проект по развитию антинаркотического волонтерского движения и вовлечения

подростков и молодежи в мероприятия по профилактике потребления психоактивных

веществ и пропаганде здорового образа жизни)

г. Темрюк, 2022 г.

Содержание

1. Информационная карта проекта 3
2. Обоснование актуальности и социальной значимости проекта 5
3. Концептуальные подходы 5
4. Цели и задачи проекта 6
5. Этапы и сроки реализации проекта 6
6. Место реализации проекта 7
7. Содержание и механизм реализации 7
8. План реализации проекта 8
9. Схема управления проектом 9
10. Учреждения и организации партнеры 10
11. Прогнозируемые результаты 10
12. Способ оценки результатов 10

**1.Информационная карта проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | «#ЦениЖизнь»(проект по развитию антинаркотического волонтерского движения и вовлечения подростков и молодежи в мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни). |
| 2 | Автор, авторский коллектив | Е.Е. Лоза – ведущий специалист МКУ «РМЦ «Доверие»; В.Ю. Полецкая – ведущий специалист МКУ «РМЦ «Доверие»; Я.В. Деменок – лидер антинаркотического движения муниципального образования Темрюкский район; П.А. Чижиков – председатель общественное объединение правоохранительной направленности «Молодежный патруль Темрюкского района». |
| 3 | Руководитель проекта | А.Е. Филипенко – начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район. |
| 4 | Территория | Темрюкский район |
| 6 | Телефон | 8(86148) 5-41-70 |
| 7 | Сроки реализации проекта | 1 июня – 20 декабря 2022 года |
| 8 | Цель проекта | Создание условий для комплексного решения проблемы по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, путем вовлечения подростков и молодежи в занятия спортом и физической культуры в доступных для всех формах, а также в мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ, рейды по выявлению и удалению надписей пропагандирующих незаконный оборот наркотиков. |
| 9 | Задачи проекта | Пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни, включающей в себя пропаганду физической культуры и здорового образа жизни. Демонстрация доступности занятий спортом для молодежи возраста 14 – 35 лет;Расширение антинаркотического волонтерского движения на территории Темрюкского района;Деятельность студентов, как волонтеров в межведомственных рейдах по выявлению и удалению надписей пропагандирующих незаконный оборот наркотиков. |
| 10 | Место проведения | ССУЗы и ВУЗы, Стадионы и летние дворовые площадки Темрюкского района. |
| 11 | Участники проекта | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район, антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; общественное объединение правоохранительной направленности «Молодежный патруль Темрюкского района». |
| 12 | Индикаторы эффективности проекта | Активное участие субъектов социальной среды в реализации проекта. Положительные отзывы в средствах массовой информации. |
| 13 | Краткая аннотация к проекту | Предлагаемый проект позволит привлечь внимание населения к оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек, снижение правонарушений в молодежной среде. Проект содержит конкретные мероприятия, увязанные по срокам, исполнителями, которые направлены на достижение цели проекта. В рамках проекта будет разработана социальная реклама в различных формах: баннеры, плакаты, листовки, которые будут распространяться среди учебных заведений района волонтерской группой. |
| 14 | Описание проблемы | Низкий уровень пропаганды привлечения подростков к спорту, ведению здорового образа жизни района, представляет огромную угрозу социального характера, выбора иных направлений досуга, которые имеют негативное влияние. В летний период растет количество потребителей ПАВ, а также надписи на жилых домах и заборах, пропагандирующие незаконный оборот наркотиков.  |
| 15 | Ожидаемые результаты | Активное участие студентов в реализации проекта. Через спортивные мероприятия и флешмобы увеличение молодежи участвующих в спортивной жизни района. Установка баннеров и раздача листовок с информацией о спортивных мероприятиях, еще более увеличит спортивное движение. Рейды по выявлению и удалению надписей пропагандирующих незаконный оборот наркотиков способствуют снижению потребления ПАВ среди населения. |

**2.Обоснование актуальности и социальной значимости проекта**

Проект по развитию антинаркотического волонтерского движения и вовлечения подростков и молодежи в мероприятия по профилактике потребления психоактивныхвеществ и пропаганде здорового образа жизнипо развитию массового спорта и физической культуры «#ЦениЖизнь», предполагаемый для реализации в Темрюкском районе в 2022 году, направлен на формирование жизненных навыков молодежи, связанных со здоровым образом жизни. В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды ведения здорового образа жизни. Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание государственных и общественных структур на возрождении массового спорта, привития у молодежи ответственности за пропаганду наркотиков. Показатели здоровья и физической подготовки молодежи, призывников, количество курильщиков в Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят об остроте затрагиваемой проблемы.

Вместе с тем, современные исследования показывают повышающуюся потребность всех слоев населения в занятиях спортом, что может являться позитивной основой для успешности проекта. Мероприятия, которые на высоком публичном уровне утверждали бы приоритеты здорового образа жизни, занятий спортом в рамках данного проекта должны становиться поводом для осмысления молодежью идеи о том, что каждый из них обладает большим количеством нереализованных возможностей, в том числе и по взаимодействию с общественными организациями. Слоган «#ЦениЖизнь» содержит призыв к вовлечению в здоровый образ жизни и мышления всех слоев населения. Представители власти, общественности, публичные люди должны транслировать свое отношение к здоровому образу жизни, на личном примере демонстрируя модели здорового мышления, поведения. Решение этой и других проблем предполагается осуществить в рамках данного целевого проекта.

**3.Концептуальные подходы**

Формирование навыков, связанных со здоровым образом жизни среди несовершеннолетних законодательно определена как система социальных прав, педагогических и иных мер, направленных на решение проблемы массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом. Данный вид работы представляет собой комплекс взаимосвязанных мер педагогического характера, где основным принципом является принцип коллективного воздействия на несовершеннолетних и на его микросоциальное окружение.

**4. Цели и задачи проекта**

*Цель*: Создание условий для комплексного решения социальной проблемы по пропаганде здорового образа жизни, путем вовлечения детей и молодежи в занятия спортом, физической культурой в доступных для всех формах, решение проблемы по вовлечению подростков и молодежи в антинаркотический волонтерский отряд.

*Задачи:* Развитие гражданской, социальной ответственности молодежи.

Пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни, включающей в себя социальную рекламу.

Развитие физкультуры и массового спорта по месту жительства. Демонстрация доступности занятий спортом для различных категорий граждан.

Деятельность студентов как волонтеров в узконаправленных межведомственных мероприятиях.

**5.Этапы и сроки реализации проекта**

Срок реализации проекта – 1 июня – 20 декабря 2022 г.

Организационно подготовительный этап – 1 июня – 15 июля 2022 г.

На этом этапе проводится изучение нормативно-правой базы по теме проекта, изучение возможностей и создание условий для реализации проекта.

Основной – 18 июля – 20 декабря 2022 г.

Направлен на формирование здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом. вовлечениеподростков и молодежи в антинаркотический волонтерский отряд. Включает следующие мероприятия: занятия в спортивных секциях и спортивных площадках, участие в соревнованиях, создание социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, использование рекламной продукции в целях профилактики, участие в рейдах по выявлению и удалению надписей пропагандирующих незаконный оборот наркотиков.

**6. Место реализации проекта**

Муниципальное образование Темрюкский район

**7. Содержание и механизм реализации**

**7.1. Общий замысел проекта**

Предлагаемый Проект направлен на формирование активной гражданской позиции, пропаганду здорового образа жизни. Проект предусматривает получение несовершеннолетними возможности реализовать собственные инициативы, развитие физкультуры и спорта по месту жительства, вовлечение студентов в общественную деятельность. В Проекте предложены направления деятельности, которые в наибольшей степени позволяют решить задачи проекта, обеспечивающие единство формирования знаний о здоровом образе жизни. Участники проекта вовлекаются в широкую и многообразную социально-значимую спортивную и волонтерскую деятельность по интересам, приобретая опыт успеха, убеждаясь в огромных возможностях собственной личности.

**7.2. Формы работы**

Основной подход в реализации проекта деятельностно-личностный. Поэтому методы и формы работы определяются основным подходом в реализации проекта, который предполагает:

- развитие физической активности детей и подростков;

- умение общаться, сотрудничать с общественными организациями.

В проекте предложены варианты деятельности, которые в наибольшей степени позволяют решать задачи проекта:

- флешмобы на спортивных объектах и летних дворовых площадках;

- организация лекций, часов здоровья и бесед в ССУЗах и ВУЗах;

- организация социальной рекламы;

- спортивные праздники;

- соревнования по различным видам спорта.

**7.3. Охват молодежи**

В проекте принимает участие молодежь Темрюкского района в возрасте от 14 до 35 лет.

**8. План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Партнеры** |
| Составление расписания проведения флешмобов, определение дат спортивных праздников | Июнь-июль 2022 г. | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район  | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Составление плана лекций, часов здоровья и бесед по пропаганде ЗОЖ | Август 2022 г. | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Проведение флешмобов и викторин | Июль-август 2022 г. Согласно расписанию | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Проведение рейдов по выявлению и удалению надписей пропагандирующих незаконный оборот наркотиков | Июнь-декабрь 2022 г.  | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | ОМВД России по Темрюкскому району; Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Проведение лекций, часов здоровья и бесед по пропаганде ЗОЖ | Сентябрь-декабрь 2022 г. По согласованию с ССУЗами и ВУЗами | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Работа отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район по распространению информации о проекте | Июль-август 2022 г. | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |
| Опрос общественного мнения, подведение итогов реализации проекта, перспективы проекта. | Декабрь 2022 г. | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район | Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район; ООПН «Молодежный патруль Темрюкского района» |

|  |
| --- |
|  |

**9. Схема управления проектом**

Общее руководство проектом осуществляет отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район.

Координацию работы осуществляет директор МКУ «РМЦ «Доверие», ведущий специалист по работе с молодежью МКУ «РМЦ «Доверие» направления профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.

**10. Учреждения и организации партнёры**

Антинаркотическое движение муниципального образования Темрюкский район и общественное движение правоохранительной направленности «Молодежный патруль Темрюкского района» являются партнерами организатора проекта.

**11. Прогнозируемые результаты**

1. Улучшение состояния физического и психического здоровья подростков, уменьшение заболеваемости.
2. Активное участие субъектов социальной среды в реализации проекта.
3. Повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни.
4. Снижение правонарушений и пристрастия к вредным привычкам.
5. Привлечение внимания общественности к социальным проблемам.
6. Проект носит социальный характер, результаты реализации его мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни молодежи на протяжении длительного времени.
7. **Способ оценки результатов**

Приглашать на мероприятия представителей администрации, общественности.

По итогам реализации проекта провести опрос с целью изучения общественного мнения о проекте «#ЦениЖизнь».