**Информация о результатах камеральной проверки по контролю за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2019 год (выборочно) МБУ «КСЦ» Голубицкого сельского поселения**

**Темрюкского района**

В соответствии с пунктом 5 плана контрольных мероприятий на второе полугодие 2020 года, утвержденного начальником отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район 30.04.2020 с изменениями от 17.08.2020; приказом отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 9 ноября 2020 года № 03-74/20-02 проведена камеральная проверка муниципального бюджетного учреждения «Культурно - социальный центр» Голубицкого сельского поселения Темрюкского района» (далее – МБУ КСЦ, Учреждение).

Проверяемый период: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

В результате проведения проверки установлено следующее:

Администрацией Голубицкого сельского поселения Темрюкского района не распространено действие постановления от 01.09.2016 № 376 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг и их потребительских свойств (в том числе качестве) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним для обеспечения нужд Голубицкого сельского поселения Темрюкского района» на свои подведомственные бюджетные учреждения.

Муниципальный контракт № 0318300008819000169-18 от 14.06.2019, предметом которого являются работы по капитальному ремонту входной группы муниципального бюджетного учреждения «Культурно – социальный центр» далее - МБУ КСЦ, Учреждение) заключен по итогам проведенного электронного аукциона. В ходе проверки исполнения вышеуказанного муниципального контракта выявлены нарушения порядка приемки, предусмотренного статьей 94 Федерального закона № 44 – ФЗ и пункта 4.3 контракта № 0318300008819000169-18 от 14.06.2019. При заключении дополнительного соглашения к вышеуказанному контракту допущено несоответствие продлеваемых сроков: при принятии обоюдного решения изменить срок контракта (пункт 11.1 контракта), стороны меняют сроки выполнения работ (пункт 3.1 контракта). Так же некорректно сформулирован новый срок выполнения работ, указанных в пункте 3.1 в новой редакции: «Выполнение работ осуществляется в срок с момента подписания контракта в течение 40 календарных дней: до 02 сентября 2019 года».

В контракте № б/н от 10.07.2019 «Оказание услуг по охране труда» в разделе 1 «Предмет контракта» указана некорректная ссылка на Федеральный закон № 44 – ФЗ в части основания заключения контракта (статья 55 вместо части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 – ФЗ), также в разделе 3 «Порядок расчетов» вышеуказанного контракта неверно указана ссылка на Федеральный закон 44-ФЗ (статья 55 Федерального закона № 44 – ФЗ) в части оплаты. Пунктом 3.9 контракта № б/н от 10.07.2019 предусмотрена оплата за услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» до 10 числа месяца следующего за расчетным. В соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44 –ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

В адрес Учреждения исполнителем направлены акты выполненных работ за каждый месяц, однако оплата произведена с нарушением условий пункта 3.9 контракта № б/н от 10.07.2019 и требований части 13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 7.32.5 КоАП.

В контракте № TSL1700000153 от 29.07.2019 условиями пункта 4.2 предусмотрена предоплата за товар в размере 100% от общей суммы, указанной в счете Поставщика, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета. Счет Поставщиком выставлен 29.07.2019, оплата произведена 16.08.2019 на основании платежного поручения № 813194, позже указанного в контракте срока на 9 дней, что является нарушением условий пункта 4.2 контракта.

В контракте № 6 от 24.05.2019 в соответствии с пунктом 3.1 факт оказания услуг оформляется путем подписания сторонами акта сдачи - приемки услуг. Учреждению представлен акт приема – сдачи (услуг) № б/н от 25.05.2019 года, однако оплата произведена 24.05.2019 платежным поручением № 415487, в назначении платежа которого указан отсутствующий акт № б/н от 24.05.2019. таким образом, оплата произведена не обоснованно.

В контракте № 4-19 от 14.02.2019 пунктом 3.2.1 предусмотрены условия платежа, в размере 100 % стоимости работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Акт выполненных работ № 2 от 18.02.2019 оплачен платежными поручениями: № 710837 от 21.03.2019 сумме 32 000,00 руб., № 427670 от 15.04.2019 в сумме 37 000,00 руб. позже срока, указанного в контракте на 18 рабочих дней и 35 рабочих дней соответственно, что является нарушением условий пункта 4.2 контракта, а также требований части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (1 день и 26 дней соответственно). Вышеуказанные нарушения влекут за собой административную ответственность предусмотренную статьей 7.32.5 КоАП.

 Товары, приобретенные Учреждением в течение 2019 года, внесены в Реестр муниципальной собственности с нарушением сроков установленных пунктом 5 статьи 33 главы 9 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Голубицкого сельского поселения Темрюкского района, утвержденного решением XXXVIII сессии Совета Голубицкого сельского поселения Темрюкского района III созыва от 30.01.2018 № 224.

По результатам проверки составлен акт от 9 декабря 2020 года № 39.

О результатах проверки доложено заместителю главы муниципального образования Темрюкский район JI.B. Криворучко.

Главный специалист отдела

внутреннего финансового контроля О.А. Гаража