## форма №1
Приложение № 1 к письму от__________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования в 2015 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов¹ | Территория поселения (населенный пункт) | Год реализации | Объем финансирования
|  |  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание²
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Здравоохранение
| ИТОГО |  | 2013 | 29579.5 | 19748.91 | 25512.3 | 18006.1 | 1920.3 | 1325.91 | 2146.9 | 416.9
|  |  | 2014 | 134424.8 | 14323.2 | 0 | 0 | 1823.2 | 1823.2 | 132601.6 | 12500
|  |  | 2015 | 1268 | 1169 | 0 | 0 | 1268 | 1169 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы центральной районной больницы по ул.Октябрьской, 184 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 2146.9; 5: 416.9; 10: 2146.9; 11: 416.9; 12: ПСД составлена на сумму меньше плана, работы выполнены
|  |  | 2015 | 4: 0; 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.2. | Монтаж системы лечебного газоснабжения гинекологического корпуса МБУЗ "Центральная районная больница МО ТР", по ул.Октябрьской, 184 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 2241.3; 5: 1736.9; 6: 2241.3; 7: 1736.9; 12: экономия средств по итогам конкурса
1.3. | Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение патологоанатомического отделения стационара ЦРБ по ул.Октябрьской, 184 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 5600.4; 5: 4691.3; 6: 5600.4; 7: 4691.3; 12: приобретение материально-технических средств
1.4. | Строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) в пос.Ильич, ул.Свободная, 12. Темрюкского района | Запорожское сельское поселение | 2013 | 4: 7970.6; 5: 5940.3; 6: 7970.6; 7: 5940.3; 12: работы завершены, объект введен в эксплуатацию
1.5. | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) в пос.Веселовка, ул.Титова 18, Темрюкского района | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 4: 8500; 5: 5637.6; 6: 8500; 7: 5637.6; 12: остаток средств возвращен в бюджет, но обеспечен договором
1.6. | Материально-техническое оснащение ФАПа п.Таманский с целью организации офиса врача общей практики | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 4: 600; 5: 0; 6: 600; 12: финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись
1.7. | Материально-техническое оснащение ФАПа п.Виноградный с целью организации офиса врача общей практики | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 4: 600; 5: 0; 6: 600; 12: финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись
1.8. | Проектирование и строительство поликлиники в ст.Тамань | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 132601.6; 5: 12500; 10: 132601.6; 11: 12500
1.9. | Оплата съемного жилья | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 1728; 5: 1123.5; 8: 1728; 9: 1123.5; 12: позволило привлеч врачей из других районов
|  |  | 2014 | 4: 1728; 5: 1728; 8: 1728; 9: 1728
|  |  | 2015 | 4: 1268; 5: 1169; 8: 1268; 9: 1169
1.10. | Обучение работников МБУЗ "ЦРБ МО ТР" (повышение квалификации) | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 192.3; 5: 202.41; 8: 192.3; 9: 202.41; 12: повышение квалификации работников (2013г-21 человек; 2014г - 57 чел.)
|  |  | 2014 | 4: 95.2; 5: 95.2; 8: 95.2; 9: 95.2
|  |  | 2015 | 22 | 2031.5 |  | 417 | 22 | 22 |  | 1592.5 | проведены мероприятия по повышению квалификации работников
1.11. | Проектирование и капитальный ремонт ФАПа "Ахтанизовский" по адресу: Темрюкский район, ст.Ахтанизовская, ул 8Марта, 19 и материально-техническое оснащение | Ахтанизовское сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.12. | Приобретение передвижного флюорографического кабинета для центральной районной больницы | Темрюкское городское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.13. | Капитальный ремонт пищеблока центральной районной больницы по адресу: г.Темрюк, ул.Октябрьская, 184 и приобретение оборудования | Темрюкское городское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.14. | Проектирование и капитальный ремонт ФАПА "Кучугуры" по адресу: Темрюкский район, пос.Стрелка, ул.Советская, 50 | Фонталовское сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.15. | Капитальный ремонт Краснострельской амбулатории по адресу: Темрюкский район, пос.Стрелка, ул.Советская, 50 | Краснострельское сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.16. | Приобретение и установка прачечного оборудования | Темрюкское городское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Реализация мероприятия перенесена на 2016 год
1.17. | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) по ул.Шоссейной/ул.Тихой в пос.За Родину, Темрюкского района, Краснодарского края | Ахтанизовское сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Принято решение об отказе от реализации пректа
1.18. | Проектирование и строительство здания амбулатории ВОП (врача общей практики) в пос.Приморский, Темрюкского района, Краснодарского края | Сенное сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Принято решение об отказе от реализации пректа
2. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
| ИТОГО |  | 2013 | 369515.2 | 313653.2 | 283849.1 | 244915 | 77466.1 | 68738.2 | 8200 | 0
|  |  | 2014 | 345407.2 | 251307.5 | 284478.6 | 205662.9 | 60928.6 | 45644.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 61488.9 | 55733.5 | 4633.5 | 0 | 56855.4 | 55733.5 | 0 | 0
2.1. | Реконструкция детского сада по пер.Цветочному, 11 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 46328 | 48763.1 | 42750 | 45190.9 | 3578 | 3572.2 |  |  | работы выполнены в полном объеме, сокращение очереди на 140 мест
2.2. | Реконструкция детского сада №33 по ул.Ленина, в ст-це Тамань | Таманское сельское поселение | 2013 | 1303.7 | 1303.6 | 912.6 | 912.5 | 391.1 | 391.1 |  |  | работы выполнены, открыта группа на 20 доп.мест
2.3. | Реконструкция детского сада №36 по ул.Карла Маркса, 171 в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2013 | 1080.6 | 1080.6 | 756.4 | 756.4 | 324.2 | 324.2 |  |  | работы выполнены, открыта группа на 20 доп.мест
2.4. | Проектирование и строительство детского сада по пер.Ильича, б\н в ст-це Старотитаровской, Темрюкский район | Старотитаровское сельское поселение | 2013 | 4: 2300; 5: 0; 8: 2300; 12: средства не выделялись
|  |  | 2014 | 15000 | 15000 | 14250 | 14250 | 750 | 750 |  |  | выполнены проектные работы
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | окончание строительства июль 2016 г.
2.5. | Проектирование и строительство детского сада по ул.Ленина, б\н в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2013 | 4: 2300; 5: 0; 8: 2300; 12: средства не выделялись, строительство не начато
|  |  | 2014 | 4: 75000; 5: 0; 6: 71250; 8: 3750
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, строительство не начато
2.6. | Проектирование и строительство детского сада по ул.Муравьева, б\н в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 52631.6 | 52631.6 | 50000 | 50000 | 2631.6 | 2631.6 |  |  | работы выолнены, д\с на 280 мест
|  |  | 2014 | 165491.8 | 163609.6 | 157217.2 | 155335 | 8274.6 | 8274.6
2.7. | Строительство школы №12 по ул.Ленина в пос.Виноградный, Темрюкский район | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 4: 6200; 5: 0; 10: 6200; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось
2.8. | Капитальный ремонт детского сада № 1 по ул.Розы Люкскмбург, 35/1 | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 1000; 5: 0; 6: 700; 8: 300; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 530.6 | 444.6 | 0 | 0 | 530.6 | 444.6 |  |  | Выполнен ремонт кровли
2.9. | Капитальный ремонт детского сада № 11 по ул.Свердлова, 1а | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 480; 5: 480; 8: 480; 9: 480; 12: работы выполнены
2.10. | Капитальный ремонт детского сада №42 по пер.Береговому, 7 | Ахтанизовское сельское поселение | 2013 | 4: 288.3; 5: 288.3; 8: 288.3; 9: 288.3; 12: работы выполнены
2.11. | Капитальный ремонт детского сада № 4 по ул.Таманской, 51 | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 1000; 5: 0; 6: 700; 8: 300; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 2489.4 | 1857.4 | 0 | 0 | 2489.4 | 1857.4 |  |  | Выполнен ремонт кровли
2.12. | Капитальный ремонт школы №25, ул.Советская, 2, в пос.Веселовка | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 4: 2000; 5: 0; 10: 2000; 12: финансирование не осуществлялось
2.13. | Капитальный ремонт детского сада №19 по ул.Почтовой, 4 в ст-це Красный Октябрь | Курчанское сельское поселение | 2013 | 610.3 | 987.4 | 427.2 | 938 | 183.1 | 49.4 |  |  | капитальный ремонт групп с вводом 20 доп.мест
2.14. | Капитальный ремонт школы №29 по ул.383Стрелковой дивизии, 26 в пос.Приморском | Сенное сельское поселение | 2013 | 4: 2043; 5: 2043; 8: 2043; 9: 2043; 12: работы выполнены в полном объеме, проведен ремонт пищеблока
2.15. | Капитальный ремонт школы №5 по ул.Ленина, 6а в пос.Стрелка | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 2461.2 | 2456.1 | 1722.8 | 1717.7 | 738.4 | 738.4 |  |  | мероприятия выполнены, созданы условия для занятий детей физкультурой
2.16. | Капитальный ремонт школы №20 по ул.Школьной,1 в пос.красный октябрь | Курчанское сельское поселение | 2013 | 2778.9 | 2778.9 | 1945.2 | 1945.2 | 833.7 | 833.7 |  |  | мероприятия выполнены, созданы условия для занятий детей физкультурой
2.17. | Капитальный ремонт школы №13 по ул.Урицкого, 44 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2013 | 2703.2 | 2703.2 | 1672.6 | 1672.6 | 1030.6 | 1030.6 |  |  | мероприятия выполнены, созданы условия для занятий детей физкультурой
2.18. | Капитальный ремонт школы по ул.Собина, 9 в ст-це Фонталовской | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 4: 2244; 5: 0; 8: 2244; 12: финансирование не осуществлялось
2.19. | Капитальный ремонт спортивного зала школы №9 по ул.Некрасова 5 в ст-це Тамань | Таманское сельское поселение | 2013 | 3548.2 | 2943.2 | 2437.3 | 2060.3 | 1110.9 | 882.9 |  |  | мероприятия выполнены, созданы условия для занятий детей физкультурой
2.20. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений; в том числе по замене окон СОШ №2,4,11,21,24,27,28,30,31 | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 16246.6 | 16246.6 | 15080.7 | 15080.7 | 1165.9 | 1165.9 |  |  | выполнена замена окон
2.21. | Материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования |  | 2014 | 4: 4420; 5: 0; 6: 4420; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: финансирование не осуществлялось
2.22. | Капитальный ремонт детского сада №37 по ул.Приморской, 1 в пос.Волна, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 5367 | 5366.9 | 5098.7 | 5098.6 | 268.3 | 268.3 |  |  | осуществлен капитальный ремонт существующего здания
2.23. | Капитальный ремонт школы №18 по ул.Коммунистической, 83 в ст-це Старотитаровской, Темрюкский район | Старотитаровское сельское поселение | 2014 | 4: 620.5; 5: 620.5; 8: 620.5; 9: 620.5; 12: ремонтные работы кабинетов первых класов
2.24. | Капитальный ремонт школы №30 по ул.Мира, 28 в х.Белом, Темрюкский район | Краснострельское сельское поселение | 2014 | 627.6 | 627.6 | 200 | 200 | 427.6 | 427.6 |  |  | ремонтные работы кабинетов первых класов
2.25. | Капитальный ремонт школы №3 по ул.Мира, 73А в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2014 | 1023.3 | 1161.1 | 737.2 | 737.2 | 286.1 | 423.9 |  |  | ремонт спортивных залов
2.26. | Капитальный ремонт школы № 28 по ул.Карла Маркса, 176 в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 3240.8 | 3255.4 | 2278.8 | 2278.8 | 962 | 976.6 |  |  | ремонт спортивных залов
2.27. | Капитальный ремонт школы №2 по пл.Терлецкого, 2 в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2014 | 1728.7 | 1823.3 | 1255 | 1242.1 | 473.7 | 581.2 |  |  | ремонт спортивных залов
2.28. | Капитальный ремонт школы №7 по ул.Ленина, 100 в ст-це Вышестеблиевской, Темрюкский район | Вышестеблиевское сельское поселение | 2014 | 3984.6 | 3984.6 | 2789.2 | 2789.2 | 1195.4 | 1195.4 |  |  | ремонт спортивных залов
2.29. | Капитальный ремонт школы №4 по ул.Кирова, 126 в ст-це Курчанской, Темрюкский район | Курчанское сельское поселение | 2014 | 2116.4 | 1932.1 | 1549.6 | 1549.6 | 566.8 | 382.5 |  |  | ремонт спортивных залов
2.30. | Обустройство, капитальный ремонт туалетов в общеобразовательных учреждениях | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 799; 5: 799; 8: 799; 9: 799; 12: выполнено обустройство внутренних туалетов (2013г -СОШ№1,29; 2014г-СОШ№27)
|  |  | 2014 | 821.4 | 821.4 | 100 | 100 | 721.4 | 721.4
2.31. | Капитальный ремонт школы №10 по ул.Красной,27 в ст.Ахтанизовская | Ахтанизовское сельское поселение | 2014 | 3032.5 | 3076.2 | 2122.7 | 2122.6 | 909.8 | 953.6 |  |  | ремонт спортивных залов
|  |  | 2015 | 4: 2583; 5: 2553.4; 8: 2583; 9: 2553.4; 12: Выполнен ремонт внутренних туалетов
2.32. | Ограждение территорий образовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 495; 5: 495; 8: 495; 9: 495; 12: выполнено ограждение территорий СОШ
|  |  | 2014 | 4: 3045.8; 5: 2654.7; 8: 3045.8; 9: 2654.7
|  |  | 2015 | 4: 1082.9; 5: 1877.9; 8: 1082.9; 9: 1877.9; 12: Выполнено в МБОУ СОШ №17, 26
2.33. | Установка видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 1895; 5: 1895; 6: 1895; 7: 1895; 12: установка систем видеонаблюдений
|  |  | 2014 | 1216 | 1216 | 916 | 916 | 300 | 300
|  |  | 2015 | 900 | 300 | 600 |  | 300 | 300 |  |  | Выполнено в ДОУ №38, 39, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52
2.34. | Повышение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 2013 | 4200.8 | 3625.6 | 913 | 854 | 3287.8 | 2771.6 |  |  | обслуживание систем пожарной сигнализации
|  |  | 2014 | 4: 4473.2; 5: 1830.6; 8: 4473.2; 9: 1830.6
|  |  | 2015 | 4: 10000; 5: 8609.7; 8: 10000; 9: 8609.7; 12: Выполнен расчет пожарного риска
2.35. | Обеспечение охраны объектов образования | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 3500; 5: 1944.9; 8: 3500; 9: 1944.9; 12: увеличена оплата труда охранникам
|  |  | 2014 | 4: 1535.3; 5: 1266.4; 8: 1535.3; 9: 1266.4
|  |  | 2015 | 4: 3000; 5: 2132.3; 8: 3000; 9: 2132.3; 12: Выполнено МБОУ СОШ №1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 21, 9. ДОУ №4
2.36. | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащимся и педагогическим работникам дошкольных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 36934.3; 5: 38488.1; 8: 36934.3; 9: 38488.1; 12: компенсированы расходы на питание всему педагогическому составу образовательных учреждений
2.37. | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащимся и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 19356.3 | 16911.9 | 16151.3 | 13678.9 | 3205 | 3233 |  |  | компенсированы расходы на питание всему педагогическому составу образовательных учреждений
|  |  | 2014 | 4: 18571.2; 5: 17916.5; 8: 18571.2; 9: 17916.5
|  |  | 2015 | 4: 18729.3; 5: 18836.8; 8: 18729.3; 9: 18836.8
2.38. | Осуществление дополнительных мер направленных на повышение энергосбережения в системе общего образования | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 3717; 5: 3306.6; 6: 3717; 7: 3306.6; 12: установлены приборы учета
2.39. | Доплата педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 26607.9 | 28469.4 | 24029.9 | 25885 | 2578 | 2584.4 |  |  | доплаты по Указу Президента №595 от 7 мая 2012 г.
|  |  | 2014 | 4: 3938.7; 5: 0; 8: 3938.7
2.40. | Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей |  | 2013 | 70703.6 | 66628.8 | 67167.6 | 63439.7 | 3536 | 3189.1 |  |  | доплаты по Указу Президента №595 от 7 мая 2012 г.
|  |  | 2014 | 4: 8874.3; 5: 5117; 8: 8874.3; 9: 5117
|  |  | 2015 | 4: 3979.5; 5: 3956.5; 8: 3979.5; 9: 3956.5
2.41. | Введение ставок педагогов дополнительного в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением вечерних), для непосредственного руководства клубами образовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4068 | 3659.8 | 3870 | 3461.8 | 198 | 198 |  |  | всему педагогическому составу
|  |  | 2014 | 4073.7 | 4073.7 | 3870 | 3870 | 203.7 | 203.7
|  |  | 2015 | 4: 4074; 5: 203.7; 6: 3870.3; 8: 203.7; 9: 203.7
2.42. | Увеличение фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений для доведения заработной платы водителей школьных автобусов до среднего краевого уровня | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 680.2; 5: 593.8; 8: 680.2; 9: 593.8; 12: доведена до среднекраевого уровня заработная плата водителям автобусов
|  |  | 2014 | 4: 672.1; 5: 672; 8: 672.1; 9: 672
|  |  | 2015 | 4: 699.8; 5: 647.2; 8: 699.8; 9: 647.2 | ?
2.43. | Частичная компенсация дополнительных расходов для повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 32181.7; 5: 0; 6: 32181.7; 12: выплаты произведены сотрудникам
|  |  | 2014 | 4: 11268; 5: 11268; 6: 11268; 7: 11268
2.44. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам дошкольных учреждений, проживающих в сельской местности | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 2189; 5: 1569; 6: 2189; 7: 1569; 12: компенсация педагогическим работникм проживающим в сельской местности
|  |  | 2014 | 4: 4993; 5: 3742.6; 6: 4993; 7: 3742.6
2.45. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам общего образования, проживающих в сельской местности | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 3666.6; 5: 2225.4; 6: 3666.6; 7: 2225.4; 12: компенсация педагогическим работникм проживающим в сельской местности
2.46. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 8800; 5: 8162.1; 6: 8800; 7: 8162.1; 12: произведены доплаты педагогическому составу
2.47. | Доплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 173.2 | 173.2 | 163.2 | 163.2 | 10 | 10 |  |  | произведены доплаты педагогическому составу
|  |  | 2014 | 173.2 | 173.2 | 163.2 | 163.2 | 10 | 10
|  |  | 2015 | 4: 173.2; 5: 10; 6: 163.2; 8: 10; 9: 10
2.48. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | Муниципальное образование Темрюкский район | 2014 | 4: 98.1; 5: 98.1; 8: 98.1; 9: 98.1; 12: обеспечена курсовая переподготовка по ФГОС, ГИА тьюторов, руководителей, педагогов
|  |  | 2015 | 4: 90; 5: 88.9; 8: 90; 9: 88.9
2.49. | Проектирование и строительство детского сада в ст.Курчанской, Темрюкский район, 280 мест | Курчанское сельское поселение | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Фенансирование не выделялось, мероприятия не выполнены
2.50. | Реконструкция школы № 26 по ул.Ленина, 15а в пос.Прогресс, Темрюкский район | Новотаманское сельское поселение | 2015 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: Фенансирование не выделялось, мероприятия не выполнены
2.51. | Строительство школы в пос.Правобережный, 400 мест | Вышестеблиевское сельское поселение | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Фенансирование не выделялось, мероприятия не выполнены
2.52. | Капитальный ремонт центра детского творчества по ул.Ленина, б\н в г.темрюке | Темрюкское городское поселение | 2015 | 4800 | 5347.3 | 0 | 0 | 4800 | 5347.3 |  |  | Ремонт выполнен
2.53. | Капитальный текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: ДЮСШ по ул. Терлецкого,2 корпус 2 в г. Темрюке; ДМЦ по ул. Володарского, 8 в г. Темрюке; СЮТ по ул. Ленина, 220 в ст-це Старотитаровской; СЮН по ул. Красной, 143 в ст-це Голубицкой; ДООЦ по ул. Свердлова,1 г. Темрюка; СЮТур по ул. К. Либкнехта в г. Темрюке,Темрюкский район. |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Фенансирование не выделялось, мероприятия не выполнены
2.54. | Проектирование и строительство детского сада в пос.Веселовка, Темрюкский район, 100 мест | Новотаманское сельское поселение | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Фенансирование не выделялось, мероприятия не выполнены
2.55. | Капитальный ремонт школы №21, по ул.Красной, 126 в ст-це Голубицкой, Темрюкский район | Голубицкое сельское поселение | 2015 | 556 | 531.1 | 0 | 0 | 556 | 531.1 |  |  | Выполнен ремонт внутренних туалетов и кровли
2.56. | Капитальный ремонт школы №6 по ул.Ленина, 211 в ст-це Старотитаровской | Старотитаровское сельское поселение | 2015 | 1427.4 | 1427.4 | 0 | 0 | 1427.4 | 1427.4 |  |  | Выполнен ремонт внутренних туалетов и кровли
2.57. | Капитальный ремонт сада № 43 по ул.Красной, 106 в ст.Ахтанизовской | Ахтанизовское сельское поселение | 2015 | 2107 | 2581.9 |  | 0 | 2107 | 2581.9 |  |  | Выполнен ремонт кровли
2.58. | Капитальный ремонт детского сада №51 по ул.Северной, пос.Гарькуша | Запорожское сельское поселение | 2015 | 2183.2 | 1988.4 | 0 | 0 | 2183.2 | 1988.4 |  |  | Выполнен ремонт кровли
2.59. | Капитальный ремонт школы № 11 по ул.Ленина, 29 ст-це Запорожской, Темрюкский район | Запорожское сельское поселение | 2015 | 1811 | 2106.1 | 0 | 0 | 1811 | 2106.1 |  |  | Выполнен ремонт внутренних туалетов и кровли
2.60. | Капитальный ремонт детского сала №44 по ул.Красной, 2 в пос. ЗаРодину, Темрюккого района | Ахтанизовское сельское поселение | 2015 | 272.6 | 232.9 | 0 | 0 | 272.6 | 232.9 |  |  | Выполнен ремонт кровли пищеблока
| Капитальный ремонт ДМЦ, ул.Володарского, 8 | Темрюкское городское поселение | 2015 | 5: 1559.6; 9: 1559.6; 12: Здание передано в оперативное управление МКУ "РМЦ "Доверие". Основая часть ремонтных работ выполнена, осталось частичное выполнение работ по внутренней отделке. По завершению работ будет перечислен остаток денежных средств
| Проектирование и строительство детского сада в пос.Стрелка, Темрюкский район, 140 мест | Краснострельское сельское поселение |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
3. Физическая культура и спорт
| ИТОГО |  | 2013 | 4287.5 | 3098.7 | 1987.5 | 1643.1 | 2300 | 1455.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 5100 | 0 | 1800 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
3.1. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Сенном | Сенное сельское поселение | 2013 | 4100 | 2911.2 | 1800 | 1455.6 | 2300 | 1455.6 |  |  | выполнено строительство площадки
3.2. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 187.5; 5: 187.5; 6: 187.5; 7: 187.5; 12: выплаты произведены сотрудникам
3.3. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Стрелка | Краснострельское сельское поселение | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись, реализация проекта перенесена на 2016 год
3.4. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Ленина б\н в ст.Вышестеблиевской | Вышестеблиевское сельское поселение | 2015 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  |  | финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись, реализация проекта перенесена на 2017 год
3.5. | Проектирование и строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Ленина 14 в ст.Запорожской | Запорожское сельское поселение | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  |  | мероприятие не выполнено, средства направлены на еалезацию другого проекта
3.6. | Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул.Анджиевского, г.Темрюк | Темрюкское городское поселение | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись, реализация проекта перенесена на 2016 год
| Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в х.Белом | Краснострельское сельское поселение |  | 12: Ранее было 2 мероприятия "Строительство многофункциональной площадки" в х. Беломо и в ст-це Стрелка. В 2015 году отделом по физической культуре и спорту подавалась заявка на исключение строительства площадки в х. Белом
| Проектирование и строительство гребной базы по ул.Холодова, 15 в г.Темрюке |  |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
4. Культура
| ИТОГО |  | 2013 | 3995.7 | 1880.3 | 248.4 | 184.9 | 1131.9 | 1420.9 | 2615.4 | 274.5
|  |  | 2015 | 118285.8 | 13688.1 | 94519.7 | 0 | 23766.1 | 13688.1 | 0 | 0
4.1. | Ремонт танцевального зала ДК "Юность" ст.Тамань | Таманское сельское поселение | 2013 | 4: 915.4; 5: 274.5; 10: 915.4; 11: 274.5; 12: выполнен ремонт полов
|  |  | 2015 | 5957.1 | 1191.9 | 4765.7 | 0 | 1191.4 | 1191.9 |  |  | ремонт крыши и зрительного зала. Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.2. | Изготовление проекта на газификацию, внутреннее электроснабжение и освещение, охранно-пожарную согнализацию, устройство инженерных сетей ДК "Буревестник" в пос.Волна | Таманское сельское поселение | 2013 | 4: 1700; 5: 0; 10: 1700; 12: финансирование не осуществлялось
.4.3. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, учеба кадров (софинансирование ДКЦП "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013годы" | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 40; 5: 0; 8: 40; 12: финансирование не осуществлялось
4.4. | Доплата стимулирующего характера творческим работникам МБУК "РДК" | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 632.9; 5: 977.8; 8: 632.9; 9: 977.8; 12: выполнены стимулирующие доплаты
4.5. | Денежная выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 459; 5: 443.1; 8: 459; 9: 443.1; 12: выплачены доплаты по фактической потребности
4.6. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, проживающим в сельской местности | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 248.4; 5: 184.9; 6: 248.4; 7: 184.9; 12: выплачены доплаты по фактической потребности
4.7. | Капитальный ремонт дома культуры в пос.Юбилейном, Фонталовского с\п | Фонталовское сельское поселение | 2015 | 17558.2 | 756.8 | 14046.6 | 0 | 3511.6 | 756.8 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.8. | Капитальный ремонт сельского дома культуры ст-цы Голубицкой | Голубицкое сельское поселение | 2015 | 19108.4 | 3821.7 | 15286.7 | 0 | 3821.7 | 3821.7 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.9. | Техническое оснащение системой пожарной безопасности (установка противопожарного водоснабжения и дренчерной установки в здании сельского дома культуры ст.Старотитаровской | Старотитаровское сельское поселение | 2015 | 1037.9 | 200.8 | 830.3 | 0 | 207.6 | 200.8 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.10. | Капитальный ремонт здания МБУК "Районный дом культуры" город Темрюк | Муниципальное образование Темрюкский район | 2015 | 8584.5 | 0 | 6867.6 | 0 | 1716.9 | 0 |  |  | Фининсирование не осуществлялось
4.11. | Капитальный ремонт ДК в городе Темрюке, расположенного по адресу: г.Темрюк, ул.27 Сенитября, 188/1 | Темрюкское городское поселение | 2015 | 12439.5 | 2487.9 | 9951.6 | 0 | 2487.9 | 2487.9 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.12. | Капитальный ремонт сельского дома культуры по ул.Южакова, 1, пос.Ильич, Темрюкский район | Запорожское сельское поселение | 2015 | 9093.9 | 1818.8 | 7275.1 | 0 | 1818.8 | 1818.8 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.13. | Капитальный ремонт сельского дома культуры пос.Сенной по адресу: ул.Мира, 38 | Сенное сельское поселение | 2015 | 16506.3 | 3410.2 | 13096.1 | 0 | 3410.2 | 3410.2 |  |  | Финансирование из краевого бюджета не осуществлялось
4.14. | Капитальный ремонт клуба по ул.Ленина 7 в пос.Волна, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2015 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось
4.15. | Капитальный ремонт сельского дома культуры по ул.Ленина, 14 в пос.Таманском, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2015 | 18000 | 0 | 14400 | 0 | 3600 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось
| Капитальный ремонт сельского дома культуры, по ул.Ленина 22 в пос. Гарькуши | Запорожское сельское поселение |  | 12: реализация проекта отменена, в связи с признанием здания аварийным
| Капитальный ремонт сельского дома культуры по ул.Гвардейской, 18 в пос.Веселовка, Темрюкский район | Новотаманское сельское поселение |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
5. Молодежная политика
| ИТОГО |  | 2013 | 2036.2 | 2036.2 | 1162.1 | 1162.1 | 874.1 | 874.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 4779.5 | 3729.4 | 540.6 | 540.6 | 3188.9 | 3188.8 | 1050 | 0
|  |  | 2015 | 4235.6 | 5102.3 | 1069.3 | 1947.9 | 3116.3 | 3154.4 | 50 | 0
5.1. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время |  | 2013 | 2467.5 | 2367.5 |  |  | 2367.5 | 2367.5 | 100 | 0 | заработная плата трудоустроенным
|  |  | 2014 | 2417.5 | 2367.5 |  |  | 2367.5 | 2367.5 | 50 | 0
|  |  | 2015 | 2630.5 | 2573.2 |  |  | 2580.5 | 2573.2 | 50 | 0
5.2. | Строительство скейт-парка в г.Темрюк, ул.Розы Люксембург |  | 2014 | 4: 1000; 5: 0; 10: 1000; 11: 0; 12: финансирование не осуществлялось
5.3. | Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи |  | 2013 | 4: 41; 5: 41; 8: 41; 9: 41; 12: приобретение раздаточной продукции
|  |  | 2014 | 4: 41; 5: 41; 8: 41; 9: 41
|  |  | 2015 | 4: 41; 5: 33.1; 8: 41; 9: 33.1
5.4. | Поддержка интеллектуального, творческого развития молодежи |  | 2013 | 4: 45; 5: 45; 8: 45; 9: 45; 12: приобретение оргтехники
|  |  | 2014 | 4: 45; 5: 45; 8: 45; 9: 45
|  |  | 2015 | 4: 201.7; 5: 164.3; 8: 201.7; 9: 164.3
5.5. | Поддержка развития молодежного туризма и спорта |  | 2013 | 820 | 820 | 500 | 500 | 320 | 320 |  |  | приобретение туристического оборудования
|  |  | 2014 | 4: 150; 5: 150; 8: 150; 9: 150
|  |  | 2015 | 4: 150; 5: 195.3; 8: 150; 9: 195.3
5.6. | Поддержка деятельности молодежных движений, объединений и организаци |  | 2013 | 4: 38; 5: 38; 8: 38; 9: 38; 12: приобретение наградных кубков
|  |  | 2014 | 4: 38; 5: 38; 8: 38; 9: 38
|  |  | 2015 | 4: 38; 5: 38; 8: 38; 9: 38
5.7. | Профилактика зависимостей, экстримизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной сфере |  | 2013 | 4: 59.2; 5: 59.2; 8: 59.2; 9: 59.2; 12: раздаточная продукция
|  |  | 2014 | 4: 60; 5: 60; 8: 60; 9: 60
|  |  | 2015 | 4: 60; 5: 60; 8: 60; 9: 60
5.8. | Поддержка молодежного предпринимательства |  | 2013 | 4: 20; 5: 20; 8: 20; 9: 20; 12: выплаты
5.9. | Информационное обеспечение реализации молодежной политики |  | 2013 | 4: 5.1; 5: 5.1; 8: 5.1; 9: 5.1; 12: разработка вэб сайта
|  |  | 2014 | 4: 5.1; 5: 5; 8: 5.1; 9: 5
|  |  | 2015 | 4: 5.1; 5: 51; 8: 5.1; 9: 51
5.10. | Молодежный отдых и оздоровление |  | 2013 | 4: 10; 5: 10; 8: 10; 9: 10; 12: оплата транспортных услуг выезда детей МАУ ДОЛ Бригантина
|  |  | 2014 | 4: 10; 5: 10; 8: 10; 9: 10
|  |  | 2015 | 4: 30; 5: 35; 8: 30; 9: 35
5.11. | Организация и методическое обеспечение реализации молодежной политики |  | 2013 | 4: 52; 5: 52; 8: 52; 9: 52; 12: приобретение материально-технических средств
|  |  | 2014 | 4: 30; 5: 30; 8: 30; 9: 30
|  |  | 2015 | 4: 10; 5: 4.5; 8: 10; 9: 4.5
5.12. | Доплата координаторам по работе с молодежью |  | 2013 | 945.9 | 945.9 | 662.1 | 662.1 | 283.8 | 283.8 |  |  | заработная плата координаторам
|  |  | 2014 | 982.9 | 982.9 | 540.6 | 540.6 | 442.3 | 442.3
5.13. | Капитальный ремонт здания г.Темрюк, ул.Таманская 5а |  | 2015 | 4: 1069.3; 5: 1947.9; 6: 1069.3; 7: 1947.9; 12: финансирование не осуществлялось мероприятия не выполнены
6. Топливно-энергетический комплекс
| ИТОГО |  | 2013 | 48157.6 | 6225.41 | 3884 | 3164.9 | 1989.1 | 1921.51 | 42284.5 | 1139
|  |  | 2014 | 3286873.5 | 10255.1 | 20343.9 | 4004.1 | 6026.6 | 4098 | 3260503 | 2153
|  |  | 2015 | 2318894.7 | 0 | 10133.5 | 0 | 4233.2 | 0 | 2304528 | 0
6.1. | Строительство подземного газопровода высокого и низкого давления, ШГРП-2 в новом микрорайоне в х.Белом | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 1552.1 | 935.2 | 1256 | 756.8 | 296.1 | 178.4 |  |  | построено ШГРП и газопровод 0,875 км
6.2. | Газопровод высокого давления и ШГРП, газопровод низкого давления по адресу: пос.Стрелка, пер.Кузнечный от ул.Мичурина до ул.Азовская, ул.Лесная, ул.Светлая, ул.Азовская | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 2715 | 2017 | 1173 | 608.1 | 403 | 269.9 | 1139 | 1139 | построено ШНРП и газопровод 2,803 км.
6.3. | Строительство распределительного газопровода низкого давления в новом микрорайоне в х.Белый от ШГРП-2 по ул.Садовой, ул.Полевой, ул.Молодежной, ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между ул.Шоссейной и ул.Мира, Темрюкского района, Краснодарского края | Краснострельское сельское поселение | 2014 | 2952.7 | 4153.6 | 1172.8 | 2385.2 | 426.9 | 415.4 | 1353 | 1353 | проведено 2,65 км сетей
6.4. | Газификация Новотаманского сельского поселения, Темрюкский район (газопровод низкого давления по ул.Западная, ул.Восточная, ул.Зеленая в пос.Артющенко) | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 2745 | 3273.21 | 1455 | 1800 | 1290 | 1473.21 |  |  | построено 2,054 км. распределительного газопровода
|  |  | 2014 | 4: 2500; 5: 294.8; 6: 2250; 8: 250; 9: 294.8
|  |  | 2015 | 922.1 | 0 | 829.9 | 0 | 92.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
6.5. | Газификация Старотитаровского сельского поселения, Темрюкский район | Старотитаровское сельское поселение | 2014 | 4: 1150; 5: 996.5; 8: 1150; 9: 996.5; 12: В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета строительство газопровода не начато
|  |  | 2015 | 4: 857; 5: 0; 8: 857; 9: 0
6.6. | Газификация Таманского сельского поселения, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 1000; 5: 836.4; 8: 1000; 9: 836.4; 12: строительство газопровода
|  |  | 2015 | 4: 1000; 5: 0; 8: 1000; 9: 0; 12: В 2015 году строительство газопровода не осуществлялось
6.7. | Газификация Курчанского сельского поселения, Темрюкский район | Курчанское сельское поселение | 2015 | 2729.6 | 0 | 1949.6 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | В 2015 году строительство газопровода не осуществлялось, в настоящее время ведется разработка проекта
6.8. | Газификация Ахтанизовского сельского поселения, Темрюкский район | Ахтанизовское сельское поселение | 2014 | 8700 | 1779.9 | 5800 | 773.1 | 1450 | 206.8 | 1450 | 800 | строительство газопровода
|  |  | 2015 | 8700 | 0 | 5800 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | В 2015 году строительство газопровода не осуществлялось
6.9. | Газификация Фонталовского сельского поселения, Темрюкский район | Фонталовское сельское поселение | 2014 | 3968.8 | 203.1 | 2520 |  | 648.8 | 203.1 | 800 |  | проект не включен в ФЦП "УРСТ", в 2015 году финансирование из краевого бюджета не осуществлялось, строительство не начато
|  |  | 2015 | 4: 2886; 5: 0; 6: 1554; 8: 444; 10: 888
6.10. | Строительство газопровода высокого давления на участке от гирла п.Пересыпь до Голубицкой (район маяка) | Ахтанизовское и Голубицкое сельские поселения | 2013 | 4: 1145.5; 5: 0; 10: 1145.5; 12: разработка ПСД
|  |  | 2014 | 4: 6657.7; 5: 1050; 6: 6026.9; 8: 630.8; 9: 1050
6.11. | Строительство газопровода высокого давления от ШГРП-2, низкого давления по ул.Центральной х.Белый (2-ое отделение База) Темрюкского района, Краснодарского края | Краснострельское сельское поселение | 2014 | 2814.4 | 940.8 | 1744.3 | 845.8 | 470.1 | 95 | 600 |  | осуществлен первый этап строительства
6.12. | Строительство ветроэлектростанции мощьностью до 90 МВт на территории муниципального образования Темрюкский район, пос.Ильич | Запорожское сельское поселение | 2013 | 4: 40000; 5: 0; 10: 40000; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2014 | 4: 3256300; 5: 0; 10: 3256300
|  |  | 2015 | 4: 2301800; 5: 0; 10: 2301800
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
| ИТОГО |  | 2013 | 574513.1 | 325504 | 545147.7 | 301221.7 | 29215.4 | 24282.3 | 150 | 0
|  |  | 2014 | 522637.6 | 246933.9 | 470579.3 | 246933.9 | 13058.3 | 0 | 39000 | 0
|  |  | 2015 | 369893.6 | 0 | 345379.5 | 0 | 24514.1 | 0 | 0 | 0
проектирование и строительство жилья
7.1. | Проектирование и строительство жилого дома по ул.Анджиевского, б\н в г.Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2014 | 49500 | 0 | 44550 | 0 | 4950 |  |  |  | средства не выделялись, строительство не начато
7.2. | Проектирование и строительство жилого дома в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 3750; 5: 0; 6: 3750; 7: 0; 12: средства не выделялись, строительство не начато
7.3. | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 111152.4; 5: 111152; 6: 111152.4; 7: 111152; 12: приобретены квартиры детям сиротам (2013г-100кв.;2014г-43кв.)
|  |  | 2014 | 4: 72179.3; 5: 71839.6; 6: 72179.3; 7: 71839.6
|  |  | 2015 | 4: 86400; 5: 0; 6: 86400; 7: 0; 12: Субвенции не выделены
коммунальное хозяйство
7.4. | Развитие водоснабжения населения в Сенном с\п | Сенное сельское поселение | 2013 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.5. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Тамань | Таманское сельское поселение | 2013 | 1100 | 100 | 100 |  | 1000 | 100 |  |  | отремонтировано 0,946 км.сетей
|  |  | 2015 | 3333.4 | 0 | 3000 | 0 | 333.4 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.6. | Развитие водоснабжения населения в Фонталовском с\п | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 2400 | 400 | 2000 |  | 400 | 400 |  |  | отремонтировано 1,6 км.сетей
|  |  | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.7. | Развитие водоснабжения в ст-це Вышестеблиевской | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 2350 | 1534.9 | 2000 | 1358.9 | 350 | 176 |  |  | отремонтировано 0,9 км.сетей
|  |  | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.8. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Новотаманской | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 1145.4 | 1282.4 | 1000 | 1000 | 145.4 | 282.4 |  |  | отремонтировано 0,9 км.сетей
|  |  | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.9. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Запорожской | Запорожское сельское поселение | 2013 | 4: 280; 5: 10.5; 8: 280; 9: 10.5; 12: разработка ПСД
|  |  | 2015 | 5000 | 0 | 4500 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.10. | Развитие водоснабжения населения в Темрюкском городском поселении | Темрюкское городское поселение | 2013 | 3300 | 3090 | 3000 | 2790 | 300 | 300 |  |  | отремонтировано 0,72 км.сетей
|  |  | 2015 | 44444.5 | 0 | 40000 | 0 | 4444.5 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.11. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Голубицкой | Голубицкое сельское поселение | 2013 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | 150 | 150 |  |  | отремонтировано 1,5 км.сетей
|  |  | 2015 | 11111.1 | 0 | 10000 | 0 | 1111.1 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.12. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Краснострельской | Краснострельское сельское поселение | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.13. | Развитие водоснабжения в ст-це Курчанской | Курчанское сельское поселение | 2013 | 2328.2 | 1752.2 | 1500 | 1500 | 678.2 | 252.2 | 150 |  | отремонтировано 1,6 км. етей
|  |  | 2015 | 2222.2 | 0 | 2000 | 0 | 222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.14. | Развитие водоснабжения населения в ст-це Старотитаровской | Старотитаровское сельское поселение | 2013 | 4: 500; 5: 0; 8: 500; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 1111.1 | 0 | 1000 | 0 | 111.1 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.15. | Разработка ПСД на проектирование электроснабжения участка новой жилой застройки на 248 участков х.Белый | Темрюкское городское поселение | 2013 | 400 | 379.3 | 320 | 299.4 | 80 | 79.9 |  |  | разработка ПСД
7.16. | Разработка ПСД по обеспечению земельного участка, выделенного для многодетных семей инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Запорожское сельское поселение | 2013 | 850 | 78.9 | 680 |  | 170 | 78.9 |  |  | частичное финансирование ПСД
7.17. | Разработка ПСД по обеспечению земельного участка, выделенного для многодетных семей инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Старотитаровское сельское поселение | 2013 | 810 | 874.3 | 648 | 699.4 | 162 | 174.9 |  |  | финансирование ПСД
7.18. | Разработка ПСД по обеспечению земельного участка, выделенного для многодетных семей инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 800 | 500 | 640 | 400 | 160 | 100 |  |  | финансирование ПСД
7.19. | Разработка ПСД по обеспечению земельного участка, выделенного для многодетных семей инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 800 | 539.1 | 640 | 431.2 | 160 | 107.9 |  |  | финансирование ПСД
7.20. | Разработка ПСД по обеспечению земельного участка, выделенного для многодетных семей инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 500 | 347.4 | 400 | 277.8 | 100 | 69.6 |  |  | финансирование ПСД
7.21. | Теплоснабжение Дома культуры в х.Белом | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 4: 9895.6; 5: 0; 6: 8996.1; 8: 899.5; 12: подготовлена ПСД
|  |  | 2015 | 6454 | 0 | 5808 | 0 | 646 | 0 |  |  | финансирование не выделялось, мероприятия не выполнялись, заложены средства на 2016 год
7.22. | Развитие водоснабжения населения в Темрюкском районе (межпоселенческие водоводы краевой собственности | муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 422000 | 201813 | 400000 | 179813 | 22000 | 22000 |  |  | реконструкция группового водопровода 8,9 км
|  |  | 2014 | 4: 299125; 5: 173534.5; 6: 295000; 7: 173534.5; 8: 4125
|  |  | 2015 | 79125 | 0 | 75000 | 0 | 4125 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
реконструкция и строительство объектов водоотведения
7.23. | Развитие коммунальной канализации вст-це Голубицкой, Темрюкский район | Голубицкое сельское поселение | 2015 | 11111.1 | 0 | 10000 | 0 | 1111.1 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.24. | Развитие коммунальной канализации в пос.Веселовка, Темрюкский район | Новотаманское сельское поселение | 2014 | 4: 3000; 5: 0; 10: 3000; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 22222.2 | 0 | 20000 | 0 | 2222.2 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
реконструкция и строительство объектов теплоснабжения
7.25. | техническое перевооружение котельной №2, г.Темрюк, Темрюкский район. Установка блочно-модульной котельной в непосредственной близости от объектов теплоснабжения (МКД) | Темрюкское городское поселение | 2014 | 4: 27333.3; 5: 0; 6: 24600; 8: 2733.3; 12: финансирование не осуществлялось
7.26. | Вывод из эксплуатации котельной №12 г.Темрюк, Темрюкский район. Установка блочно-модульной котельной в непосредственной близости от объектов теплоснабжения | Темрюкское городское поселение | 2015 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.27. | Вывод из эксплуатации котельной №50 п.Стрелка, Темрюкский район. Установка блочно-модульной котельной в непосредственной близости от объектов теплоснабжения | Краснострельское сельское поселение | 2015 | 27737 | 0 | 24961.5 | 0 | 2775.5 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.28. | Перевод на автономное теплоснабжение МБОУ СОШ №12 в пос.Виноградном | Вышестеблиевское сельское поселение | 2015 | 5000 | 0 | 4500 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.29. | Ликвидация жидкотопливной котельной №54 в п.Юбилейный Темрюкского района с установкой блочно-модульной котельной в непосредственной близости от объектов теплоснабжения | Фонталовское сельское поселение | 2015 | 24902 | 0 | 22352 | 0 | 2550 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
7.30. | Проектирование и строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Анджиевского в .Темрюке | Темрюкское городское поселение | 2015 | 6454 | 0 | 5808 | 0 | 646 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.31. | Проектирование и строительство водопроводной сети в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 12000; 5: 0; 10: 12000; 12: финансирование не осуществлялось
7.32. | Проектирование и строительство канализационной сети в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 12000; 5: 0; 10: 12000; 12: финансирование не осуществлялось
7.33. | Проектирование и строительство распределительного газопровода в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2014 | 4: 12000; 5: 0; 10: 12000; 12: финансирование не осуществлялось
7.34. | Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительсва | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 4151.5; 5: 0; 6: 3321.2; 8: 830.3; 12: обнспечение участков электросетями и водой
|  |  | 2014 | 4: 18000; 5: 1559.8; 6: 18000; 7: 1559.8
развитие систем ливневой канализации
7.35. | Развитие систем ливневой канализации в ст-це Тамань, Темрюкский район | Таманское сельское поселение | 2013 | 4: 2500; 5: 0; 6: 2250; 8: 250; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2014 | 4: 7700; 5: 0; 6: 7000; 8: 700
|  |  | 2015 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
7.36. | Развитие систем ливневой канализации в Темрюкском городском поселении | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 5500; 5: 0; 6: 5000; 8: 500; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2014 | 4: 6050; 5: 0; 6: 5500; 8: 550
|  |  | 2015 | 6655 | 0 | 6050 | 0 | 605 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
| Развитие коммунальной канализации в пос.Кучугуры, Темрюкский район |  |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
| Развитие коммунальной канализации в пос.Юбилейный, Темрюкский район |  |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
| Развитие коммунальной канализации в пос.Стрелка, Темрюкский район |  |  | 12: реализация проекта перенесена на 2016 год
8. Благоустройство
| ИТОГО |  | 2013 | 4800 | 5037.87 | 4000 | 3880.4 | 800 | 1157.47 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 30335 | 0 | 24400 | 0 | 5935 | 0 | 0 | 0
8.1. | Развитие систем наружного освещения в Запорожском с\п | Запорожское сельское поселение | 2013 | 360 | 360 | 300 | 300 | 60 | 60 |  |  | отремонтировано 1,715км, замена 25 светильников
|  |  | 2015 | 2500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.2. | Развитие систем наружного освещения в Краснострельском с\п | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 360 | 396.7 | 300 | 300 | 60 | 96.7 |  |  | отремонтировано 0,2км, замена 120 светильников
|  |  | 2015 | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.3. | Развитие систем наружного освещения в Краснострельском с\п | Темрюкское городское поселение | 2013 | 600 | 600 | 500 | 500 | 100 | 100 |  |  | отремонтировано 1,63км, замена 25 светильников, 4 опоры
8.4. | Развитие систем наружного освещения в Ахтанизовском с\п | Ахтанизовское сельское поселение | 2013 | 360 | 387.4 | 300 | 300 | 60 | 87.4 |  |  | отремонтировано 3,6км, замена 57 светильников
|  |  | 2015 | 1250 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.5. | Развитие систем наружного освещения в Вышестеблиевском с\п | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 360 | 371.1 | 300 | 300 | 60 | 71.1 |  |  | отремонтировано 3,11км, замена 42 светильников
|  |  | 2015 | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.6. | Развитие систем наружного освещения в Голубицком с\п | Голубицкое сельское поселение | 2013 | 360 | 362.9 | 300 | 300 | 60 | 62.9 |  |  | отремонтировано 0,05км, замена 16 светильников, 17 опор
|  |  | 2015 | 1960 | 0 | 1800 | 0 | 160 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.7. | Развитие систем наружного освещения в Курчаснком с\п | Курчанское сельское поселение | 2013 | 600 | 616.07 | 500 | 500 | 100 | 116.07 |  |  | отремонтировано 3,6км, замена 84 светильников
|  |  | 2015 | 500 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.8. | Развитие систем наружного освещения в Новотаманском с\п | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 360 | 387.6 | 300 | 182.4 | 60 | 205.2 |  |  | отремонтировано 0,7км, замена 40 светильников, 1 опора
|  |  | 2015 | 1250 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.9. | Развитие систем наружного освещения в Сенном с\п | Сенное сельское поселение | 2013 | 360 | 396.7 | 300 | 300 | 60 | 96.7 |  |  | отремонтировано1,4км, замена 48 светильников, 6 опор
|  |  | 2015 | 1250 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.10. | Развитие систем наружного освещения в Старотитаровском с\п | Старотитаровское сельское поселение | 2013 | 360 | 405.2 | 300 | 298 | 60 | 107.2 |  |  | отремонтировано1,9км, замена 51 светильников, 90 опор
|  |  | 2015 | 1250 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.11. | Развитие систем наружного освещения в Таманском с\п | Таманское сельское поселение | 2013 | 360 | 379.2 | 300 | 300 | 60 | 79.2 |  |  | отремонтировано1,09км, замена 40 светильников
|  |  | 2015 | 2500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
| Развитие систем наружного освещения в Темрюкском районе | Темрюкское городское поселение | 2015 | 4: 12500; 5: 0; 6: 10000; 8: 2500; 12: финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
8.12. | Развитие систем наружного освещения в Фрнталовском с\п | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 360 | 375 | 300 | 300 | 60 | 75 |  |  | отремонтировано 0,7км, замена 19светильников, 11 опор
|  |  | 2015 | 1875 | 0 | 1500 | 0 | 375 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнены
9. Развитие агропромышленного комплекса
| ИТОГО |  | 2013 | 135567.5 | 19094.41 | 135567.5 | 19094.41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 222767.8 | 182204.8 | 222767.8 | 182204.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 51764.6 | 12966.5 | 51764.6 | 12966.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Выплата субсидий на перепрофилирование производства животноводческих хозяйств, с целью предотвращения и ликвидации очагов африканской чумы свиней | муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4022 | 1073.2 | 3923.8 | 1035 | 98.2 | 38.2 |  |  | приобретение баков для отходов, автомобиля
|  |  | 2014 | 4: 1316; 5: 1316; 6: 1316; 7: 1316
|  |  | 2015 | 4: 2200; 5: 0; 6: 2200; 7: 0; 12: очаги чумы не выявлены, субседирование не осуществлялось
9.2. | Развитие растениеводства и почвенного плодородия (выплата субсидий малым и крупным формам хозяйствования, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 12057.5; 5: 1725.5; 6: 12057.5; 7: 1725.5; 12: частичное финансирование на выплаты и закладку виноградников
|  |  | 2014 | 4: 27000; 5: 0; 6: 27000; 7: 0
|  |  | 2015 | 4: 29000; 5: 230.1; 6: 29000; 7: 230.1; 12: Выплата субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
9.3. | Развитие виноделия и коньячного производства (предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса, на частичное возмещение процентов по кредитам) | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 95000; 5: 1173.01; 6: 95000; 7: 1173.01; 12: частичное финансирование производства переработки
|  |  | 2014 | 4: 12000; 5: 0; 6: 12000
|  |  | 2015 | 4: 14000; 5: 7921.2; 6: 14000; 7: 7921.2; 12: Проведено субсидирование процентной ставки винодельческих предприятий
9.4. | Развитие животноводства (предоставление субсидий малым и крупным формам хозяйствования, на возмещение части затрат по животноводству) | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 3010; 5: 7537; 6: 3010; 7: 7537; 12: частичное финансирование на реализацию молока и мяса
|  |  | 2014 | 4: 1012; 5: 0; 6: 1012; 7: 0
|  |  | 2015 | 4: 2015; 5: 0; 6: 2015; 7: 0; 12: Выплата субсидий не осуществлялась
9.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части предоставления субсидий | Муниципальное образование Темрюкский район | 2014 | 4: 167055; 5: 167055; 6: 167055; 7: 167055; 12: выплаты на поддержку сельхозтоваропроизводителей (строительство теплиц, супседированеи производства молока и мяса)
|  |  | 2015 | 4: 4538.7; 5: 4799.8; 6: 4538.7; 7: 4799.8
9.6. | Развитие личных подсобных хозяйств (выплата субсидий малым и средним формам хозяйствования, на погашение части затрат процентов по кредитам) | Муниципальное образование Темрюкский район | 2014 | 4: 13833.8; 5: 13833.8; 6: 13833.8; 7: 13833.8; 12: выплаты на поддержку сельхозтоваропроизводителей
9.10. | Развитие овощеводства (предоставление субсидий малым и крупным формам хозяйствования на возмещение части затрат по животноводству) | муниципальное образование Темрюкский райрн | 2013 | 4: 25500; 5: 8658.9; 6: 25500; 7: 8658.9; 12: частичные выплаты
9.11. | Развитие личных подсобных хозяйств ( выдача субсидий малым и средним формам хозяйствования на возмещение части затрат процентов по кредитам) | муниципальное образование Темрюкский райрн | 2013 | 4: 501; 5: 23.3; 6: 501; 7: 23.3; 12: выплаты ЛПХ
9.12. | Осуществление отдельных государственных полномочий на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Темрюкский район в части возмещения процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйственное | Муниципальное образование Темрюкский район | 2014 | 4: 551; 5: 0; 6: 551; 7: 0; 12: финансирование не осуществлялось
|  |  | 2015 | 4: 10.9; 5: 15.4; 6: 10.9; 7: 15.4; 12: Проведено субсидирование процентной ставки
10. Дорожное хозяйство
| ИТОГО |  | 2013 | 113382.6 | 115417.5 | 95950 | 95949 | 17432.6 | 19468.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 356442.6 | 118480 | 285622.4 | 104241 | 70820.2 | 14239 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 449591.3 | 54159.7 | 376035.7 | 42530 | 73555.6 | 11629.7 | 0 | 0
10.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вышестеблиевском сельском поселении | Вышестеблиевское сельское поселение | 2013 | 7000 | 7172.7 | 6300 | 6300 | 700 | 872.7 |  |  | отремонтировано дорог 2,097 км
|  |  | 2014 | 11000 | 3389 | 8800 | 3050 | 2200 | 339 |  |  | отремонтировано 0,3 км. дорог
|  |  | 2015 | 8992.7 | 1728.2 | 8093.4 | 1548 | 899.3 | 180.2 |  |  | отремонтировано 0,419 км. дорог
10.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Голубицком сельском поселении | Голубицкое сельское поселение | 2013 | 7000 | 6943.1 | 6300 | 6300 | 700 | 643.1 |  |  | отремонтировано дорог 0,945 км
|  |  | 2014 | 16500 | 13650.2 | 13200 | 12409.2 | 3300 | 1241 |  |  | отремонтировано дорог 3,4 км.
|  |  | 2015 | 6750 | 1332.5 | 6075 | 1101.4 | 675 | 231.1 |  |  | отремонтировано дорог 0,335 км.
10.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Запорожском сельском поселении | Запорожское сельское поселение | 2013 | 4973 | 4972.2 | 4475 | 4475 | 498 | 497.2 |  |  | отремонтировано дорог 1,119 км
|  |  | 2014 | 5940 | 2373.7 | 4752 | 2138.7 | 1188 | 235 |  |  | отремонтировано дорог 0,5 км.
|  |  | 2015 | 15000 | 1684.9 | 13500 | 1526 | 1500 | 158.9 |  |  | отремонтировано дорог 0,584 км.
10.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Краснострельском сельском поселении | Краснострельское сельское поселение | 2013 | 5500 | 5500 | 4950 | 4950 | 550 | 550 |  |  | отремонтировано дорог 1,256 км
|  |  | 2014 | 8470 | 7683.6 | 6776 | 6914.6 | 1694 | 769 |  |  | отремонтировано дорог 1,9 км.
|  |  | 2015 | 20900 | 2247.1 | 18810 | 1776 | 2090 | 471.1 |  |  | отремонтировано дорог 0,427 км.
10.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курчанском сельском поселении | Курчанское сельское поселение | 2013 | 7122.3 | 7359.5 | 6410 | 6410 | 712.3 | 949.5 |  |  | отремонтировано дорог 4,063 км
|  |  | 2014 | 19800 | 6504.3 | 15840 | 6178.3 | 3960 | 326 |  |  | отремонтировано дорог 3,1 км
|  |  | 2015 | 32105.1 | 3072.9 | 31069.8 | 2750 | 1035.3 | 322.9 |  |  | отремонтировано дорог 0,874 км
10.6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Новотаманском сельском поселении | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 5950 | 7191.2 | 5355 | 5355 | 595 | 1836.2 |  |  | отремонтировано дорог 1,362 км
|  |  | 2014 | 34849.5 | 35319.6 | 27879.6 | 32057.6 | 6969.9 | 3262 |  |  | отремонтировано дорог 3,6 км.
|  |  | 2015 | 14100 | 0 | 12690 | 0 | 1410 | 0 |  |  | финансирование не осуществлялось
10.7. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сенном сельском поселении | Сенное сельское поселение | 2013 | 3998 | 3997.4 | 3198 | 3198 | 800 | 799.4 |  |  | отремонтировано дорог 0,932 км
|  |  | 2014 | 5500 | 2376.3 | 4400 | 1900.3 | 1100 | 476 |  |  | отремонтировано дорог 0,6 км.
|  |  | 2015 | 15654 | 2088.6 | 12523.2 | 1650 | 3130.8 | 438.6 |  |  | отремонтировано дорог 0,611 км.
10.8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Старотитаровском сельском поселении | Старотитаровское сельское поселение | 2013 | 4500 | 4500.2 | 4050 | 4050 | 450 | 450.2 |  |  | отремонтировано дорог 1,632 км
|  |  | 2014 | 24200 | 5473 | 19360 | 4925 | 4840 | 548 |  |  | отремонтировано дорог 3,2 км.
|  |  | 2015 | 28279.7 | 1809.3 | 25451.7 | 1600 | 2828 | 209.3 |  |  | отремонтировано дорог 0,390 км.
10.9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Таманском сельском поселении | Таманское сельское поселение | 2013 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 |  |  | отремонтировано 4,540 км
|  |  | 2014 | 22000 | 2375 | 17600 | 1900 | 4400 | 475 |  |  | отремотировано дорог 3,9 км.
|  |  | 2015 | 46000 | 1435.9 | 36800 | 1071.9 | 9200 | 364 |  |  | отремотировано дорог 0,323 км.
10.10. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Фонталовском сельском поселении | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 8193 | 8191.1 | 7373 | 7372 | 820 | 819.1 |  |  | отремонтировано дорог 2,070 км
|  |  | 2014 | 27500 | 8567 | 22000 | 7710 | 5500 | 857 |  |  | отремонтировано дорог 5,5 км.
|  |  | 2015 | 11494 | 3016.1 | 10344.6 | 2406.8 | 1149.4 | 609.3 |  |  | отремонтировано дорог 0,825 км.
10.11. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ахтанизовском сельском поселении | Ахтанизовское сельское поселение | 2013 | 2220 | 2220 | 1998 | 1998 | 222 | 222 |  |  | отремонтировано 0,616 км.дорог
|  |  | 2014 | 4683.1 | 4434.1 | 4214.8 | 3990.1 | 468.3 | 444 |  |  | отремонтировано дорог 1,3 км.
|  |  | 2015 | 4457 | 3208.9 | 3991 | 2699.7 | 466 | 509.2 |  |  | отремонтировано дорог 1,050 км.
10.12. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Темрюкском городском поселении | Темрюкское городское поселение | 2013 | 31926.3 | 32370.1 | 25541 | 25541 | 6385.3 | 6829.1 |  |  | отремонтировано дорог 2,020 км
|  |  | 2014 | 176000 | 26334.2 | 140800 | 21067.2 | 35200 | 5267 |  |  | отремонтировано дорог 1,7 км
|  |  | 2015 | 235858.8 | 30763.7 | 188687 | 24400.2 | 47171.8 | 6363.5 |  |  | отремонтировано дорог 5,136 км
10.13 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Темрюкском районе |  | 2013 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 4000 | 4000 |  |  | отремонтировано дорог 22,4 км.
|  |  | 2015 | 10000 | 1771.6 | 8000 | 0 | 2000 | 1771.6 |  |  | отремонтировано дорог 0,345 км.
11. Развитие экономики
| ИТОГО |  | 2013 | 3155 | 3141.3 | 1400 | 1400 | 1755 | 1741.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2830 | 800 | 800 | 2030 | 2030 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2830 | 7775.88 | 800 | 5055.48 | 2030 | 2720.4 | 0 | 0
11.1. | Развитие малого и среднего предприримательства | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 1730 | 1730 | 1400 | 1400 | 330 | 330 |  |  | участие в краевых конкурсах
|  |  | 2014 | 1130 | 1130 | 800 | 800 | 330 | 330
|  |  | 2015 | 1130 | 5585.48 | 800 | 5055.48 | 330 | 530
11.2 | Инвестиционное развитие | Муниципальное образование Темрюкский район | 2013 | 4: 1425; 5: 1411.3; 8: 1425; 9: 1411.3; 12: подготовка к участию в форумуах и выставках
|  |  | 2014 | 4: 1700; 5: 1700; 8: 1700; 9: 1700
|  |  | 2015 | 4: 1700; 5: 2190.4; 8: 1700; 9: 2190.4
12. Обеспечение доступности жилья
| ИТОГО |  | 2013 | 11473.5 | 2662.8 | 2308.6 | 1673.6 | 1486.8 | 989.2 | 7678.1 | 0
|  |  | 2014 | 5414.7 | 388 | 721.7 | 233 | 892.9 | 155 | 3800.1 | 0
|  |  | 2015 | 3331.1 | 630.4 | 467.3 | 400.3 | 638.5 | 230.1 | 2225.3 | 0
12.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в Темрюкском городском поселении | Темрюкское городское поселение | 2013 | 7607.8 | 2662.8 | 1673.6 | 1673.6 | 989.2 | 989.2 | 4945 |  | 4 семьи получили выплаты
|  |  | 2014 | 3331.1 | 388 | 467.3 | 233 | 638.5 | 155 | 2225.3
|  |  | 2015 | 3331.1 | 630.4 | 467.3 | 400.3 | 638.5 | 230.1 | 2225.3 | 0 | 2 семьи получили выплаты
12.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в Курчанском сельском поселении | Курчанское сельское поселение | 2013 | 1782.1 | 0 | 380.6 |  | 243.2 |  | 1158.3 |  | финансирование не осуществлялось
12.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в Таманском сельском поселении | Таманское сельское поселение | 2013 | 2083.6 | 0 | 254.4 |  | 254.4 |  | 1574.8 |  | финансирование не осуществлялось
|  |  | 2014 | 4: 2083.6; 5: 0; 6: 254.4; 8: 254.4; 10: 1574.8
13. Архитектура и градостроительство
| ИТОГО |  | 2013 | 14460.2 | 66.1 | 1450.5 | 0 | 13009.7 | 66.1 | 0 | 0
13.1 | Разработка правил землепользования и застройки в Фонталовском с\п | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 250 | 20.9 | 218.5 |  | 31.5 | 20.9 |  |  | план землепользования и застройки
13.2 | Разработка правил землепользования и застройки вНовотаманском с\п | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 1277.2 | 45.2 | 1232 |  | 45.2 | 45.2 |  |  | план землепользования и застройки
13.3 | Разработка правил землепользования и застройки в Ахтанизовском с\п | Ахтанизовское сельское поселение | 2013 | 4: 2300; 5: 0; 8: 2300; 12: финансирование не осуществлялось
13.4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ахтанизовского с\п | Ахтанизовское сельское поселение | 2013 | 4: 387; 5: 0; 8: 387; 12: финансирование не осуществлялось
13.5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Голубицкого с\п | Голубицкое сельское поселение | 2013 | 4: 387; 5: 0; 8: 387; 12: финансирование не осуществлялось
13.6 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Запорожского с\п | Запорожское сельское поселение | 2013 | 4: 387; 5: 0; 8: 387; 12: финансирование не осуществлялось
13.7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таманского с\п | Таманское сельское поселение | 2013 | 4: 387; 5: 0; 8: 387; 12: финансирование не осуществлялось
13.8 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фонталовского с\п | Фонталовское сельское поселение | 2013 | 4: 387; 5: 0; 8: 387; 12: финансирование не осуществлялось
13.9 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новотаманского с\п | Новотаманское сельское поселение | 2013 | 4: 146; 5: 0; 8: 146; 12: финансирование не осуществлялось
13.10 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения | Темрюкское городское поселение | 2013 | 4: 8552; 5: 0; 8: 8552; 12: финансирование не осуществлялось
14. Национальная оборона
| ИТОГО |  | 2013 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
14.1 | Изготовление памятных подарков лицам, призваным в ряды Вооруженных сил РФ, на территории муниципального образования ТР |  | 2013 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: финансирование не осуществлялось
14.2 | Участие в ежегодном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе |  | 2013 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: финансирование не осуществлялось
14.3 | Участие в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края |  | 2013 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: финансирование не осуществлялось
| ВСЕГО |  | 2013 | 1315223.6 | 817566.7 | 1102467.7 | 692295.21 | 149681 | 123441.09 | 63074.9 | 1830.4
|  |  | 2014 | 4878747.7 | 830451.9 | 1285854.3 | 744620.3 | 158768.7 | 71178.6 | 3436954.7 | 14653
|  |  | 2015 | 3417018.6 | 151225.38 | 911003.1 | 62900.18 | 199212.2 | 88325.2 | 2306803.3 | 0

## форма №2
Форма № 2
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории городского округа (муниципального района), утвержденных Программой социально-экономического развития городского округа (муниципального района) на период до 2017 год, по состоянию на 31 декабря 2015 года
№ п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта ¹ | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2015) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, переработка винограда | Строительство учебно-методического виноградно-винодельческого комплекса с музеем вина и дегустационным залом (ООО Надлиманное) | Темрюкский район ст-ца Голубицкая, ул.Красная 299 | 2013 год | 500000 | 500000 | Построен учебно-методический виноградно-винодельческий комплекс с музеем вина и дегустационным залом | в соответствии с установленными сроками
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году
2. | Транспорт (63.11.2) | Строительство комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в порту Темрюк Темрюкского района (ООО "Мактерн Нафта" | порт Темрюк | 2010-2014 | 1638700 | 1638700 | Проект реализован | в соответствии с установленными сроками
3 | Прочая деятельность в области культуры 92.3 | Строительство дельфинария, океанариума и общекурортного сквера с объектами коммерческого назнаячения (ООО "Чудное море") | Темрюкский район, ст-ца Голубицкая | 2010-2014 | 272000 | 272000 | Проект реализован | в соответствии с установленными сроками
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году
4 | Сельское хозяйство (подработка и хранение зерна) | Строительство Таманского завода растительных масел (1 очередь) ООО "Таманский завод переработки маслосемян" | Темрюкский район, ст-ца Тамань | 2014-2015 | 1958200 | 1958200 | Проект реализован. | в соответствии с установленными сроками
5 | Масложировое производство (15.4.) | Расширение масложирового производственно-перевалочного комплекса ООО "Пищевые ингредиенты" | порт Тамань | 2014-2015 | 1635000 | 1635000 | Проект реализован | в соответствии с установленными сроками
6 | Сельское хозяйство (подработка и хранение зерна) | Строительство элеваторного комплекса (ООО "Элеваторный комплекс Сенной") | Темрюкский район, пос. Сенной, Мира, 49 | 2014-2015 | 1615000 | 1023000 | Построен пункт отргузки зерновых на морской транспорт. Начато строительство основной площадки.Приостановлен | нарушены сроки реализации в связи с приостановкой проекта
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
7 | Рыбохозяйственный комплекс | Экологическое оздоровление Азовского моря.Организация компенсационных мероприятий в сфере рыбохозяйственной деятеьности, ООО НК "Приазовнефть" | Темрюкский район | 2014-2016 | 30000 | 30000 | Проект реализован | в соответствии с установленными сроками
8 | Рыбохозяйственный комплекс | Строительство производственного комплекса полного цикла выращивания и переработки клариевого сома (ЗАО "Балтийский берег") | Темрюкский район, хутор Белый | 2014-2017 | 1270800 | 0 | Рассматривается вопрос получения заемных средств. | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
9 | Санаторно-курортный и туристический комплекс | Строительство спортивного оздоровительно-восстановительного центра ООО "НПО "ЮгПроектСтрой" | Темрюкский район, ст-ца Голубицкая | 2014-2018 | 702000 | 0 | Внесены изменения в генеральный план, ПЗЗ Голубицкого сельского поселения Темрюкского района., проводятся торги(февраль 2016) | в соответствии с установленными сроками
10 | Санаторно-курортный и туристический комплекс | Комплексная застройка территории (ООО "Кастом Кэпитал Групп) | Темрюкский район, пос.Веселовка | 2008-2029 | 1528000 | 725000 | Получение технических условий, ведутся работы по археологической разведке, доработка проекта межевания | в соответствии с установленными сроками
11 | Санаторно-курортный и туристический комплекс | Строительство сонаторно-оздоровительного комплекса "Дельфин" (1-ая очередь строительства) (ООО "Энергетик") | Темрюкский район, пос.Веселовка | 2015-2017 | 90000 | 40000 | Вносятся изменеия в генеральный план Новотаманскогосельского поселения Темрюкского района. | в соответствии с установленными сроками
12 | Строительство | Строительство малоэтажного жилого комплекса "Три моря" (ООО "Тринфико Девелопмент") | Темрюкский район, пос. Ильич | 2014-2019 | 1879000 | 0 | Решается вопрос о финансировании. | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
13 | Транспорт | Строительство автомобильного терминала (ООО "Рольф Лоджистик", ООО "Темрюкский автомобильный терминал") | Темрюкский район, порт Темрюк | 2014-2020 | 1688000 | 0 | Судебные разбирательства | нарушены в связи с судебными разбирательствами
14 | Сельское хозяйство (растениеводство защищенного грунта) | Строительство тепличного комплекса в пос.Виноградный ООО "Грин Хаус Юг" | Темрюкский район, пос. Виноградный | 2013-2015 | 646000 | 82000 | Найден соинвестор. Заключительная стадия переговоров по вопросу предоставления заемных средств Чешским банком | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
15 | Сельское хозяйство | Реконструкция винзавода и закладка виноградников на 315 га (ООО Агрофирма "Юбилейная") | Темрюкский район, пос. Красноармейский | 2014-2023 | 232300 | 88450 | Осуществляется закладка многолетних насаждений виноградгиков на площади 66,27 га. Начат ремонт основных средств зданий ОАО Запорожское, отремонтирован и запущен цех по первичной переработки винограда. Ведутся работы по ремонту зданий и сооружений.. | в соответствии с установленными сроками
16 | Транспорт | Строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого и крытого хранения в порту Кавказ ЗАО "Лада Гереджик Транс" | Темрюкский район, порт Кавказ | 2006-2020 | 1300000 | 806095 | Ведется стоительство маслобакового хозяйства (вторая очередь) | в соответствии с установленными сроками
17 | Транспорт | Строительство сухогрузного порта в ст. Тамань |  | 2014-2015 | 228040200 | 0 | Получено положительное заключение главгосэкспертизы. | в соответствии с установленными сроками
18 | Транспорт ( 45) | Строительство транспортного перехода через Керченский пролив (ФКУ "Управление федеральных дорог "Тамань" | Темрюкский район, ст-ца Тамань | 2015-2020 | 228300000 | 48941480 | Ведется стоительство мостового перехода. | в соответствии с установленными сроками
19 | Сельское хозяйство (первалка и хренение) 63.12.3 | Строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань (ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" | Темрюкский район, порт Тамань | 2014-2019 | 2690500 | 1276300 | Строительство второй очереди завершено 31.07.2015. Ведутся подготовительные работы 3-ей очереди (стоительство железнодорожных путей) | в соответствии с установленными сроками
20 | Транспортная обработка грузов 63.11 | Строительство МПК ООО "КГС-МОЛ" в порту Темрюк, ЗАО "Кубаньгрузсервис" | Темрюкский район, порт Темрюк | 2011-2016 | 1073000 | 887000 | Причал № 9 введен в эксплуатацию (1 очередь строительства).Строительство второй очереди проекта в частности причала 8 (отсупка причалов, стабилизация грунтов, основания, изготовление, установка свай и т.д. | в соответствии с установленными сроками
21 | Сельское хозяйство (обработка и хренение зерна) 63.12.3 | Строительство Таманского терминала навалочных грузов (ООО "ОТЭКО Портсервис") | Темрюкский район, порт Темрюк | 2008-2017 | 23600000 | 2209000 | разработка проектно-сметной документации, земельные работы, закупка оборудования, подготовительные работы для строительства гидротехнических сооружений | в соответствии с установленными сроками
22 | Строительство (45) | Строительство жилого комплекса ( ООО "Партнер-Строй") | Темрюкский район, г.Темрюк, ул.Анджиевского | 2013-2016 | 389700 | 215900 | Веведена в эксплуатацию 1 очередь строительства (два 50-ти этажных жилых дома). | в соответствии с установленными сроками
23 | Транспорт (63.11) | Строительство Таманского зеркнового терминала в пос.Волна (ООО "Агрохолдинг Тамань" | Темрюкский район, пос. Волна | 2012-2019 | 1609100 | 0 | Ведутся проектные работы | в соответствии с установленными сроками
24 | Транспорт (70.12) | Строительство перегрузочного комплекса в порту Темрюк (ООО "Росмортранс Темрюк") | Темрюкский район, порт Темрюк | 2013-2020 | 978000 | 478000 | Построена железнодорожная дороза, ведутся проектные работы | в соответствии с установленными сроками
25 | Санаторно-курортный и туристический комплекс (85.11.2 | Строительство молодежного рекреационного центра PortOle! ООО "Реал Ком Портал" | Темрюкский район, пос.Кучугуры | 2013-2021 | 1700000 | 116200 | Выполнена проектная докусентация. Ведется поиск соинвестора | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
26 | Транспорт (70.12) | Строительство дорожного сервиса, ИП Иорданян С.М. | Темрюкский район | 2016-2020 | 20000 | 0 | Проводится изменение месторасположения земельного участка | в соответствии с установленными сроками
27 | Санаторно-куротный и туристический комплекс (85.11.2) | Строительство туристического экспозиционного центра (ИП Иорданян Т.М.) | Темрюкский район, ст-ца Голубицкая | 2014-2017 | 150000 | 70000 | Построен туриско-экспозицонный центр, ведется строительство объектов | в соответствии с установленными сроками
28 | Строительство (45) | Строительство жилого комплекса из 8 ми и 5-ти этажных домов "Магнит"(ООО "ГринХаус Юг") | Темрюкский район, г.Темрюк, ул.Анджиевского | 2015-2016 | 178000 | 20000 | Выполнена проектная докусентация. Проводится экспертиза проекта | в соответствии с установленными сроками
29 | Санаторно-курортный и туристический комплекс (85.11.2) | Строительство объектов придорожного сервиса, в том числе кафе (Емельянович Виктория Ивановна) | Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская | 2015-2018 | 30000 | 5000 | Проводятся подготовительные работы для начала строительства. | в соответствии с установленными сроками
30 | Строительство (45) | Строительство малоэтажных коттеджей, гостиничных домов, бунгала с элементами курортной инфраструктуры в пос.Гаркуша (Климов Константин Игоревич) | Темрюкский район, пос.Гаркуши | 2016-2018 | 100000 | 0 | Утвердден генеральный план, ПЗЗ | в соответствии с установленными сроками
31 | Санаторно-курортный и туристический комплекс (85.11.2) | Строительство многофункционального геронтологического комплекса в пос.Гаркуша, ЗАО "Промстройсервис" | Темрюкский район, пос.Гаркуши | 2016-2021 | 7168000 | 0 | Решается вопрос о финансировании. | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
32 | Строительство (45) | Строительство жилого микрорайона в ст-це Тамань, ЗАО "Таманьнефтегаз" | Темрюкский район, порт Тамань | 2016-2021 | 500000 | 0 | Решается вопрос по земельному участку в департаменте имущественных отношений, в связи с размещением археологии | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией с археологией
33 | Транспорт (70.12) | Строительство перегрузочного комплекса и нефтепродуктов в районе мыса Железный Рог (ООО "Союзресурс Кубань" | Темрюкский район, порт Тамань | 2015-2020 | 11709000 | 75000 | Изменение проектных решений в связи с прохождением инженерной инфраструктуры на Крым | нарушаются установленные сроки в связи с прохожденияем инженерных сетей на Крым
34 | Санаторно-курортный и туристический комплекс (85.11.2) | Строительство базы отдыха "Афалин" (ООО "Афалин" | Темрюкский район, пос.Веселовка | 2015-2018 | 75200 | 10000 | Выполнен проект.Проводится экспертиза проекта, поставлена подстанция. | нарушаются установленные сроки в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке РФ, характеризующейся волатильностью банковских ставок и курсов валют
35 | энергетика | Строительство ветроэлектростанции, ЗАО "Ветрогенерирующая компания" | Темрюкский район, пос.Береговой | 2013-2020 | 7460000 | 10000 | Выполнен проект. Решается вопрос в администрации Краснодарскогокрая, департаменте имущественный отношений Краснодарского края (ДИО) | нарушаются установленные сроки ДИО в связи с предоставлением земельного участка
36 | Санаторно-курортный и туристический комплекс (85.11.2) | Строительство базы отдыха , ООО "Балтика" | Темрюкский район, ст-ца Голубицкая | 2015-2017 | 100000 | 10000 | Выполнен проект. Получение технических условий.
37 | строительство (45) | Строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса на участках км 25+400 (слева) и км 26+400 (справа) подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керчеснкий пролив к городу Керсь и сухогрузному району порта Тамань, ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" | Темрюкский район, ст-ца Тамань | 2017-2018 | 250000 | 0 | Ствержден генеральный план, ПЗЗ | в соответствии с установленными сроками
38 | транспорт (70.12) | Строительство перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловестных грузов (КТГ) (ЗАО "Таманьнефтегаз" | Темрюкский район, порт Тамань | 2016-2020 | 4580000 | 0 | Утверджен генеральный план, ПЗЗ | в соответствии с установленными сроками
¹ Перечислить наименования инвестиционных проектов, указанные в приложении № 2 к Программе социально-экономического развития муниципального района (городского округа) на период до 2017 года.

## форма №3
Форма № 3
Информация о достижении целевых индикаторов Программы социально-экономического развития городского округа (муниципального района) на период до 2017 года
№ п/п | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год |  | Исполнение плана 2015 года, % | Темп роста, 2015/2014, % | Темп роста, 2015/2012, %
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 119.5 | 120.3 | 121.8 | 122.9 | 122.3 | 100.4105 | 1.0041 | 1.0234
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 11.8 | 11.9 | 100.8475 | 0.92969 | 0.952
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 100 | 0.97917 | 1.0071
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 42.4 | 42.7 | 43.9 | 43.9 | 44.3 | 100.9112 | 1.0091 | 1.0448
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 12147 | 17426.3 | 19551 | 21844.2 | 21844.2 | 100 | 1.1173 | 1.7983
6. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 20797 | 22995.5 | 27619.2 | 29969.6 | 28431.4 | 94.8675 | 1.0294 | 1.3671
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 21450 | 31290 | 27390 | 29438 | 28480 | 96.7457 | 1.0398 | 1.3277
| среднего медицинского персонала | руб. | 13460 | 16152 | 17520 | 15854 | 15780 | 99.5332 | 0.90068 | 1.1724
| младшего медицинского персонала | руб. | 8330 | 8870 | 10060 | 11932 | 11960 | 100.2347 | 1.1889 | 1.4358
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 15409.8 | 14999.8 | 15009.4 | 15492 | 23945.8 | 154.5688 | 1.5954 | 1.5539
| педагогических работников общего образования | руб. | 22212 | 24284.5 | 27158.8 | 30203.6 | 27861.5 | 92.2456 | 1.0259 | 1.2543
| работников культуры | руб. | 15803.9 | 18213.9 | 17446.2 | 19999.3 | 18385.7 | 91.9317 | 1.0539 | 1.1634
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 88 | 93.4 | 106.1364 | 1.065 | 1.0699
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 83.3333 | 0.83333 | 0.625
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 67.8 | 86.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1.4749
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 63 | 71 | 91 | 85 | 91 | 107.0588 | 1 | 63
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 2068 | 1641 | 1582 | 1548 | 1581 | 102.1318 | 0.99937 | 0.76451
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 1/140 | 1/280 | 0 | 1/280
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0.033333 | 1/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 3/95 | 1/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 6/2832 | 0 | 0 | 11/3906 | 100 | 1.8333 | 0
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 92.8 | 93.8 | 93.41 | 91.93 | 91.93 | 100 | 0.98416 | 0.99063
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 16 | 16.1 | 16.5 | 17 | 17 | 100 | 1.0303 | 1.0625
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| больниц | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22. | Обеспеченность населения:
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 41 | 38.5 | 23.6 | 23.4 | 29.9 | 127.7778 | 1.2669 | 0.72927
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 224.7 | 207.7 | 198.6 | 196 | 196.3 | 100.1531 | 0.98842 | 0.87361
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 19.2 | 18.5 | 17.4 | 19.7 | 27 | 137.0558 | 1.5517 | 1.4062
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 54.9 | 51.1 | 45.9 | 45.9 | 67.2 | 146.4052 | 1.4641 | 1.224
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 23 | 115 | 1.15 | 1.122
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100 | 1 | 1
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 12.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 97.1223 | 0.9854 | 1.0465
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
| спортивными залами | % к социальному нормативу | 21.3 | 21.3 | 24 | 28 | 24 | 85.7143 | 1 | 1.1268
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | 1.5714
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 77.4 | 78 | 80 | 83 | 83 | 100 | 1.0375 | 1.0724
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 29.5 | 34 | 39 | 39.5 | 41.2 | 104.3038 | 1.0564 | 1.3966
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | м2 общей площади | 3217200 | 3285770 | 3349630 | 3418740 | 3052500 | 89.2873 | 0.91129 | 0.94881
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | м2 | 2518.3 | 1427.5 | 1331.4 | 1041.9 | 1041.9 | 100 | 0.78256 | 0.41373
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0.053 | 0.053 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 | 1 | 0.9434
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 23.7 | 24.01 | 24.31 | 24.4 | 24.8 | 101.6393 | 1.0202 | 1.0464
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 326 | 400 | 658 | 624 | 657 | 105.2885 | 0.99848 | 2.0153
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | м2 | 53023 | 55600 | 78974 | 44453 | 54730 | 1.2312 | 0.69301 | 1.0322
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.25 | 0.206 | 121.3592 | 0.42041 | 0.71034
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 324.6 | 436.34 | 585.36 | 277.3 | 259.7 | 93.6531 | 0.44366 | 0.80006
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 100 | 200 | 133 | 63 | 97 | 153.9683 | 0.72932 | 0.97
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 1389.9 | 1391.1 | 1391.1 | 1402.88 | 1392.6 | 99.2672 | 1.0011 | 1.0019
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 24.5 | 24 | 16.6 | 0 | 5.3 | #DIV/0! | 0.31928 | 0.21633
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0 | 11.9 | #DIV/0! | 6.6111 | 4.9583
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 78.8 | 78 | 77 | 78 | 77 | 98.7179 | 1 | 0.97716
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 67.5 | 67.6 | 67.6 | 74.8 | 67.6 | 90.3743 | 1 | 1.0015
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 | 0.98485
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 0.187 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | #DIV/0! | 1 | 1.6043
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 42.44 | 32.51 | 32.46 | 31.46 | 32.2 | 102.3522 | 0.99199 | 0.75872
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 5.02 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.56 | 186.6667 | 0.25455 | 0.11155
46. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 0 | 2.6 | #DIV/0! | 1.7333 | 3.0588
47. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 95.3 | 93 | 93 | 88 | 93.3 | 106.0227 | 1.0032 | 0.97901
49. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 402.2 | 402.2 | 402.2 | 425.08 | 402.2 | 94.6175 | 1 | 1
50. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 886.1 | 886.1 | 923.04 | 900 | 900 | 100 | 0.97504 | 1.0157
| в том числе с твердым покрытием | км | 656.8 | 656.8 | 337.1 | 639.119 | 639.119 | 100 | 1.8959 | 0.97308
51. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 1230.1 | 1230.1 | 1230.1 | 1209.2 | 1209.2 | 100 | 0.98301 | 0.98301
| федерального значения | км | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 71 | 71 | 100 | 1.0305 | 1.0305
| регионального значения | км | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 100 | 1 | 1
| местного значения | км | 923 | 923 | 923 | 900 | 900 | 100 | 0.97508 | 0.97508
52. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70 | 69.7 | 69.4 | 70.6 | 70.6 | 100 | 1.0173 | 1.0086
53. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
55. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 495.3 | 481.1 | 485.9 | 493.6 | 611.9 | 123.9668 | 1.2593 | 1.2354
56. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 59.1 | 58.2 | 59 | 61.2 | 75.3 | 123.0392 | 1.2763 | 1.2741
Благоустройство
57. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 1.198 | 1.7 | 2.1 | 7.08 | 2.2 | 31.0734 | 1.0476 | 1.8364
58. | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 1428 | 3768 | 2020 | 8988 | 1343 | 14.9421 | 0.66485 | 0.94048
59. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | м2 | 1040000 | 1040000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 1 | 1.0048
60. | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 1422 | 733 | 750 | 826 | 850 | 102.9056 | 1.1333 | 0.59775
61. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед. | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 100 | 0.8 | 0.66667
62. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 24.2 | 20.4 | 22.1 | 6.79 | 11.4 | 167.894 | 0.51584 | 0.47107
Развитие реального сектора экономики
63. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 16175 | 15666.9 | 16061.7 | 22647.65 | 25537 | 112.7578 | 1.5899 | 1.5788
64. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 15623.7 | 15121 | 15458.2 | 22312.48 | 26776 | 120.0046 | 1.7322 | 1.7138
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 14078.4 | 13898 | 14003.2 | 20719.68 | 25183.2 | 121.5424 | 1.7984 | 1.7888
65. | Добыча полезных ископаемых |  | 14.8 | 5.9 | 6.7 | 4.34 | 7.43 | 171.1982 | 1.109 | 0.50203
66. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 536.5 | 540.1 | 596.8 | 330.83 | 348.02 | 105.196 | 0.58314 | 0.64869
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 514.9 | 538.5 | 595.1 | 329.6 | 346.35 | 105.0819 | 0.582 | 0.67265
67. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 4840.3 | 5713.4 | 6477.1 | 6924.3 | 3640.02 | 52.5688 | 0.56198 | 0.75202
68. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 34315 | 34345 | 34380 | 36597 | 36479 | 99.6776 | 1.0611 | 1.0631
69. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 68.6 | 68.7 | 68.8 | 75.69 | 75.69 | 100 | 1.1001 | 1.1034
70. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 9226.4 | 10984.2 | 12388.4 | 14923.3 | 6475.1 | 43.3892 | 0.52267 | 0.7018
71. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 518.3 | 611.3 | 662.4 | 811.2 | 70.03 | 8.6329 | 0.10572 | 0.13511
72. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 2768.1 | 3117.3 | 3462.6 | 4932.9 | 1793.7 | 36.362 | 0.51802 | 0.64799
73. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 250.5 | 171.7 | 177 | 344 | 105.4 | 30.6395 | 0.59548 | 0.42076
75. | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 27.8 | 34.8 | 40.2 | 39.3 | 39.5 | 100.5089 | 0.98259 | 1.4209
76. | Количество коллективных средств размещения | единиц | 45 | 43 | 46 | 48 | 48 | 100 | 1.0435 | 1.0667
77. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 6641.9 | 12080.2 | 19334.4 | 32758.6 | 25286.6 | 77.1907 | 1.3079 | 3.8071
78. | Пассажирооборот | тыс.пасс.км/ тыс.пасс. | 67300 | 69300 | 72000 | 69800 | 67969 | 97.3768 | 0.94401 | 1.0099
79. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 258.93 | 258.93 | 270.2 | 270.2 | 235.8 | 87.2687 | 0.87269 | 0.91067
80. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 844.8 | 1307.4 | 658.4 | 11273.9 | 1309.2 | 11.6127 | 1.9885 | 1.5497
Инвестиционное развитие
81. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 14413.5 | 13159.4 | 14760 | 30550 | 7421.1 | 24.2917 | 0.50278 | 1.024
82. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 103.3 | 34.6 | 121 | 89.8 | 42.3 | 47.1047 | 0.34959 | 0.40949
83. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.038 | 15.2 | 0.31667 | 0.31667
Развитие малого предпринимательства
84. | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 5749 | 5285 | 5064 | 5089 | 5238 | 102.9279 | 1.0344 | 0.91111
85. | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 8396 | 7474 | 9600 | 9354 | 7854 | 83.9641 | 0.81812 | 0.93545
86. | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 495 | 514 | 1856.2 | 9756.1 | 8014 | 82.1435 | 4.3174 | 16.1899
Сфера предоставления муниципальных услуг
87. | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 75 | 80 | 95 | 95 | 100 | 1.1875 | 1.3571
88. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 33 | 33 | 61 | 100 | 100 | 100 | 1.6393 | 3.0303
89. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1
90. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 66.6667 | 0.66667 | 0.66667
92. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1
93. | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 19 | 16 | 16 | 100 | 0.84211 | #DIV/0!
¹ Перечень целевых индикаторов не является исчерпывающим и подлежит дополнению показателями, отражающими специфику социально-экономического развития муниципального образования, строго в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года