План мероприятий реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток»

**О результатах проделанной работы сообщить до 22 февраля 2023 года в отдел инвестиций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации | Результат |
| 5 | Разработка типового регламента по предоставлению государственной услуги на присоединение объектов дорожного сервиса и строительство примыканий к автомобильным дорогам местного значения на территории Краснодарского края | **Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства район/город** | 28.02.2023 | ***15.02.2023 г. министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского каря в адрес муниципальных образований направлены методические рекомендации предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на присоединение объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий, в том числе реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкцию в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в отношении автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности» для использования в работе.*** |
| **Подключение к сетям теплоснабжения** |
| 21 | Проводить актуализацию схем теплоснабжения ежемесячно. Информацию загружать в единую информационную систему | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | 28.02.2023 | ***Схема теплоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района разработана на период с 2017 по 2032 годы, утверждена постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 29.03.2018 № 283 «Об утверждении схемы теплоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2017-2032 годы». В настоящее время актуализация схемы теплоснабжения ТГП ТР не требуется. Согласно подпункта а пункта 3 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования) утверждение схемы теплоснабжения городского поселения входит в полномочия городской администрации.******Согласно подпункта б пункта 3 Требований утверждение схем теплоснабжения сельских поселений входит в полномочия администрации Темрюкского района. При этом согласно пункта 2 Требований к схемам теплоснабжения, утверждённых Постановлением № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" разработка схем теплоснабжения сельских поселений с населением до 10 тыс. человек не является обязательным.******При выполнении актуализации схемы теплоснабжения подрядным способом информация о закупках будет размещена в единой информационной системе в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.*** |
| **Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования иобъектов капитального строительства к сетям газораспределения** |
| 23 | Перевести в государственную услугу. Регламентировать сроки рассмотрения проектов по аналогии со сроками на соц. газификацию:департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (5 дн.);МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (5-7 дн.);ГИБДД ГУ МВД России (5-7 дн.);ПАО «Ростелеком» (от оплаты);МУП «ВКХ Водоканал» (от оплаты);АО «ИЭСК» (5-7 дн.);ООО «Краснодар Водоканал» (5-7 дн.);ПАО «Россети Кубань» (от оплаты);ООО «Калининский водоканал» (5-7 дн.) | **Управление архитектуры****Управление ЖКХ** | 28.02.2023 | ***Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется специализированными организациями в том числе выдача технических условий на техническое присоединение. На территории района данной организацией является АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 13. Органы местного самоуправления не принимают участия в оказании данной услуги.***  |