**Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики**

**и социальной стабильности в муниципальном образовании Темрюкский район по состоянию**

**на 1 октября 2015 года**

| **№ п\п** | **№ п\п ПМКК\*** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
| 1 | 5 | Разработка мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета муниципального образования Темрюкский район | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | До 1 марта 2015 года | Финансовое управление | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования Темрюкский район |
| Ход реализации | | Утверждено постановление от 16.03.2015 №323 «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета КК по муниципальному образованию Темрюкский район»  Объем доходной части консолидированного бюджета МО Темрюкский район по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2015 года исполнен в сумме 864,9 млн. руб., темп роста 117,5%, исполнение годового плана на 77,7%.  По районному бюджету на 1 октября 2015г исполнение годового плана составило 77,0%, темп роста 125,6% | | | | |
| 2 |  | Привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел транспорта и связи | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район |
| Ход реализации | | В 2015 году в санаторно-курортном комплексе реализуется 6 инвестици-онных проектов на общую сумму 8236,1 млн. руб. (ООО «Реал Ком Портал», ООО УК «Кастом Кэпи-тал», ЗАО УДОЛ «Энергетик», ИП Иорданян, КХ «Барт»).  На Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» будет подписано 9 соглашений на общую сумму 5580,00 тыс.руб. | | | | |
| 3 | 12 | Подготовка и организация участия в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» |  | Сентябрь 2015 | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел транспорта и связи, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развитие муниципального образования |
| Ход реализации | | В качестве участников зарегистрированы представители организаций санаторно-курортного и туристского комплекса района:  Тараканов М.Г., Торгашкин И.А., Гришин А.В. Планируется подписание соглашения на строительство торгово-развлекательного центра на территории не функционирующей базы отдыха «Балтика» в ст-це Голубицкая (объем инвестиций 100 млн. руб.).  Подготовлена экспозиция инвестиционного потенциала муниципального образования Темрюкский район (макет, раздаточный материал, мультимедийная презентация и сувенирная продукция). В экспозицию Краснодарского края включен макет «Строительство гостиничного комплекса «Янтарный берег» в пос. Веселовка Краснодарского края». На Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» запланировано подписание 9 соглашений на общую сумму 5580,00 тыс. руб. | | | | |
| 4 | 13 | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | В течение 20125 года | Управление экономики, отдел инвестиционного развития, правовое управление, управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение в экономику района имущества несостоятельных предприятий, пополнение доходной части бюджета муниципального образования |
| Ход исполнения | | Для поиска потенциальных покупателей, паспорта имущественных комплексов предприятий банкротов размещены на инвестиционном портале Краснодарского края, а также. Были представлены на рабочей встрече 19 июня 2015 года представителям Республики Хорватия, которых заинтересовал экономический потенциал Темрюкского района | | | | |
| 5 | 14 | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам | Нормативные правовые акты | 2 квартал 2015 года | Управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования |
| Ход исполнения | | С целью пополнения доходной части бюджета муниципального образования Темрюкский район и в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» в городское и сельские поселения были переданы пакеты документов на 59 сформированных, но реализованных администрацией муниципального образования Темрюкский район торгов земельных участков для организации и проведения аукционов по их продаже | | | | |
| Меры по импортозамещению и поддержке не сырьевого экспорта | | | | | | |
| 6 | 18 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки – ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торговые порталы, интернет-магазины и т.д.) | Нормативные правовые акты | В течение 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | В летний период, для более полного удовлетворения услугами торговли жителей и гостей района, дополнительно осуществляют деятельность 420 нестационарных объектов торговли по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного, сувениров, товаров курортного ассортимента.  Так же на территории района осуществляют свою деятельность (постоянно действуют) 8 сельскохозяйственных ярмарок, 15 – универсальных, 4 - специализированные и ярмарка «выходного дня» в г. Темрюке.  Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках в поселениях организованы «социальные ряды». | | | | |
| 7 |  | Организация сезонной торговли собственно выращенной плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | С 1 июня по 30 октября 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | На территории района в летний период осуществляли деятельность 63 придорожных площадки на 214 торговых мест по реализации собственно выращенной сельскохозяйственной продукции и бахчевых культур, оформленных в соответствии с требованиями единого краевого стандарта. | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 8 | 46 | Увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | В течение 2015 года | Отдел информатизации, управление экономики, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр» | Упрощение процедур, снижение административного давления граждан и предпринимателей связанных с предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Темрюкский район; формирование благоприятных условий, повышение востребованности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Ход исполнения | | Дополнительно открыты окна в сельских поселениях: ст-ца Ахтанизовская – 1 окно, ст-ца Вышестеблиевская – 1 окно, ст-ца Ахтанизовская – открыто второе дополнительное окно, ст-ца Новотаманская – 1 окно, ст-ца Сенная – 1 окно, ст-ца Старотитаровская – открыто еще одно дополнительное окно, ст-ца Фонталовская – 2 окна, Темрюкское городское поселение – дополнительно еще открыто 2 окна. Всего в МФЦ – 24 окна в соответствии со схемой размещения. Добавились 39услуги региональных органов государственной власти. Всего в МФЦ предоставляется 45 государственных услуг Федеральных органов исполнительной власти, 92 - Региональных органов исполнительной власти и 57 муниципальных услуг. | | | | |
| 9 |  | Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства |
| Ход исполнения | | Ожидаемое выделение денежных средств во 4 квартале 2015 года в соотношении 95/5 | | | | |
| 10 |  | Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муниципального образования Темрюкский район |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Выполнение показателей индикативного плана |
| Ход исполнения | | Увеличение доли возможно во 2 полугодии 2015 года | | | | |
| 11 |  | Информационная, правовая, консультационная поддержка кадров для малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Организация поездок предпринимателей на краевую конференцию и по обмену опытом |
| Ход исполнения | | Организовано участие в конференции «Развитие малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», 15 представителей малого и среднего предпринимательства. Организовано участие двух представителей малого и среднего предпринимательства в семинаре «Антикризисный маркетинг в действии и современные системы управления внутренним информационным ресурсом компании». Организовано участие в антикоррупционном форуме «За чистые закупки» 1 предпринимателя. Организована и проведена Выездная приемная Южного управления Центробанка России, в которой приняли участие более 90 предпринимателей. | | | | |
| 2. Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 12 | 51 | Увеличение в 1,5 раза участников интернет портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции краснодарского края», созданного с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхоз товаропроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Продвижение сельскохозяйственной продукции произведённой в малых формах хозяйствования |
| Ход реализации | | Раздел интернет портала находится в разработке, специалисты по малым формам хозяйствования в поселениях МОТР в течение года планово вносят информацию по производителям с/х продукции за 9 месяцев в базе числится более 75 человек (на начало года насчитывалось 34 человека) | | | | |
| 13 |  | Оказание содействия в создании новых и поддержки действующих кооперативов на территории Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Обеспечение доступности отечественной продукции сельхоз товаропроизводителей Темрюкского района на рынках, ярмарках как муниципалитета, так и края в целом |
| Ход реализации | | В рамках продвижения продукции КФХ и ЛПХ члены кооператива, а именно 24 участника приняли участие в крупнейшей агропромышленной выставке-ярмарке «Кубанская ярмарка 2015» г.Краснодар. Получен грант - 1 место в кластере растениеводство – КФХ Рыжевский Ю.А. - 100 тысяч рублей | | | | |
| 14 | 53 | Содействие в продвижении прогрессивных технологий в сфере производства сельскохозяйственной продукции |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции со снижением ее себестоимости |
| Ход исполнения | | Оказано содействие в приобретении перспективных сортов овощей, бахчевых и зерновых, а также саженцев столовых сортов винограда и плодовых культур. Увеличение площадей под капельным орошением в растениеводстве, садоводстве и виноградарстве. | | | | |
| 15 |  | Обеспечение консультационных мероприятий, направленных на получение субсидий из федерального бюджета предприятиями промышленности Темрюкского района Краснодарского края, реализующими проекты импортозамещения, на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Обеспечение оперативного освоения государственной поддержки предприятий промышленности, реализующим проекты импортозамещения |
| Ход исполнения | | Подготовлено и направлено специалистам по субсидированию 19 пакетов документов на субсидии КФХ занимающихся виноградарством Ежедневно специалистами проводится мониторинг приема документов на субсидии в МСХ КК и оперативно информируются предприятия и главы КФХ | | | | |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 16 | 58 | Участие в программе софинансирования из бюджетов других уровней закупок автобусов и техники для ЖКХ, работающие на газомоторном топливе |  | В течение 2015 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Стимулирование спроса на экологически чистый автотранспорт, снижение затрат предприятий |
| Ход исполнения | | Заявки на участие поданы, но из-за отсутствия на территории муниципального образования газовых заправок с метаном выполнение мероприятия невозможно | | | | |
| 3. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 17 | 74 | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов, выявление просроченной задолженности и принятие комплексных мер по ее погашению | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | В течение 2015 года | Государственная инспекция по труду (по согласованию), ИФНС по Темрюкскому району, управление экономики | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан |
| Ход исполнения | | В целях соблюдения сроков выплаты заработной платы организован ежедневный мониторинг в тесном взаимодействии с органами статистики, ИФНС по Темрюкскому району, Главным Государственным инспектором по труду Краснодарского края по Темрюкскому району, ФССП по Темрюкскому району, Управлением пенсионного фонда в Темрюкском районе производится сбор информации о выплате работниками заработной платы. В результате погашены задолженности по действующему предприятию ООО «Таманский паромный терминал» в полном объеме, выявлено предприятие с глубиной задолженности 12 мес. | | | | |
| 18 | 75 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по администрированию и снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование | Доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае на 2015 год | В течение 2015 года | Отделение пенсионного фонда России (по согласованию), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию), Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонд социального страхования (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход исполнения | | Для обеспечения комплексных мер по снижению задолженности во внебюджетные фонды совместно с ПФ, ФСС производится ежемесячный мониторинг с участием представителей отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района», Темрюкского объединения работодателей, Управления социальной защиты населения по Темрюкскому району, представителей Управления пенсионного фонда в Темрюкском районе, филиала № 6 ГУ КРО ФСС РФ осуществляется работа трехсторонней комиссии по урегулированию социально–трудовых отношений. | | | | |
| 19 |  | Рассмотрение на заседаниях Чрезвычайной ко-миссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины хозяйствующих субъектов, допустивших задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками |  | В течение 2015 года | Финансовое управление, управление экономики и прогнозирования, Отделение Пенсионного фонда России (по согласованию), Государственная инспекция по труду (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход реализации | | В целях ликвидации задолженности по налоговым платежам и арендной плате за землю и страховым взносам во внебюджетные фонды дважды в месяц проводятся заседания Чрезвычайной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины хозяйствующего субъекта.  В целях ликвидации задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды за январь-сентябрь 2015 года проведено 18 заседаний чрезвычайных комиссий района. По результатам работы погашено 217,8 млн. руб. Проведена 1 комиссия по хоз. субъектам, имеющим задолженность по з/плате, погашено 7,1 млн. рублей. | | | | |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 20 | 82 | Мониторинг ситуации по фактам выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально-но («в конвертах»), не оформления трудовых отношений трудовыми договорами в письмен-ной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) |  | В течение 2015 | Государственная инспекция труда (по согласованию), отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию) | Применение мер административного воздействия к нарушителям норма трудового законодательства |
| Ход исполнения | | Администрацией КК, Краснодарским краевым объединением организации профсоюзов, краевым объединением работодателей «Федерация объединений работодателей Кубани» 24.12.2014 г. подписано дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате наемным работникам в КК на 2012-2014 годы о продлении срока его действия на 2015-2017 годы (решение Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений № 5-4). Администрация муниципального образования Темрюкский район во взаимодействии с ИНФС по Темрюкскому району, Государственной инспекцией по труду в Темрюкском районе, ФССП по Темрюкскому району, Управлением пенсионного фонда в рамках работы межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших снижение поступления НДФЛ в бюджет производится сбор информации о выплате работникам заработной платы ниже размера минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением, а также выплаты части заработной платы «в конвертах», не оформления трудовых отношений в письменной форме. В случае установления фактов нарушения, информация направляется в органы государственного контроля (надзора) с целью принятия мер прокурорского реагирования. | | | | |
| 21 | 81 | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек |  | еженедельно, в течение 2015 года | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | обеспечение оперативного контроля ситуации на рынке труда |
| Ход реализации | | Государственным казенным учреждением КК «Центр занятости населения Темрюкского района» в организации, в которой среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек, направлены письма о необходимости представления информации об уволенных и планируемых к увольнению работников, с приложением формы отчетности. Еженедельно результаты мониторинга отправляются в департамент труда и занятости населения КК | | | | |
| Социальная поддержка | | | | | | |
| 22 | 87 | Предоставление льготы налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, по земельному налогу в отношении одного земельного участка и по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида | Нормативно-правовые акты муниципального образования Темрюкский район | 2 квартал 2015 года | Отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление по вопросам семьи и детства | Поддержка многодетных семей |
| Ход реализации | | Отдел отраслевого финансирования доходов, в соответствии с функциями отдела занимается сбором информации. На сегодняшний день льготы на налогообложение (земля, имущество) для многодетных семей введены в Ахтанизовском и Новота-манском сельских поселениях | | | | |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 23 | 90 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.01.2015 г № 27-р | В течение 2015 года | Управление экономики, финансовое управление, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление имущественных и земельных отношений, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по торговле, потребительскому рынку и рекламе, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании Темрюкский район и хода реализации настоящего плана; подготовка и направление соответствующих материалов в контролирующие органы |
| Ход реализации | | Управлением экономики ведется ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий. 25 июля 2015 года проведено заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании Темрюкский район. в повестку дня входи вопрос о снижении неформальной занятости в Темрюкском районе. На заседании присутствовали представители ИФНС по Темрюкскому району, ПФР РФ в Темрюкском районе, Территориального филиала №6 ГУК регионального отделения Фонда социального страхования, председатель Совета депутатов муниципального образования Темрюкский район, заместители главы муниципального образования Темрюкский район и другие члены комиссии. На заседании комиссии вынесено решение об усилении контроля за неформальной занятостью в муниципальном образовании Темрюкский район с привлечением представителей учреждений имеющих законные основания для проведения соответствующего мониторинга. | | | | |

**\*План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годы утвержденный в 2015 году**