**Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики**

**и социальной стабильности в муниципальном образовании Темрюкский район по состоянию**

**на 1 января 2016 года**

| **№ п\п** | **№ п\п ПМКК\*** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
| 1 | 5 | Разработка мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета муниципального образования Темрюкский район | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | До 1 марта 2015 года | Финансовое управление | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования Темрюкский район |
| Ход реализации | | Утверждено Постановление АМОТР «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края по МОТР» от 16.03.15г. № 323  Объем доходной части консолидированного бюджета МО Темрюкский район по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год исполнен в сумме 1365,3 млн. руб., темп роста 122,8%, исполнение годового плана на 108,2%.  По районному бюджету на 1 января 2016г исполнение годового плана составило 112,1%, темп роста 133,2% | | | | |
| 2 |  | Привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел транспорта и связи | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район  Решен вопрос вовлечения земель банкротных предприятий в с/х производство оказано организационно методическое содействие в реализации данного проекта ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» и МСХ Краснодарского края |
| Ход реализации | | В 2015 году в санаторно-курортном комплексе реализуется 6 инвестиционных проектов на общую сумму 8236,1 млн. руб. (ООО «Реал Ком Портал», ООО УК «Кастом Кэпитал», ЗАО УДОЛ «Энергетик», ИП Иорданян, КХ «Барт»).  На Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» будет подписано 9 соглашений на общую сумму 5580,00 тыс.руб. | | | | |
| 3 | 12 | Подготовка и организация участия в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» |  | Сентябрь 2015 | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел транспорта и связи, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развитие муниципального образования |
| Ход реализации | | В качестве участников зарегистрированы представители организаций санаторно-курортного и туристского комплекса района:  Тараканов М.Г., Торгашкин И.А., Гришин А.В. Планируется подписание соглашения на строительство торгово-развлекательного центра на территории не функционирующей базы отдыха «Балтика» в ст-це Голубицкая (объем инвестиций 100 млн. руб.).  Подготовлена экспозиция инвестиционного потенциала муниципального образования Темрюкский район (макет, раздаточный материал, мультимедийная презентация и сувенирная продукция). В экспозицию Краснодарского края включен макет «Строительство гостиничного комплекса «Янтарный берег» в пос. Веселовка Краснодарского края». | | | | |
| 4 | 13 | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | В течение 20125 года | Управление экономики, отдел инвестиционного развития, правовое управление, управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение в экономику района имущества несостоятельных предприятий, пополнение доходной части бюджета муниципального образования |
| Ход исполнения | | Организовано взаимодействие с арбитражными управляющими по формированию инвестиционных площадок на базе имущественных комплексов предприятий-банкротов с целью привлечения инвесторов и погашения задолженности по заработной плате. Для этого составлены паспорта имущественных комплексов банкротных предприятий и размещены на инвестиционном портале муниципального образования (invest.temryuk.ru) и переданы для размещения на краевом инвестиционном портале (www/investkuban.ru) в Министерство экономики Краснодарского края. В результате имущественные комплексы предприятий-банкротов ОАО «Запорожское» и ООО «Торговый дом Запорожский 2» приобретены инвестором ООО АФ «Юбилейная» единым комплексом, что позволило возродить деятельность на территории района по выращиванию винограда, производству виноматериалов и розливу вин. | | | | |
| 5 | 14 | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам | Нормативные правовые акты | 2 квартал 2015 года | Управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования |
| Ход исполнения | | В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ, создана комиссия по инвентаризации земель и земельных участков, находящихся на территории муниципального образования Темрюкский район (распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от 26 мая 2015 года № 526-р), одной из зада которой является выявление неиспользуемых земельных участков, с целью их дальнейшего вовлечения в оборот. За 2015 год проведена инвентаризация 1220 земельных участков коммерческого назначения, из них выявлено с признаками нарушения 246 шт., нецелевое использование – 183 шт., не используются – 45 шт., самозахваты – 18 шт. Проверено земельных участков сельскохозяйственного назначения -12177 шт., земельных участков из земель запаса – 58 шт. | | | | |
| Меры по импортозамещению и поддержке не сырьевого экспорта | | | | | | |
| 6 | 18 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки – ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торговые порталы, интернет-магазины и т.д.) | Нормативные правовые акты | В течение 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | В летний период, для более полного удовлетворения услугами торговли жителей и гостей района, дополнительно осуществляют деятельность 420 нестационарных объектов торговли по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного, сувениров, товаров курортного ассортимента.  Так же на территории района осуществляют свою деятельность (постоянно действуют) 8 сельскохозяйственных ярмарок, 15 – универсальных, 4 - специализированные и ярмарка «выходного дня» в г. Темрюке.  Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках в поселениях организованы «социальные ряды». | | | | |
| 7 |  | Организация сезонной торговли собственно выращенной плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | С 1 июня по 30 октября 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | На территории района в летний период осуществляли деятельность 63 придорожных площадки на 214 торговых мест по реализации собственно выращенной сельскохозяйственной продукции и бахчевых культур, оформленных в соответствии с требованиями единого краевого стандарта. | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 8 | 46 | Увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | В течение 2015 года | Отдел информатизации, управление экономики, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр» | Упрощение процедур, снижение административного давления граждан и предпринимателей связанных с предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Темрюкский район; формирование благоприятных условий, повышение востребованности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Ход исполнения | | Выполнена схема размещения МБУ «МФЦ» (дорожная карта) муниципального образования Темрюкский район и значение установленного показателя (90%.) доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» выполнен.  Утвержден унифицированный перечень муниципальных услуг в соответствии с приказом ДИС №38 (постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29.05.2015 №490 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Темрюкский район» (в редакции от 30.12.2015 №1058). Разработаны стандарты и заключено соглашение о взаимодействии с ГАУ УМФЦ КК от 25.12.2015 №16 . | | | | |
| 9 |  | Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства |
| Ход исполнения | | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности произведено 10 субъектам, на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства произведено 5 субъектам | | | | |
| 10 |  | Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муниципального образования Темрюкский район |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Выполнение показателей индикативного плана |
| Ход исполнения | | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов составила 41,7 %, что на 0,2 % больше, чем в 2014 году | | | | |
| 11 |  | Информационная, правовая, консультационная поддержка кадров для малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Организация поездок предпринимателей на краевую конференцию и по обмену опытом |
| Ход исполнения | | 4 декабря 2015 года проведен обучающий семинар на тему "Налоговая политика предприятия". В обучающем семинаре приняло участие 28 представителей малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2. Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 12 | 51 | Увеличение в 1,5 раза участников интернет портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции краснодарского края», созданного с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхоз товаропроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Продвижение сельскохозяйственной продукции произведённой в малых формах хозяйствования |
| Ход реализации | | Информация о действующих производителях и потребителях с/х продукции внесена в количестве 73 шт | | | | |
| 13 |  | Оказание содействия в создании новых и поддержки действующих кооперативов на территории Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Обеспечение доступности отечественной продукции сельхоз товаропроизводителей Темрюкского района на рынках, ярмарках как муниципалитета, так и края в целом |
| Ход реализации | | В течение года осуществлялась консультационная поддержка кооперативов Плодовощторг, Витис и Таманское фермерское сообщество | | | | |
| 14 | 53 | Содействие в продвижении прогрессивных технологий в сфере производства сельскохозяйственной продукции |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции со снижением ее себестоимости |
| Ход исполнения | | Проведены совместно с МБУ ИКЦ Темрюкский обучающие семинары совещания | | | | |
| 15 |  | Обеспечение консультационных мероприятий, направленных на получение субсидий из федерального бюджета предприятиями промышленности Темрюкского района Краснодарского края, реализующими проекты импортозамещения, на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Обеспечение оперативного освоения государственной поддержки предприятий промышленности, реализующим проекты импортозамещения |
| Ход исполнения | | Краевые средства освоены в 100% объеме | | | | |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 16 | 58 | Участие в программе софинансирования из бюджетов других уровней закупок автобусов и техники для ЖКХ, работающие на газомоторном топливе |  | В течение 2015 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Стимулирование спроса на экологически чистый автотранспорт, снижение затрат предприятий |
| Ход исполнения | | В 2015 году предусмотрено финансирование на приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства работающие на газомоторном топливе | | | | |
| 3. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 17 | 74 | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов, выявление просроченной задолженности и принятие комплексных мер по ее погашению | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | В течение 2015 года | Государственная инспекция по труду (по согласованию), ИФНС по Темрюкскому району, управление экономики | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан |
| Ход исполнения | | В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р (изм. от 29 апреля 2013 г. N 397-р) «О мерах, направленных на погашение предприятиями края задолженности по заработной плате» администрация муниципального образования Темрюкский район осуществляет мониторинг, сбор и анализ информации о задолженности по оплате труда.  В управлении экономики администрации муниципального образования Темрюкский район назначены ответственные лица по мониторингу своевременности выплаты заработной платы.  На сайте администрации размещен телефон «горячей линии» (86148) 5-19-05, 5-40-05 для принятия сообщений о фактах задержки выплаты заработной платы.  Во взаимодействии с ИНФС по Темрюкскому району, Государственной инспекцией по труду в Темрюкском районе, ФССП по Темрюкскому району, Управлением пенсионного фонда в рамках работы межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших снижение поступления НДФЛ в бюджет производится сбор информации о выплате работникам заработной платы ниже размера минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением, а также выплаты части заработной платы «в конвертах», не оформления трудовых отношений в письменной форме. В случае установления фактов нарушения, информация направляется в органы государственного контроля (надзора) с целью принятия мер прокурорского реагирования.  Для принятия мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате и профилактики ее возникновения, два раза в месяц проходят заседания чрезвычайной межведомственной комиссии с приглашением руководителей предприятий-должников и предприятий, допустивших снижение показателей финансово-хозяйственной деятельности.  На постоянной основе с участием представителей отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями, ГКУ КК «Центр занятости населения», Государственной инспекции по труду в Темрюкском районе, ИФНС по Темрюкскому району, ФССП по Темрюкскому району, Управлением пенсионного фонда в Темрюкском районе осуществляется работа трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. На заседания трехсторонней комиссии приглашаются для заслушивания руководители предприятий-должников.  В результате: по состоянию на 01.01.15 задолженность составляла 10,3 млн. руб., в том числе: ГППР «Краснооктябрьский-2684,8 тыс. руб., ООО «Торговый дом Запорожский-2»-5357,7 тыс. руб, ОАО «Молоко»-1288,0 тыс. руб., ООО «Таманьавтодорстрой»-952,0 тыс. руб.  По состоянию на 01.01.15 задолженность составляет 5,7 млн. руб., погашение за счет ООО «Торговый дом Запорожский-2». | | | | |
| 18 | 75 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по администрированию и снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование | Доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае на 2015 год | В течение 2015 года | Отделение пенсионного фонда России (по согласованию), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию), Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонд социального страхования (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход исполнения | | Для обеспечения комплексных мер по снижению задолженности во внебюджетные фонды совместно с ПФ, ФСС производится ежемесячный мониторинг с участием представителей отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района», Темрюкского объединения работодателей, Управления социальной защиты населения по Темрюкскому району, представителей Управления пенсионного фонда в Темрюкском районе, филиала № 6 ГУ КРО ФСС РФ осуществляется работа трехсторонней комиссии по урегулированию социально–трудовых отношений. | | | | |
| 19 |  | Рассмотрение на заседаниях Чрезвычайной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины хозяйствующих субъектов, допустивших задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками |  | В течение 2015 года | Финансовое управление, управление экономики и прогнозирования, Отделение Пенсионного фонда России (по согласованию), Государственная инспекция по труду (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход реализации | | Для принятия мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате и профилактики ее возникновения, два раза в месяц проходят заседания чрезвычайной межведомственной комиссии с приглашением руководителей предприятий-должников и предприятий, допустивших снижение показателей финансово-хозяйственной деятельности. В целях ликвидации задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды за январь-декабрь 2015 года проведено 1039 заседаний чрезвычайных комиссий района и поселений. По результатам работы погашено 326,9млн.руб. Проведена 1 комиссия по хоз. субъектам, имеющим задолженность по з/плате, погашено 7,1 млн. рублей. | | | | |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 20 | 82 | Мониторинг ситуации по фактам выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально-но («в конвертах»), не оформления трудовых отношений трудовыми договорами в письмен-ной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) |  | В течение 2015 | Государственная инспекция труда (по согласованию), отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию) | Применение мер административного воздействия к нарушителям норма трудового законодательства |
| Ход исполнения | | Администрацией Краснодарского края, Краснодарский краевым объединением организаций профсоюзов, краевым объединением работодателей «Федерация объединений работодателей Кубани» 24 декабря 2014 года подписано дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате наемным работникам в Краснодарском крае на 2012-2014 годы о продлении срока его действия на 2015-2017 годы (решение Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений № 5-4).  В соответствии с Региональным соглашением заработная плата работников у работодателей Краснодарского края должна быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в крае. Действие соглашения распространяется на организации-юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, за исключением организаций, финансируемых из федерального, краевого и муниципального бюджетов.  По мере изменения прожиточного минимума и утверждения его величины приказом департамента труда и занятости населения Краснодарского края (как правило, один раз в квартал) ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района» проводится мониторинг соблюдения Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском крае организациями Темрюкского района.  Сбор информации для мониторинга проводится путем направления в адрес работодателей, письменных запросов о выполнении Соглашения по почте, факсом, электронной почтой, нарочным (при прибытии) и другими доступными способами.  В соответствии с приказом департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 16 июля 2015 года № 298 прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10366 рублей.  При установлении минимальной заработной платы работникам ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 августа 2015 года согласно п.1.8 Регионального соглашения о минимальной заработной плате применяется более высокая величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, т.е. 10366 рублей.  В августе 2015 года при проведении мониторинга 165 работодателям с уровнем заработной платы ниже величины прожиточного минимума направлена информация о необходимости устанавливать заработную плату работникам в соответствии с Региональным соглашением.  Во исполнение ст. 133.1 Трудового кодекса РФ и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском крае комиссией принято решение:  Рекомендовать работодателям Темрюкского района:   1. Соблюдать требования Регионального соглашения об установлении минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного в Краснодарском крае. 2. Индексацию размера минимальной заработной платы в крае производить с учетом роста величины прожиточного минимума для трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу приказа департамента труда и занятости населения Краснодарского края, устанавливающего величину прожиточного минимума. 3. Своевременно предоставлять информацию о минимальном размере оплаты труда в рамках проведения мониторинга о соблюдении регионального соглашения в ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района». | | | | |
| 21 | 81 | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек |  | еженедельно, в течение 2015 года | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | обеспечение оперативного контроля ситуации на рынке труда |
| Ход реализации | | Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения Темрюкского района» в организации, в которых среднесписочная численность работников превышает 500 человек, направлены письма о необходимости представления информации об уволенных и планируемых к увольнению работников, с приложением формы. Еженедельно результаты мониторинга направляются в министерство труда и социального развития Краснодарского края. | | | | |
| Социальная поддержка | | | | | | |
| 22 | 87 | Предоставление льготы налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, по земельному налогу в отношении одного земельного участка и по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида | Нормативно-правовые акты муниципального образования Темрюкский район | 2 квартал 2015 года | Отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление по вопросам семьи и детства | Поддержка многодетных семей |
| Ход реализации | | Отдел отраслевого финансирования доходов, в соответствии с функциями отдела занимается сбором информации. На сегодняшний день льготы на налогообложение (земля, имущество) для многодетных семей введены в Ахтанизовском и Новота-манском сельских поселениях | | | | |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 23 | 90 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.01.2015 г № 27-р | В течение 2015 года | Управление экономики, финансовое управление, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление имущественных и земельных отношений, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по торговле, потребительскому рынку и рекламе, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании Темрюкский район и хода реализации настоящего плана; подготовка и направление соответствующих материалов в контролирующие органы |
| Ход реализации | | Управлением экономики ведется ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий. 25 июля 2015 года проведено заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании Темрюкский район. в повестку дня входи вопрос о снижении неформальной занятости в Темрюкском районе. На заседании присутствовали представители ИФНС по Темрюкскому району, ПФР РФ в Темрюкском районе, Территориального филиала №6 ГУК регионального отделения Фонда социального страхования, председатель Совета депутатов муниципального образования Темрюкский район, заместители главы муниципального образования Темрюкский район и другие члены комиссии. На заседании комиссии вынесено решение об усилении контроля за неформальной занятостью в муниципальном образовании Темрюкский район с привлечением представителей учреждений имеющих законные основания для проведения соответствующего мониторинга. | | | | |

**\*План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годы утвержденный в 2015 году**