**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 г. № 1624**

**«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979, в связи с уменьшением объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 г. № 1624 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 21 ноября 2022 г. № 2157 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 г. № 1624«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства».
3. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский район (Семикина О.А.) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 г. № 1624 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации муниципального образования  Темрюкский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район   
от 29 октября 2021 г. № 1624 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства»**

1. В муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» (далее – муниципальная программа):

1. в паспорте муниципальной программы:

а) позицию «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район (далее – МКУ «ЕСЗ»);  отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Отдел по социально-трудовым отношениям);  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Отдел по физической культуре и спорту);  управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление образованием) |

»;

б) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере строительства Темрюкского района.  2. Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район.  3. Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район.  4. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.  5. Развитие приоритетных для района видов спорта.  6. Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. |

»;

в) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Доля объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, завершенных строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (приобретенных), от общего количества запланированных в рамках муниципальной программы. 2. Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ». 3. Количество созданных объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, из них: дошкольного образования, общего образования, здравоохранения, физической культуры, инженерной инфраструктуры |

»;

г) позицию «Проекты и (или) программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Проекты и (или) программы | 1. Муниципальный проект «Развитие первичного амбулаторного звена». 2. Муниципальный проект «Строительство водно-спортивной гребной базы». 3. Муниципальный проект «Строительство центра единоборств». 4. Муниципальный проект «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке». 5. Муниципальный проект «Будущее Тамани» |

»;

д) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы |

»;

е) позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 258637,6 | 0,0 | 152001,0 | 106636,6 | 0,0 |
| 2023 | 280540,9 | 0,0 | 19897,2 | 260643,7 | 0,0 |
| 2024 | 337504,3 | 0,0 | 0,0 | 337504,3 | 0,0 |
| 2025 | 382249,9 | 0,0 | 0,0 | 382249,9 | 0,0 |
| Всего | 1258932,7 | 0,0 | 171898,2 | 1087034,5 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 239235,1 | 0,0 | 152001,0 | 87234,1 | 0,0 |
| 2023 | 260807,4 | 0,0 | 19897,2 | 240910,2 | 0,0 |
| 2024 | 317683,9 | 0,0 | 0,0 | 317683,9 | 0,0 |
| 2025 | 362423,5 | 0,0 | 0,0 | 362423,5 | 0,0 |
| Всего | 1180149,9 | 0,0 | 171898,2 | 1008251,7 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 | 239403,0 | 0,0 | 152001,0 | 87402,0 | 0,0 |
| 2023 | 260807,4 | 0,0 | 19897,2 | 240910,2 | 0,0 |
| 2024 | 317683,9 | 0,0 | 0,0 | 317683,9 | 0,0 |
| 2025 | 362423,5 | 0,0 | 0,0 | 362423,5 | 0,0 |
| Всего | 1176643,4 | 0,0 | 171898,2 | 1008419,6 | 0,0 |

»;

1. таблицы раздела 1 «Целевые показатели муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный 2020 год <2> | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере строительства» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, завершенных строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (приобретенных), от общего количества запланированных в рамках муниципальной программы | проценты | 3 | - | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.2 | Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ» | шт. | 3 | 1034 | 1005 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 1.3 | Количество созданных объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, всего, из них: | ед. | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  | дошкольного образования |  |  | - | - | - | 1 | - |
| общего образования | - | 1 | 1 | - | - |
| здравоохранения | - | 2 | - | - | - |
| физической культуры | - | 1 | - | - | 1 |
| инженерной инфраструктуры | - | 1 | - | - | - |
| ---------------------------  <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере  ния | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, завершенных строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (приобретенных), от общего количества запланированных в рамках муниципальной программы | процент | Увеличение значений | х100, где  Домсзс - доля объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, завершенных строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (приобретенных)  Комсзс - фактическое количество объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, завершенных строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (приобретенных)  Комс - общее количество объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, запланированных в рамках муниципальной программы | Данные управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | | Ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 1.2 | Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ» | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству оказанных услуг | Данные  МКУ «ЕСЗ» | МКУ «ЕСЗ» | С нарастающим итогом, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | |
| 1.3 | Количество созданных объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, всего, из них: дошкольного образования, общего образования, здравоохранения, физической культуры, инженерной инфраструктуры | ед. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству объектов, завершенных строительством | Данные управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | С нарастающим итогом, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | |
| <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. | | | | | | | | |

»;

1. таблицу раздела 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Комплексное развитие в сфере строительства»** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание лучших условий для привлечения удержания и развития человеческого капитала в части обеспечения инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере строительства Темрюкского района | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое  обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 4603,9 | 0,0 | 0,0 | 4603,9 | 0,0 | Выполнение функций органа местного самоуправления - 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский  район  (далее – Администрация), заказчик,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель -  Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 4760,5 | 0,0 | 0,0 | 4760,5 | 0,0 |
| 2024 | 4886,1 | 0,0 | 0,0 | 4886,1 | 0,0 |
| 2025 | 4886,1 | 0,0 | 0,0 | 4886,1 | 0,0 |
| всего | 19136,6 | 0,0 | 0,0 | 19136,6 | 0,0 | х |
| 1.2 | Задача 1.2 | Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Финансовое  обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 13790,4 | 0,0 | 0,0 | 13790,4 | 0,0 | Выполнение функций подведомственного учреждения - 100% | Администрация, МКУ «ЕСЗ» |
| 2023 | 14973,0 | 0,0 | 0,0 | 14973,0 | 0,0 |
| 2024 | 14934,3 | 0,0 | 0,0 | 14934,3 | 0,0 |
| 2025 | 14940,3 | 0,0 | 0,0 | 14940,3 | 0,0 |
| всего | 58638,0 | 0,0 | 0,0 | 58638,0 | 0,0 | х |
| 1.3. | Задача 1.3 | Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Развитие социальной инфраструктуры  в части организации,  сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере образования | 1 | 2022 | 312,9 | 0,0 | 0,0 | 312,9 | 0,0 | Выполнение обязательств прошлых лет | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 312,9 | 0,0 | 0,0 | 312,9 | 0,0 | х |
| 1.3.2 | Развитие инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов | 1 | 2022 | 428,9 | 0,0 | 0,0 | 428,9 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):  2022 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 428,9 | 0,0 | 0,0 | 428,9 | 0,0 | х |
| 1.4 | Задача 1.4 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация оказания первичной медицинско-санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района, в рамках реализации муниципального проекта «Развитие первичного амбулаторного звена» | 1/4 | 2022 | 71572,7 | 0,0 | 62289,8 | 9282,9 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):  2022 год – 2 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 71572,7 | 0,0 | 62289,8 | 9282,9 | 0,0 | х |
| 1.5 | Задача 1.5 | Развитие приоритетных для района видов спорта | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Водно-спортивная гребная база, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк,  ул. Холодова, 15,в рамках реализации муниципального проекта «Строительство водно-спортивной гребной базы» | 1/4 | 2022 | 76017,6 | 0,0 | 54371,20 | 21646,4 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):  2022 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 76017,6 | 0,0 | 54371,20 | 21646,4 | 0,0 | х |
| 1.5.2 | Строительство центра единоборств в г. Темрюке, в рамках реализации муниципального проекта «Строительство центра единоборств» | 1/4 | 2022 | 3674,4 | 0,0 | 0,0 | 3674,4 | 0,0 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):  2022 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 3674,4 | 0,0 | 0,0 | 3674,4 | 0,0 | х |
| 1.5.3 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке, в рамках реализации муниципального проекта «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке» | 1/4 | 2022 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры  (ед.):  2024 год – 1.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.);  2025 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 297672,6 | 0,0 | 0,0 | 297672,6 | 0,0 |
| 2025 | 362423,5 | 0,0 | 0,0 | 362423,5 | 0,0 |
| всего | 660188,1 | 0,0 | 0,0 | 660188,1 | 0,0 | х |
| 1.6 | Задача 1.6 | Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе: | - | 2022 | 1638,2 | 0,0 | 0,0 | 1638,2 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 232241,3 | 0,0 | 0,0 | 232241,3 | 0,0 |
| 2024 | 20011,3 | 0,0 | 0,0 | 20011,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 253890,8 | 0,0 | 0,0 | 253890,8 | 0,0 |
| 1.6.1.1 | Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской, Темрюкского района Краснодарского края | 1/4 | 2022 | 1572,1 | 0,0 | 0,0 | 1572,1 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры  (ед.):  2023 год – 1.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.);  2024 год – 1. | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 232241,3 | 0,0 | 0,0 | 232241,3 | 0,0 |
| 2024 | 20011,3 | 0,0 | 0,0 | 20011,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 253824,7 | 0,0 | 0,0 | 253824,7 | 0,0 | х |
| 1.6.1.2 | Строительство  детского сада на 360 мест в станице Тамань | 1/4 | 2022 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | Выполнение обязательств прошлых лет | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | х |
| 1.6.2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе: | - | 2022 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 0,0 |
| 1.6.2.1 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Юбилейная в гор. Темрюк Темрюкского района Краснодарского края | - | 2022 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | Мероприятие по организации строительства –  1 услуга | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | х |
| 1.6.3 | Улучшение материально-технической базы детских садов и школ в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе: | 1/4 | 2022 | 86240,2 | 0,0 | 35340,0 | 50900,2 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 28566,1 | 0,0 | 19897,2 | 8668,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 114806,3 | 0,0 | 55237,2 | 59569,1 | 0,0 |
| 1.6.3.1 | Реконструкция МБОУ СОШ № 8 в пос. Сенной Темрюкского района Краснодарского края. I этап: Строительство спортивного корпуса | 1/4 | 2022 | 38647,1 | 0,0 | 35340,0 | 3307,1 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры  (ед.):  2022 год – 1.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):  2023 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 28566,1 | 0,0 | 19897,2 | 8668,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 67213,2 | 0,0 | 55237,2 | 11976,0 | 0,0 | х |
| 1.6.3.2 | Реконструкция МБОУ ООШ №26 в пос. Прогресс Темрюкского района Краснодарского края. I этап: Строительство спортивного блока | 1/4 | 2022 | 44257,4 | 0,0 | 0,0 | 44257,4 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):  2022 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 44257,4 | 0,0 | 0,0 | 44257,4 | 0,0 | х |
| 1.6.3.3 | Строительство корпуса пищеблока на территории МБОУ ООШ № 26 пос. Прогресс Темрюкского района Краснодарского края | 1/4 | 2022 | 3335,7 | 0,0 | 0,0 | 3335,7 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.  Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):  2022 год – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| всего | 3335,7 | 0,0 | 0,0 | 3335,7 | 0,0 | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 258637,6 | 0,0 | 152001,0 | 106636,6 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 280540,9 | 0,0 | 19897,2 | 260643,7 | 0,0 |
| 2024 | 337504,3 | 0,0 | 0,0 | 337504,3 | 0,0 |
| 2025 | 382249,9 | 0,0 | 0,0 | 382249,9 | 0,0 |
| всего | 1258932,7 | 0,0 | 171898,2 | 1087034,5 | 0,0 |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 239235,1 | 0,0 | 152001,0 | 87234,1 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 260807,4 | 0,0 | 19897,2 | 240910,2 | 0,0 |
| 2024 | 317683,9 | 0,0 | 0,0 | 317683,9 | 0,0 |
| 2025 | 362423,5 | 0,0 | 0,0 | 362423,5 | 0,0 |
| всего | 1180149,9 | 0,0 | 171898,2 | 1008251,7 | 0,0 |
| <1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов