## на 01.01.2026
Приложение к служебной записке
от________________№___________________
Сведения о реализации на территории муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края государственных программ Краснодарского края по итогам 2025 года
№ п/п | Наименование государственных программ Краснодарского края, подпрограмм, мероприятий | Лимиты |  |  |  | Освоено по данным отчетов координаторов программ |  |  |  | Процент исполнения (%) |  |  |  | Информация по исполнению государственных программ Краснодарского края
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Информация об участии муниципального образования Темрюкский район в государственных программах Краснодарского края
1 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения", в том числе: | 91216.9 | 0 | 91216.9 | 0 | 87640.896 | 0 | 87640.896 | 0 | 96.0797 | 0 | 96.0797 | 0
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации": | 91216.9 | 0 | 91216.9 | 0 | 87640.896 | 0 | 87640.896 | 0 | 96.0797 | 0 | 96.0797 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 г., необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (мероприятие 5.1.1). Наименование объекта: "Проектирование и строительство объекта "Врачебная амбулатория в пос. Прогресc". | 91216.9 | 0 | 91216.9 | 0 | 87640.896 | 0 | 87640.896 | 0 | 96.0797 | 0 | 96.0797 | 0 | Мероприятие выполнено. 1. Выполнено строительство здания врачебной амбулатории п. Прогресс, расположенное по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Прогресс, ул. Гагарина" (на общую сумму 77528,0 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета исполнено 74639,6 тыс. рублей). 2. Выполнено подключение объекта к сетям энергоснабжения (4795,7 тыс. рублей). 3. Приобретено оборудование для амбулатории (на общую сумму 8205,6 тыс. рублей). В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств, потребность в сумме 3576,0 тыс. рублей отсутствовала
2 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования ", в том числе: | 2250051.1 | 173290.8 | 2062912.1 | 13848.2 | 2245795.443 | 171092.287 | 2061602.895 | 13100.261 | 99.8109 | 98.7313 | 99.9365 | 94.599
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники (Краснодарский край)": | 110870.4 | 110578 | 292.4 | 0 | 109811.986 | 109528.965 | 283.021 | 0 | 99.0454 | 99.0513 | 96.7924 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление государственных полномочий в области образования на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (мероприятие 14.2) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ" | 7309.3 | 7016.9 | 292.4 | 0 | 7074.3 | 6791.279 | 283.021 | 0 | 96.7849 | 96.7846 | 96.7924 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлено финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 30-ти общеобразовательных организациях Темрюкского района по фактическим затратам. В связи с увольнением работников и уходом уходом в отпуск по беременности и родам не освоено 235,0 тыс. рублей (средства федерального и краевого бюджета в сумме 235,0 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 15.01.2026 года)
| мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций" (мероприятие 14.3) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ" | 2421.7 | 2421.7 | 0 | 0 | 2128.985 | 2128.985 | 0 | 0 | 87.9128 | 87.9128 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Темрюкского района по фактическим затратам. В связи с увольнением работников, уходом уходом в отпуск по беременности и родам и нахождением работников на временной нетрудоспособности не освоено 292,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета в сумме 292,7 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 15.01.2026 года)
| мероприятие "Предоставление субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций" (мероприятие 14.8) | 101139.4 | 101139.4 | 0 | 0 | 100608.701 | 100608.701 | 0 | 0 | 99.4753 | 99.4753 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. В связи с отсутствием замещения на период больничных, летних отпусков и на период с момента увольнения до приёма нового работника не освоено 530,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета в сумме 530,7 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 15.01.2026 года)
| Комплекс процессных мероприятий - реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории муниципальных образований Краснодарского края: | 2036485.7 | 0 | 2036485.7 | 0 | 2036199.547 | 0 | 2036199.547 | 0 | 99.9859 | 0 | 99.9859 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (мероприятие 1.1) | 1972085.9 | 0 | 1972085.9 | 0 | 1972085.9 | 0 | 1972085.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы на содержание учреждений образования, в т.ч. заработная плата, начисления на зарплату, материальное и техническое обеспечение
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части предоставления выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" (мероприятие 1.1) | 13208.8 | 0 | 13208.8 | 0 | 13208.8 | 0 | 13208.8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены компенсационные выплаты родителям, дети которых посещают дошкольные учреждения
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части материально-технического обеспечения пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации" (мероприятие 1.1) | 6867.2 | 0 | 6867.2 | 0 | 6867.2 | 0 | 6867.2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлено материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации, произведена выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях" (мероприятие 1.1) | 23882 | 0 | 23882 | 0 | 23691.865 | 0 | 23691.865 | 0 | 99.2039 | 0 | 99.2039 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по организации горячего питания для учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях по фактическим затратам. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 190,1 тыс. рублей отсутствовала (средства краевого бюджета в сумме 190,1 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 16.01.2026 года)
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях" (мероприятие 1.1) | 3181.1 | 0 | 3181.1 | 0 | 3085.082 | 0 | 3085.082 | 0 | 96.9816 | 0 | 96.9816 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование по фактическим затратам. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 96,0 тыс. рублей отсутствовала (средства краевого бюджета в сумме 96,0 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 16.01.2026 года)
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере образования, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края": в части предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края" (мероприятие 1.1) | 17260.7 | 0 | 17260.7 | 0 | 17260.7 | 0 | 17260.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающим и работающим в сельских населенных, рабочих поселках (поселках городского типа)
| Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер социальной поддержки обучающимся: | 102695 | 62712.8 | 26134 | 13848.2 | 99783.91 | 61563.322 | 25120.327 | 13100.261 | 97.1653 | 98.1671 | 96.1212 | 94.599
| мероприятие "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам местного значения по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (мероприятие 8.6) х" | 86452.9 | 62712.8 | 17688.3 | 6051.8 | 84868.423 | 61563.322 | 17364.307 | 5940.794 | 98.1672 | 98.1671 | 98.1683 | 98.1657 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях по фактическим затратам. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 1584,5 тыс. рублей отсутствовала (средства федерального и краевого бюджетов в сумме 1473,5 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 15.01.2026 года)
| мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам местного значения по организации и обеспечению бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях" (мероприятие 8.7) | 16242.1 | 0 | 8445.7 | 7796.4 | 14915.487 | 0 | 7756.02 | 7159.467 | 91.8323 | 0 | 91.834 | 91.8304 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по фактическим затратам. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 1326,6 тыс. рублей отсутствовала (средства краевого бюджета в сумме 689,7 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 16.01.2026 года)
3 | Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан", в том числе: | 133033.8 | 0 | 133033.8 | 0 | 127971.227 | 0 | 127971.227 | 0 | 96.1945 | 0 | 96.1945 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми: | 133033.8 | 0 | 133033.8 | 0 | 127971.227 | 0 | 127971.227 | 0 | 96.1945 | 0 | 96.1945 | 0
| мероприятие "Предоставление единой субвенции в области социальной политики бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснодарского края" (мероприятие 7.6) | 133033.8 | 0 | 133033.8 | 0 | 127971.227 | 0 | 127971.227 | 0 | 96.1945 | 0 | 96.1945 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы на общую сумму 127971,2 тыс. рублей: 1) на выплату ежемесячных денежных средств на содержание опекаемых детей, приемным родителям, на содержание детей, находящихся в патронатных семьях, патронатным воспитателям; 2) на получение единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления; 3) на финансовое обеспечение деятельности 14 муниципальных служащих управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (заработная плата с начислениями, укрепление материально-технической базы); 4) на финансовое обеспечение деятельности 4 муниципальных служащих отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (заработная плата с начислениями, услуги связи, укрепление материально-технической базы); 5) на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Бюджетные средства в сумме 5062,6 тыс. рублей не освоены в полном объеме в связи с осуществлением фактических затрат (средства краевого бюджета в сумме 30,7 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 16.01.2026 года, изменения в части уменьшения плановых объемов финансирования не вносились)
4 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани", в том числе: | 119349.4 | 0 | 119349.4 | 0 | 119342.108 | 0 | 119342.108 | 0 | 99.9939 | 0 | 99.9939 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории: | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (мероприятие 5.1) | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 117249 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Приобретены 34 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Комплекс процессных мероприятий - обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае: | 2100.4 | 0 | 2100.4 | 0 | 2093.108 | 0 | 2093.108 | 0 | 99.6528 | 0 | 99.6528 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края" (мероприятие 7.11) | 2100.4 | 0 | 2100.4 | 0 | 2093.108 | 0 | 2093.108 | 0 | 99.6528 | 0 | 99.6528 | 0 | Мероприятие выполнено. Обеспечен отдых детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями района (питание). В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 7,3 тыс. рублей отсутствовала (средства краевого бюджета в сумме 7,3 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет 16.01.2026 года)
5 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры", в том числе: | 18240.4 | 404.5 | 14504.4 | 3331.5 | 18141.064 | 404.507 | 14405.28 | 3331.277 | 99.4554 | 100.0017 | 99.3166 | 99.9933
| Комплекс процессных мероприятий - совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению государственных услуг, обеспечение деятельности системы управления и оказания услуг в сфере культуры, искусства и кинематографии: | 707.1 | 0 | 707.1 | 0 | 608.029 | 0 | 608.029 | 0 | 85.9891 | 0 | 85.9891 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения" (мероприятие 8.7) | 707.1 | 0 | 707.1 | 0 | 608.029 | 0 | 608.029 | 0 | 85.9891 | 0 | 85.9891 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам (на общую сумму 608,0 тыс. рублей). Выплаты имеют заявительный характер, потребность в сумме 99,1 тыс. рублей отсутствовала
| Комплекс процессных мероприятий - организация досуга и поддержка творческих инициатив: | 37.1 | 0 | 30 | 7.1 | 37.037 | 0 | 30 | 7.037 | 99.8302 | 0 | 100 | 99.1127
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района" (мероприятие 2.2) | 37.1 | 0 | 30 | 7.1 | 37.037 | 0 | 30 | 7.037 | 99.8302 | 0 | 100 | 99.1127 | Мероприятие выполнено. Проведен цикл мероприятий в рамках Международного фестиваля народного творчества «Голоса традиций». В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
| Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории Краснодарского края": | 16855.9 | 0 | 13653.2 | 3202.7 | 16855.751 | 0 | 13653.158 | 3202.593 | 99.9991 | 0 | 99.9997 | 99.9967
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по ремонту и укреплению материально-технической базы, в том числе приобретению автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края" (мероприятие 1.2.1) | 16855.9 | 0 | 13653.2 | 3202.7 | 16855.751 | 0 | 13653.158 | 3202.593 | 99.9991 | 0 | 99.9997 | 99.9967 | Мероприятие выполнено. Приобретен автобус для МБУ ДО ДШИ г. Темрюка. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
| Комплекс процессных мероприятий развитие библиотечного дела: | 640.3 | 404.5 | 114.1 | 121.7 | 640.247 | 404.507 | 114.093 | 121.647 | 99.9917 | 100.0017 | 99.9939 | 99.9565
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края" (мероприятие 4.2) | 640.3 | 404.5 | 114.1 | 121.7 | 640.247 | 404.507 | 114.093 | 121.647 | 99.9917 | 100.0017 | 99.9939 | 99.9565 | Мероприятие выполнено. Осуществлено комплектование книжного фонда библиотек художественной и краеведческой литературой для организацию библиотечного обслуживания населения. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
6 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта", в том числе: | 69099.2 | 0 | 56094.2 | 13005 | 68572.862 | 0 | 55604.308 | 12968.554 | 99.2383 | 0 | 99.1267 | 99.7198
| Комплекс процессных мероприятий - содействие развитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае, предоставление мер социальной поддержки работникам сферы физической культуры и спорта: | 653.1 | 0 | 653.1 | 0 | 318.155 | 0 | 318.155 | 0 | 48.7146 | 0 | 48.7146 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки" (отдельные категории работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" обеспечены выплатами) (мероприятие 1.4) | 187.6 | 0 | 187.6 | 0 | 187.6 | 0 | 187.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по финансовому обеспечению деятельности 2 молодых специалистов МБУ ДЮСШ (заработная плата и начисления)
| мероприятие "Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки" (компенсированы расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края) (мероприятие 1.4) | 465.5 | 0 | 465.5 | 0 | 130.555 | 0 | 130.555 | 0 | 28.0462 | 0 | 28.0462 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБО ДО СШ "Виктория" (на общую сумму 130,6 тыс. рублей). Выплаты имеют заявительный характер, потребность в сумме 334,9 тыс. рублей отсутствовала
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта Краснодарского края "Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта: | 65848.9 | 0 | 53337.4 | 12511.5 | 65848.679 | 0 | 53337.3 | 12511.379 | 99.9997 | 0 | 99.9998 | 99.999
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, связанных с капитальным ремонтом муниципальных спортивных объектов, в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании" (мероприятие 2.1.2) | 60690.6 | 0 | 49159.3 | 11531.3 | 60690.5 | 0 | 49159.297 | 11531.203 | 99.9998 | 0 | 100 | 99.9992 | Мероприятие выполнено. Выполнен ремонт воздухоопорного универсального спортивного комплекса. В результате исполнения муниципального контракта сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций" (мероприятие 4.9) | 5158.3 | 0 | 4178.1 | 980.2 | 5158.179 | 0 | 4178.003 | 980.176 | 99.9977 | 0 | 99.9977 | 99.9976 | Мероприятие выполнено. Приобретен автобус для муниципального бюджетного учреждения центра физкультурно-массовой работы. В результате исполнения муниципального контракта сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
| Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края: | 2597.2 | 0 | 2103.7 | 493.5 | 2406.028 | 0 | 1948.853 | 457.175 | 92.6393 | 0 | 92.6393 | 92.6393
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту" (мероприятие 4.3) | 2597.2 | 0 | 2103.7 | 493.5 | 2406.028 | 0 | 1948.853 | 457.175 | 92.6393 | 0 | 92.6393 | 92.6393 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по финансовому обеспечению деятельности 12 инструкторов по спорту (заработная плата и начисления). В связи с уменьшением численности получателей (за период январь - фактическая численность 12 человек, за период февраль -ноябрь фактическая численность 11 человек, за период декабрь фактическая численность - 12 человек) не освоено 191,2 тыс. рублей
7 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в том числе: | 22081.9 | 1819.5 | 10106.2 | 10156.2 | 22081.771 | 1819.455 | 10106.154 | 10156.162 | 99.9994 | 99.9975 | 99.9995 | 99.9996
| Комплекс процессных мероприятий - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан с помощью социальных и компенсационных выплат отдельным категориям граждан: | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на ведение учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан" (обеспеченность муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) (мероприятие 3.1) | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 923.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по финансовому обеспечению деятельности 1 муниципального служащего управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта и связи администрации муниципального образования Темрюкский район (заработная плата с начислениями, укрепление материально-технической базы)
| Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Оказание государственной поддержки молодым семьям в обеспечении их жильем": | 21158.8 | 1819.5 | 9183.1 | 10156.2 | 21158.671 | 1819.455 | 9183.054 | 10156.162 | 99.9994 | 99.9975 | 99.9995 | 99.9996
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" (мероприятие 6.1) | 21158.8 | 1819.5 | 9183.1 | 10156.2 | 21158.671 | 1819.455 | 9183.054 | 10156.162 | 99.9994 | 99.9975 | 99.9995 | 99.9996 | Мероприятие выполнено. Выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 10 молодым семьям. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
8 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в том числе: | 29548.2 | 0 | 29548.2 | 0 | 29477.2 | 0 | 29477.2 | 0 | 99.7597 | 0 | 99.7597 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и подведомственных организаций, оказание грантовой и социальной поддержки субъектам агропромышленного комплекса: | 24745.2 | 0 | 24745.2 | 0 | 24745.2 | 0 | 24745.2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий в сфере сельского хозяйства" (мероприятие 1.4) | 1840.2 | 0 | 1840.2 | 0 | 1840.2 | 0 | 1840.2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Осуществлены расходы по финансовому обеспечению деятельности 2 муниципальных служащих управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (заработная плата с начислениями, укрепление материально-технической базы)
| мероприятие "Предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий в сфере сельского хозяйства" (мероприятие 1.4) | 22905 | 0 | 22905 | 0 | 22905 | 0 | 22905 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Предоставлены субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях возмещения части затрат: 1) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных предназначенных для воспроизводства. За отчетный период возмещено затрат на приобретение 119 голов; 2) на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте. За отчетный период возмещено затрат на 2375 м2
| Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края, подведомственных ему государственных учреждений, оказание мер социальной поддержки специалистам учреждений ветеринарии, работающим и проживающим в сельской местности: | 4803 | 0 | 4803 | 0 | 4732 | 0 | 4732 | 0 | 98.5218 | 0 | 98.5218 | 0
| мероприятие "Предоставление субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края и бюджету федеральной территории "Сириус" из бюджета Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" (мероприятие 4.5) | 4803 | 0 | 4803 | 0 | 4732 | 0 | 4732 | 0 | 98.5218 | 0 | 98.5218 | 0 | Мероприятие выполнено. Оказаны услуги по отлову животных (собак) без владельцев и их содержанию (350 голов) (на общую сумму 4732,0 тыс. рублей). Потребность в осуществлении расходов на администрирование в сумме 71,0 тыс. руб. отсутствовала
9 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры", в том числе: | 51146.6 | 0 | 47566.2 | 3580.4 | 28079.646 | 0 | 26113.961 | 1965.685 | 54.9003 | 0 | 54.9002 | 54.9013
| подпрограмма "Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности", в том числе: | 51146.6 | 0 | 47566.2 | 3580.4 | 28079.646 | 0 | 26113.961 | 1965.685 | 54.9003 | 0 | 54.9002 | 54.9013
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта": | 51146.6 | 0 | 47566.2 | 3580.4 | 28079.646 | 0 | 26113.961 | 1965.685 | 54.9003 | 0 | 54.9002 | 54.9013
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях строительства, реконструкции (в том числе реконструкции объектов незавершенного строительства), технического перевооружения, приобретения объектов спортивной инфраструктуры" (мероприятие 1.1.1). Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке" | 9114.5 | 0 | 8476.4 | 638.1 | 9114.494 | 0 | 8476.394 | 638.1 | 99.9999 | 0 | 99.9999 | 100 | Мероприятие не выполнено. Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 27.10.2023 года на сумму 292186,1 тыс.рублей со сроком исполнения до 06.12.2024 года. Доп. соглашением от 30.01.2025 года была увеличена сумма контракта до 294095,6 тыс. рублей, и был пролен срок - до 31.05.2025 года. В рамках муниципального контракта произведена предоплата: 2023 год -87626,6 тыс.рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 81492,4 тыс. рублей); 2024 год - 32158,6 тыс.рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 29907,4 тыс. рублей); 2025 год - 9114,5 тыс. рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 8476,4 тыс. рублей). Физическая готовность - 20%. Контракт расторгнут в одностороннем порядке решение вступило в силу от 01.07.2025 года в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта подрядной организацией ООО "СУОР-2", проведен перерасчет сметной стоимости, проведена экспертиза, стоимость объекта в ценах 3 квартала 2025 года составила 400,2 млн.руб. Строительство объекта перенесено на 2026-2027 годы. Направлено письмо на возврат краевых средств в бюджет в сумме 151,8 млн.руб. с последующим восстановлением в 2026 году. 23.10.2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости № 23-1-1-2-063234-2025. Размещение извещения по определению подрядчика запланированно на февраль 2026 года, НМЦК - 401377,0 тыс. рублей
| мероприятие ""Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях строительства, реконструкции (в том числе реконструкции объектов незавершенного строительства), технического перевооружения, приобретения объектов спортивной инфраструктуры" (мероприятие 1.1.1). Наименование объекта: "Строительство центра единоборств в г. Темрюке" | 42032.1 | 0 | 39089.8 | 2942.3 | 18965.152 | 0 | 17637.567 | 1327.585 | 45.1206 | 0 | 45.1206 | 45.1207 | Мероприятие не выполнено. Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 18.12.2023 года на сумму 145580,5 тыс.рублей, со сроком исполнения до 23.07.2024 года. Доп. соглашение от 23.12.2024 была увеличена сумма контракта до 195102,6 тыс.рублей, был продлен срок окончания работ 31.03.2025 года. Произведена предоплата: 2023 год - 47896,0 тыс.рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 44543,2 тыс. рублей); 2024 год - 69718,4 тыс.рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 64838,0 тыс. рублей); 2025 год -1895,2 тыс. рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 17637,6 тыс. рублей). Физическая готовность объекта 82% . 06.11.2025 г. Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта в виду отсутствия положительной динамики производства работ на объекте, а также неоднократных срывов сроков со стороны подрядчика. Соответствующее уведомление размещено Заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и вступит в силу 18.11.2025 г. В настоящее время готовится пакет документов для проведения электронного аукциона по определению подрядной организации для завершения строительства объекта. Размещение извещения планируется в феврале 2026 года, НМЦК - 111000,0 тыс. рублей
10 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", в том числе: | 278527.9 | 0 | 259030.3 | 19497.6 | 245053.253 | 0 | 227899.011 | 17154.242 | 87.9816 | 0 | 87.9816 | 87.9813
| Комплекс процессных мероприятий - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, а также проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения транспортной доступности: | 278527.9 | 0 | 259030.3 | 19497.6 | 245053.253 | 0 | 227899.011 | 17154.242 | 87.9816 | 0 | 87.9816 | 87.9813
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (мероприятие 2.1) Наименование объекта: "Выполнение работ по капитальному ремонту а/д пос. Таманский - пос. Волна км 0+000-км 6+053" | 257022.5 | 0 | 239030.3 | 17992.2 | 223559.553 | 0 | 207899.011 | 15660.542 | 86.9805 | 0 | 86.976 | 87.0407 | Мероприятие не выполнено. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту а/д пос. Таманский – пос. Волна км 0+000 – км 6+053 заключен 22.08.2023 года на общую сумму 613545,6 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 14.11.2024 года и сроком полного исполнения контракта до 25.12.2024 года. Доп. соглашением от 13.11.2024 года были продлены сроки исполнения контракта до 16.06.2025 года, действие муниципального контракта определены с даты его заключения по 31 августа 2025 г. Доп. соглашением от 16.06.2025 года была увеличена цена контракта до 652864,9 тыс. рублей. Доп. соглашением от 29.08.2025 года были продлены сроки исполнения контракта до 17.11.2025 года, действие муниципального контракта определены с даты его заключения по 31 августа 2025 г. За 2023-2024 годы исполнения контракта перечислен аванс в общей сумме 306772,7 тыс. рублей (2023 год – 53763,4 тыс. рублей, 2024 год – 253009,3 тыс. рублей). В 2025 году произведена оплата приемки части работ на общую сумму 312628,7 тыс. рублей, из них в рамках исполнения соглашения о выделении средств - 223559,6 тыс. рублей. С принятием нового конструктива изменилась технология устройства дорожной одежды, увеличилась трудоемкость и, как следствие, увеличилась продолжительность производства работ на объекте. Работы на объекте завершены на 98%. Не выполнены работы по обустройству 2-х съездов. В результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта и иных условий муниципального контракта не освоено 33462,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 31131,3 тыс. рублей. К подрядчику будут применены штрафные санкции. На исполнения данного мероприятия в 2026 году предусмотрены бюджетные обязательства из средств местного бюджета в сумме 33463,5 тыс. рублей, работы планируются завершить в 2026 году. .
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (мероприятие 2.1) Наименование объектов: "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: автодорога "Подъезд к АБЗ (км 0+000-2+045)", расположенная по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, автодорога "Подъезд к АБЗ (км 0+000-2+045)" и автодорогра, расположенная по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Старотитаровская-Дубовый рынок | 21505.4 | 0 | 20000 | 1505.4 | 21493.7 | 0 | 20000 | 1493.7 | 99.9456 | 0 | 100 | 99.2228 | Мероприятие выполнено. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог объектов: автодорога "Подъезд к АБЗ (км 0+000-2+045)", расположенная по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, автодорога "Подъезд к АБЗ (км 0+000-2+045)" и автодорогра, расположенная по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Старотитаровская-Дубовый рынок, заключен 19.12.2025 года на общую сумму 437753,6 тыс. рублей. Выполнение муниципального контракта предусмотрено поэтапно (8 этапов), со сроком выполнения работ - до 11.08.2026 года, со сроком исполнения муниципального контракта - до 31.12.2026 года. В 2025 году перечислен аванс в сумме 21493,7 тыс. рублей. На 2026 год предусмотрен бюджетные обязательства на сумму 416259,9 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета - 399113,0 тыс. рублей. В результате проведения процедуры торгов сложилась экономия средств в сумме 11,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
11 | Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества", в том числе: | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - решение вопросов местного значения, направленных на развитие и укрепление экономического потенциала муниципальных образований Краснодарского края: | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление дотаций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края по итогам краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив" (мероприятие 2.5) (Ахтанизовское, Голубицкое, Краснострельское, Старотитаровское сельские поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края) | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 12192.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Четырем поселениям предоставлены дотации:
Мероприятие выполнено. Ахтанизовское поселение - предоставлена дотация в сумме 3065,0 тыс. рублей. Дополнительно из средств местного бюджета выделено 146,9 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 5,0 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территории сквера Памяти в пос. Пересыпь выполнено: установка бортовых камней; устройство покрытия из брусчатки; установка малых архитектурных форм и установка ограждения, обустройство освещения, дополнительные работы по основному контракту, изготовлены информационные таблички для установки на благоустроенной территории, строительный контроль. Приобретены: светодиодные комплексы (13 ед.)
Мероприятие выполнено. Голубицкое поселение - предоставлена дотация в сумме 1288,9 тыс. рублей. Дополнительно из средств местного бюджета и внебюджетных источников выделено финансирование в сумме 1,0 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территории памятника регионального значения: Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками 1943 г. Памятник летчику Герою Советского Союза Калинину Н.Н., погибшему в бою за ст.Голубицкую в сентябре 1943 года выполнено: демонтажные работы; устройство железобетонных фундаментов, кладка из кирпича столбов и облицовка фундамента; установка бортовых камней на площадке; монтаж плитки на площадке; устройство лестницы и ограждения; планировка и восстановление откосов; земля растительная; обрезка деревьев, корчевание пней, монтаж системы видеонаблюдения на территории памятника. За счет собственных средств на памятнике дополнительно установлено освещение, сделано технологическое присоединение энергопринимающих устрйств (территория памятника), изготовлены информационные таблички на металле
Мероприятие выполнено. Краснострельское поселение - предоставлена дотация в сумме 3318,9 тыс. рублей. Дополнительно из средств местного бюджета выделено 133,3 тыс.руб, из внебюджетных источников 10,0 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории по пер. Садовому в х. Белый Темрюкского района выполнено: устройство тротуаров и бордюров, укладка тактильной плитки, прокладка кабеля для электроснабжения и устройство стоек под МАФ, установка МАФ (буквы светодиодные), качели, экоскамья, экоурна, ограждение из штакетника, секции ограждения, проведены работы по брендированию, прокладка кабеля, устройство стоек, строительный контроль, освещение и озеленение территории
Мероприятие выполнено. Старотитаровское поселение - предоставлена дотация в сумме 4520,1 тыс. рублей. Дополнительно выделено финансирование в сумме 182,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 157,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24,4 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятий по благоустройству объекта «Мемориал Боевой Славы», расположенный в парке по ул. Ленина ст. Старотитаровской выполнено: разборка тротуаров и дорожек, разборка бортовых камней, разборка покрытий и оснований, разработка грунта, устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов, устройство основания под фундаменты, устройство фундаментных плит железобетонных, устройство покрытий; монтаж бортовых камней (дорожных); озеленение мемориала (приобретены и высажены 25 кипарисов и 5 можевельников); приобретены: звезда пятиконечная, материалы для подсветки конструктивных элементов мемориала Боевой славы, цепь декоративная; приобретены и установлены чугунные столбы ограждения высотой 900 мм (13 штук)
12 | Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края", в том числе: | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края и обеспечение сбалансированности их бюджетов: | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 167155.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"(мероприятие 1.3) (Возмещение мер социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи гражданам принимавшим (принимающим) участие в СВО) | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Оказана единовременная материальная помощь гражданам, прошедших отбор и заключивших контракт о прохождении военной службы
| мероприятие ""Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"(мероприятие 1.3) | 155555.6 | 0 | 155555.6 | 0 | 155555.6 | 0 | 155555.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета
| Итого по муниципальному району | 3241643.9 | 175514.8 | 3002710.2 | 63418.9 | 3171503.97 | 173316.249 | 2939511.54 | 58676.181 | 97.8363 | 98.7474 | 97.8953 | 92.5216
Информация об участии городского и сельских поселений Темрюкский район в государственных программах Краснодарского края
2 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации благоустройства сельских территорий" (мероприятие 1.2.1.1): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Мероприятие выполнено. Выполнен ремонт тротуара по четной стороне ул.Ленина пос.Стрелка на участке от ул. Зои Космодемьянской до ЖД вокзала" (1201 м²) (на общую сумму 2200,2 тыс. рублей). В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,2 тыс. рублей.
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Мероприятие выполнено. Выполнен ремонт тротуара по четной стороне ул.Мира х.Белый на участке от пер.Садовый до пер.Возрождения вокзала" площадью 599,3 м². Срок исполнения контракта до 30.12.2023г. Работы завершены и приняты 08.11.2023г. Работы оплачены 17.11.2023 г. в полном объеме. По результатам торгов экономия составила 111,0 тыс. рублей. 25.12.2023 года заключено дополнительное соглашение об уменьшении размера субсидии. (на сумму 111,0 тыс. рублей).
1 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры", в том числе: | 3578.1 | 2174.6 | 933.8 | 469.7 | 3578 | 2174.6 | 933.8 | 469.6 | 99.9972 | 100 | 100 | 99.9787
| Комплекс процессных мероприятий - поддержка муниципальных учреждений культуры: | 3213.9 | 2174.6 | 613.3 | 426 | 3213.8 | 2174.6 | 613.3 | 425.9 | 99.9969 | 100 | 100 | 99.9765
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" (мероприятие 1.2) | 3213.9 | 2174.6 | 613.3 | 426 | 3213.8 | 2174.6 | 613.3 | 425.9 | 99.9969 | 100 | 100 | 99.9765
| Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 1201.6 | 824.8 | 232.6 | 144.2 | 1201.6 | 824.8 | 232.6 | 144.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретена одежда сцены (527,0 тыс. рублей). Выполнено устройство комплекса механики сцены в ДК п. Стрелка (1110,0 тыс. рублей). Дополнительно из средств местного бюджета поселения выделено финансирование, которое не предусмотрено соглашением о выделении поселению субсидии, в сумме 435,4 тыс. рублей
| Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 2012.3 | 1349.8 | 380.7 | 281.8 | 2012.2 | 1349.8 | 380.7 | 281.7 | 99.995 | 100 | 100 | 99.9645 | Мероприятие выполнено. Для МКУ Темрюкского городского поселения "Городское объединение культуры" приобретены одежда сцены, кресла в зрительный зал, звуковое оборудование в комплекте, пульт микшерный, двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками, коммутация; осуществлена поставка и установка видеопроекционного оборудования в комплекте, осуществлена поставка и монтаж светового оборудования для сцены. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
| Комплекс процессных мероприятий - повышение качества кадров в сфере культуры и искусства: | 364.2 | 0 | 320.5 | 43.7 | 364.2 | 0 | 320.5 | 43.7 | 100 | 0 | 100 | 100
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Краснодарского края, находящимся на территориях сельских поселений" (мероприятие 9.3) | 145.7 | 0 | 128.2 | 17.5 | 145.7 | 0 | 128.2 | 17.5 | 100 | 0 | 100 | 100
| Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 145.7 | 0 | 128.2 | 17.5 | 145.7 | 0 | 128.2 | 17.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Оказана государственная поддержка лучшему учреждению культуры -ДК пос. х. Белый (приобретены: стиральная машина (1 шт.), кондиционер (1 шт.), системный блок (1 шт.)
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях выплаты денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений" (мероприятие 9.4) | 218.5 | 0 | 192.3 | 26.2 | 218.5 | 0 | 192.3 | 26.2 | 100 | 0 | 100 | 100
| Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 218.5 | 0 | 192.3 | 26.2 | 218.5 | 0 | 192.3 | 26.2 | 100 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Оказана государственная поддержка лучшим работникам ДК пос. х. Белый (произведено премирование 3 человек)
2 | Государственная программа Краснодарского края "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе: | 2604 | 1060.8 | 44.2 | 1499 | 2603.9 | 1060.7 | 44.2 | 1499 | 99.9962 | 99.9906 | 100 | 100
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Комплексное развитие сельских территорий": | 2604 | 1060.8 | 44.2 | 1499 | 2603.9 | 1060.7 | 44.2 | 1499 | 99.9962 | 99.9906 | 100 | 100
| мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации благоустройства сельских территорий" (мероприятие 1.3): | 2604 | 1060.8 | 44.2 | 1499 | 2603.9 | 1060.7 | 44.2 | 1499 | 99.9962 | 99.9906 | 100 | 100
| Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 2604 | 1060.8 | 44.2 | 1499 | 2603.9 | 1060.7 | 44.2 | 1499 | 99.9962 | 99.9906 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Выполнено устройство тротуарной дорожки по пер. Красноармейский от ул. Комсомольская до ул. Ленина в ст-це Вышестеблиевская (на общую сумму 2603,9 тыс. рублей). В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
3 | Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества", в том числе: | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - решение вопросов местного значения, направленных на развитие и укрепление экономического потенциала муниципальных образований Краснодарского края: | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление из бюджета Краснодарского края местным бюджетам дотаций на поощрение муниципальных образований Краснодарского края, органы территориального общественного самоуправления которых являются победителями краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" (мероприятие 2.3): | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Выполнено благоустройство территории центрального сквера в ст. Ахтанизовской: приобретены топиарии (4 шт.)
| Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Приобретены и установлены 2-х пергол с качелями в парке ст-цы Запорожская по ул.Ленина, 25
| Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мероприятие выполнено. Выполнено благоустройство территории ТОС № 7: приобретены экоскамейки из переработанного пластика со спинкой (3 шт.), качели "Гнездо" (1 шт.), карусель К-1 (1 шт.), топиарная фигура "Павлин" (1 шт.), спортивный комплекс для воркаута (1 шт.)
4 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", в том числе: | 143145.3 | 140.6 | 135373.7 | 7631 | 86429.6 | 140.5 | 81494.1 | 4795 | 60.3789 | 99.9289 | 60.1994 | 62.8358
| Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Модернизация объектов водоснабжения": | 141752.2 | 0 | 134664.5 | 7087.7 | 85036.7 | 0 | 80784.9 | 4251.8 | 59.9897 | 0 | 59.9898 | 0
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоснабжения населения" (мероприятие 2.1): | 141752.2 | 0 | 134664.5 | 7087.7 | 85036.7 | 0 | 80784.9 | 4251.8 | 59.9897 | 0 | 59.9898 | 59.9884
| Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 141752.2 | 0 | 134664.5 | 7087.7 | 85036.7 | 0 | 80784.9 | 4251.8 | 59.9897 | 0 | 59.9898 | 59.9884 | Мероприятие не выполнено. Расходы предусмотрены на строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в г. Темрюке. Заключен муниципальный контракт № 08-06/26 от 27.04.2022 года, на общую сумму 538078,6 тыс.руб. (из них 98684,2 тыс. рублей - лимиты 2022 года, 126705,5 тыс.рублей - лимиты 2023 года, 312688,9 тыс.рублей - лимиты 2024 года), срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 01 ноября 2024 года, со сроком полного исполнения обязательств МК до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. Акты выполненных работ от 10.12.2022 года заказчиком не приняты и не подписаны, в связи с тем, что в ходе строительства было выявлено, что в разработанной проектной, рабочей и сметной документации, а также в положительном заключении государственной экспертизы, выданной ГАУ КК «Краснодаргражданпроект» имеется несоответствие маркировки трубы. В связи с выявленными недостатками проектной документации, а также постоянной корректировкой проекта и недостаточным количеством работников ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» (подрядная организация) возникло отставание от графика производства работ на объекте. По итогам 2023 года акты выполненных работ, подписанные ФБУ «РосСтройконтроль», подрядной организацией ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» заказчику не предоставлялись для оплаты, и выполнение фактических выполненных работ составило 0%. В 2024 году выплачен аванс в сумме 153 542,0 тыс. рублей. Подписан акт выполненных работ на сумму 157173,5 тыс. рублей (25.10.2024 Подрядчиком, 27.10.2024 Заказчиком), оплачен (с учетом аванса) 30.10.2024 на сумму 78 586,7 тыс. рублей; акт выполненных работ на сумму 2687,4 тыс. рублей (05.12.2024 Подрядчиком, 06.12.2024 Закзчиком), оплачен (с учетом аванса) 12.12.2024 на сумму 1343,7 тыс. рублей. МК продлен до 02.06.2025. Работы выполнены на сумму 69603,8 тыс. рублей (Акт выполненных работ от 27.03.2025, подписан Заказчиком 28.03.2025). 31.03.2025 г. направлена заявка на финансирование в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на сумму 36 170,5 тыс. рублей, работы оплачены 03.04.2025 на сумму 38074,2 тыс. рублей (с учетом аванса). МК продлен до 30.09.2025. Работы выполнены на сумму 10423,9 тыс. рублей (Акт выполненных работ от 25.04.2025, подписан Заказчиком 28.04.2025). 30.04.2025 г. направлена заявка на финансирование в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на сумму 5416,9 тыс. рублей, работы оплачены 07.05.2025 на сумму 5702,0 тыс. рублей (с учетом аванса). 24.09.2025 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 08-06/26 от 27.04.2022 года, на общую сумму 577 944,8 тыс.руб. (из них 82099,0 тыс. рублей - лимиты 2022 года, 112081,5 тыс.рублей - лимиты 2023 года, 235551,0 тыс.рублей - лимиты 2024 года, 148213,3 тыс.рублей - лимиты 2025 года), срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 9 декабря 2025 года, со сроком полного исполнения обязательств МК до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. Подписаны акты выполненных работ: 11 от 11.12.2025 на сумму 17579,2 тыс. рублей, 12 от 12.12.2025 на сумму 270,2 тыс. рублей, 17.12.2025 работы оплачены на сумму 2316,3 тыс. рублей (с учетом аванса). Подписан акт выполненных работ 13 от 19.12.2025 на сумму 66816,8 тыс. рублей, 24.12.2025 работы оплачены на сумму 38944,1 тыс. рублей (с учетом аванса). арушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств. Планируемая дата выполнения работ - июль 2026 года. По состоянию на 01.01.2026 года сумма неисполненных обязательств составила 60302,4 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 53879,6 тыс. рублей, местного бюджета - 6422,8 тыс. рублей. МИНТЭКом направлена информация о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местных бюджетов на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из бюджета Краснодарского края, в МИНФИН для выделения из бюджета Краснодарского края в 2026 году денежных средств. В бюджете поселения на 2026 год предусмотрены денежные средства в сумме 3586,9 тыс. рублей
| Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Оказание государственной поддержки молодым семьям в обеспечении их жильем": | 1393.1 | 140.6 | 709.2 | 543.3 | 1392.9 | 140.5 | 709.2 | 543.2 | 99.9856 | 99.9289 | 100 | 99.9816
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" (мероприятие 6.1): | 1393.1 | 140.6 | 709.2 | 543.3 | 1392.9 | 140.5 | 709.2 | 543.2 | 99.9856 | 99.9289 | 100 | 99.9816
| Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 1393.1 | 140.6 | 709.2 | 543.3 | 1392.9 | 140.5 | 709.2 | 543.2 | 99.9856 | 99.9289 | 100 | 99.9816 | Мероприятие выполнено. Улучшены жилищные условия 1 молодой семьи. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,2 тыс. рублей
5 | Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды», в том числе: | 32406.7 | 29554.9 | 1231.4 | 1620.4 | 32406.61 | 29554.829 | 1231.451 | 1620.33 | 99.9997 | 99.9998 | 100.0041 | 99.9957
| Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды": | 32406.7 | 29554.9 | 1231.4 | 1620.4 | 32406.61 | 29554.829 | 1231.451 | 1620.33 | 99.9997 | 99.9998 | 100.0041 | 99.9957
| мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства" (мероприятие 1.1): НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 32406.7 | 29554.9 | 1231.4 | 1620.4 | 32406.61 | 29554.829 | 1231.451 | 1620.33 | 99.9997 | 99.9998 | 100.0041 | 99.9957
| Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 32406.7 | 29554.9 | 1231.4 | 1620.4 | 32406.61 | 29554.829 | 1231.451 | 1620.33 | 99.9997 | 99.9998 | 100.0041 | 99.9957 | Мероприятие выполнено. Благоустроена общественная территория, прилегающая к многоквартирному дому по ул. Ленина 79, в городе Темрюке. В результате выполнения мероприятия сложилась экономия средств за счет округления в сумме 0,1 тыс. рублей
6 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", в том числе: | 70368.6 | 0 | 66850.1 | 3518.5 | 64110.9 | 0 | 60905.3 | 3205.6 | 91.1073 | 0 | 91.1073 | 91.107
| Комплекс процессных мероприятий - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, а также проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения транспортной доступности: | 70368.6 | 0 | 66850.1 | 3518.5 | 64110.9 | 0 | 60905.3 | 3205.6 | 91.1073 | 0 | 91.1073 | 91.107
| мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" (мероприятие 2.3): | 70368.6 | 0 | 66850.1 | 3518.5 | 64110.9 | 0 | 60905.3 | 3205.6 | 91.1073 | 0 | 91.1073 | 91.107
| Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 70368.6 | 0 | 66850.1 | 3518.5 | 64110.9 | 0 | 60905.3 | 3205.6 | 91.1073 | 0 | 91.1073 | 91.107 | Мероприятие выполнено. Выполнен текущий ремонт автомобильных дорог в п. Веселовка по ул. Морская и ул. Черноморская. Работы выполнены с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком, к Подрядчику будут применены штрафные санкции. Планируемый срок исполнения контракта 26.12.2025 г. Работы выполнены с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком. Направлено требование об уплате неустойки. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме 6257,7 тыс. рублей ( в том числе 5944,8 тыс. рублей средства краевого бюджета) отсутствовала
7 | Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края", в том числе: | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Комплекс процессных мероприятий - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края и обеспечение сбалансированности их бюджетов: | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" (мероприятие 1.2): | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 45184.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 3620.4 | 0 | 3620.4 | 0 | 3620.4 | 0 | 3620.4 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 3206.6 | 0 | 3206.6 | 0 | 3206.6 | 0 | 3206.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Голубицкого сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 2220.2 | 0 | 2220.2 | 0 | 2220.2 | 0 | 2220.2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 8827.1 | 0 | 8827.1 | 0 | 8827.1 | 0 | 8827.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 14718.2 | 0 | 14718.2 | 0 | 14718.2 | 0 | 14718.2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 5483.9 | 0 | 5483.9 | 0 | 5483.9 | 0 | 5483.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 3220.7 | 0 | 3220.7 | 0 | 3220.7 | 0 | 3220.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Администрация Фонталовского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 3887.4 | 0 | 3887.4 | 0 | 3887.4 | 0 | 3887.4 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Мерориятие выполнено
| Итого на реализацию государственных программ в поселениях Темрюкского муниципального района Краснодарского края | 299287.2 | 32930.9 | 251617.7 | 14738.6 | 236313.51 | 32930.629 | 191793.351 | 11589.53 | 78.9588 | 99.9992 | 76.2241 | 78.6339
| Всего по Темрюкскому району | 3540931.1 | 208445.7 | 3254327.9 | 78157.5 | 3407817.48 | 206246.878 | 3131304.891 | 70265.711 | 96.2407 | 98.9451 | 96.2197 | 89.9027
Начальник управления, начальник отдела проектного управления и программ - проектного офиса | [13 empty] | Е.А. Пожарская
Note on B13: МП "Комплексное развитие в сфере строительства" п. 1.4.1
Note on B19: МП "Развитие образования" п. 1.1.31
Note on B24: Eco: МП "Развитие образования" п. 1.1.31
Note on B27: МП "Развитие образования" п. 1.1.19
Note on B31: МП "Развитие образования" п. 1.1.6
Note on B35: МП "Развитие образования" п. 1.1.13
Note on B38: МП "Развитие образования" п. 1.1.2
Note on B42: МП "Развитие образования" п. 1.1.10
Note on B45: МП "Развитие образования" п. 1.1.27
Note on B48: МП "Развитие образования" п. 1.1.15
Note on B53: МП "Развитие образования" п. 1.1.11
Note on B69: МП "Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами"; пп "Приобр. жил. помещений для детей-сирот ….." п. 1.1.1
Note on B72: МП "Дети Тамани" п. 1.3.1
Note on B77: МП "Развитие культуры"; пп "Кадровое обеспечение в сфере культуры" п. 1.2.2
Note on B89: МП "Развитие культуры" п. 1.1.15
Note on B94: МП "Обеспечение и развитие физической культуры и спорта" п. 1.2.4
Note on B103: Eco: МП "Обеспечение и развитие физической культуры и спорта" п. 1.2.9
Note on B107: МП "Обеспечение и развитие физической культуры и спорта" п. 1.2.5
Note on B111: Eco: МП "Развитие ЖКХ" пп "Улучшение жилищных условий населения"
Note on B115: МП "Развитие ЖКХ" пп "Улучшение жилищных условий населения Т.р." п. 1.1.2
Note on B120: МП "Развитие сельского хозяйства"
Note on B122: МП "Развитие сельского хозяйства"; пп "Поддержка граждан, ведущих ЛПХ….." п. 1.1.1
Note on B128: МП "Развитие сельского хозяйства"; пп "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия" п. 1.1.1
Note on B134: МП "Комплексное развитие в сфере строительства" п. 1.5.3
Note on B146: Eco: МП "Комплексное развитие в сфере строительства"