**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 октября 2021 года № 1613**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район**

**«Развития сельского хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 №1972, от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E8E463EDC9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFA7D07D853922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595E83473BDF9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAF97B07DB53922A9B03D4C95DF5553C96934FF0T7Y5M) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 августа 2020 года № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 сентября 2021 года № 1444), [постановлением](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D5423BDB971E16728D01C5639AED89946EDDABBD2A02D859D87BDC48DBC85ETEYAM) администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2021 года № 1163 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Темрюкский район «Развитие сельского хозяйства» со сроком реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Д.С. Каратеева.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования  Темрюкский район  от 29.10.2021 № 1613 |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Развития сельского хозяйства»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Темрюкский район**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 20.12.2021 №1972, от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) |
| Координаторы подпрограмм | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, муниципальное казенное учреждение информационно-консультационный центр «Темрюкский» (далее - МКУ ИКЦ «Темрюкский») |
| Участники муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;  МКУ ИКЦ «Темрюкский»;  администрации сельских поселений Темрюкского района;  сельхозтоваропроизводители разных категорий |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции.  2. Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия.  3. Прочие мероприятия муниципальной программы.  4. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства |
| Цель муниципальной программы | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Темрюкского района, повышение конкурентоспособности, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве.  2. Регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе.  3. Содействие в продвижении работы сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район.  4. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов её переработки |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ -1 (Ц-3) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Численность работающих в сфере сельского хозяйства.  2. Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств.  3. Количество заключённых муниципальных контрактов с организацией, занимающейся регулированием численности безнадзорных животных.  4. Организация и проведение обучающих семинаров МКУ ИКЦ «Темрюкский» для сельхозтоваропроизводителей.  5. Консультационные услуги для сельхозтоваропроизводителей.  6. Участие в проведении совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» семинаров и демонстрационных площадок.  7. Публикация в средствах массовой информации и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др.  8. Производство крупного рогатого скота в живом весе, тыс. тонн.  9. Производство овощей, тыс. тонн.  10. Производство ягод, тыс. тонн |
| Проекты и (или) программы | 1. Муниципальный проект «Развитие мясного скотоводства».  2. Муниципальный проект «Развитие овощеводства закрытого грунта».  3. Муниципальный проект «Развитие садоводства закрытого грунта» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 27306,5 | 0,0 | 21768,5 | 5538,0 | 0,0 |
| 2023 | 12686,9 | 0,0 | 6795,5 | 5891,4 | 0,0 |
| 2024 | 16048,6 | 0,0 | 10045,0 | 6003,6 | 0,0 |
| 2025 | 16048,6 | 0,0 | 10045,0 | 6003,6 | 0,0 |
| Всего | 72090,6 | 0,0 | 48654,0 | 23436,6 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 21761,1 | 0,0 | 21761,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6782,3 | 0,0 | 6782,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 48607,0 | 0,0 | 48607,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](file:///C:\Users\Ush_150\Desktop\Пасторт%20МФП\Паспорт%20МП.docx#P714) | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный 2020 год  [<2>](file:///C:\Users\Ush_150\Desktop\Пасторт%20МФП\Паспорт%20МП.docx#P714) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «Материальное стимулирование производства сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Численность работающих в сфере сельского хозяйства | тыс. чел. | 1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2.1.2 | Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств | млн. руб. | 1 | 8788,9 | 10717,7 | 11815,7 | 12512,7 | 13353,3 |
| 2.1.3 | Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3.1 | Вина | млн. дал | 1 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,8 |
| 2.1.3.2 | Винограда | тыс. тонн | 1 | 169,6 | 172,6 | 175,6 | 178,7 | 178,8 |
| 2.1.3.3 | Зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 1 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,1 |
| 2.1.3.4 | Плодов и ягод | тыс. тонн | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 2.1.3.5 | Овощей | тыс. тонн | 1 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| 2.1.3.6 | Крупного рогатого скота в живом весе | тыс. тонн | 1 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| 2.1.3.7 | Свинины | тыс. тонн | 1 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2.1.3.8 | Молока | тыс. тонн | 1 | 16,5 | 18,9 | 21,3 | 23,7 | 24,0 |
| 2.1.3.9 | Птицы | тыс. тонн | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 2.1.3.10 | Товарно-пищевой рыбной продукции | тыс. тонн | 1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,5 |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия» | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество заключённых муниципальных контрактов с организацией, занимающейся регулированием численности безнадзорных животных | шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия муниципальной программы» | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров МКУ ИКЦ «Темрюкский» для сельхозтоваропроизводителей | ед. | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.3.2 | Консультационные услуги для сельхозтоваропроизводителей | шт. | 3 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| 2.3.3 | Участие в проведении совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» семинаров и демонстрационных площадок | ед. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.3.4 | Публикация в средствах массовой информации и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. | шт. | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.4 | Подпрограмма № 4 «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства» | | | | | | | |
| 2.4.1 | Производство крупного рогатого скота в живом весе | тыс. тонн | 1 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| 2.4.2 | Производство овощей | тыс. тонн | 1 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| 2.4.3 | Производство ягод | тыс. тонн | 1 | 0,024 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 |
| --------------------------------  <1> Отмечается:  если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;  если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский район, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;  если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».  <2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы. | | | | | | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | | | | | | |
| 2.1 | Целевые показатели подпрограммы № 1 | | | | | | |
| 2.1.1 | Численность работающих в сфере сельского хозяйства | тыс. чел. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству работающих в сфере сельского хозяйства | Годовой отчет «Перечень показателей для подведения итогов краевого конкурса на звание «Лучшее поселение АПК», сформированный по данным поселений Темрюкского района | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным |
| 2.1.2 | Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств | млн. руб. | Увеличение значений | Суммарное значение по объему сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3 | Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3.1 | Вина | млн. дал | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.2 | Винограда | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.3 | Зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.4 | Плодов и ягод | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.5 | Овощей | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.6 | Крупного рогатого скота в живом весе | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.7 | Свинины | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.8 | Молока | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.9 | Птицы | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.1.3.10 | Товарно-пищевой рыбной продукции | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.2 | Целевые показатели подпрограммы № 2 | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество заключённых муниципальных контрактов с организацией, занимающейся регулированием численности безнадзорных животных | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству заключенных муниципальных контрактов | Данные управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным, с нарастающим итогом |
| 2.3 | Целевые показатели подпрограммы № 3 | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров МКУ ИКЦ «Темрюкский» для сельхозтоваропроиз-водителей | ед. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству проведенных мероприятий | Данные МКУ ИКЦ «Темрюкский» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным, с нарастающим итогом |
| 2.3.2 | Консультационные услуги для сельхозтоваропроиз-водителей | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству оказанных консультационных услуг | Данные МКУ ИКЦ «Темрюкский» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным, с нарастающим итогом |
| 2.3.3 | Участие в проведении совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» семинаров и демонстрационных площадок | ед | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству мероприятий, в которых принято участие | Данные МКУ ИКЦ «Темрюкский» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным, с нарастающим итогом |
| 2.3.4 | Публикация в средствах массовой информации и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству размещенных информационных материалов | Данные МКУ ИКЦ «Темрюкский» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным, с нарастающим итогом |
| 2.4 | Целевые показатели подпрограммы № 4 | | | | | | |
| 2.4.1 | Производство крупного рогатого скота в живом весе | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет федерального государственного статистического наблюдения №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.4.2 | Производство овощей | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| 2.4.3 | Производство ягод | тыс. тонн | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству произведенной продукции | Годовой отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» федерального государственного статистического наблюдения ф. 29-СХ «Площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным |
| <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. | | | | | | | |

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Д.С. Каратеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие сельского хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Материальное стимулирование производства**

**сельскохозяйственной продукции»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Материальное стимулирование производства**

**сельскохозяйственной продукции»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | | | | | |
| Цель подпрограммы | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных, наполнение рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Численность работающих в сфере сельского хозяйства.  2. Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе за счет всех категорий хозяйств | | | | | |
| Проекты и (или) подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 2022 | 252,9 | 0,0 | 0,0 | 252,9 | 0,0 | |
| 2023 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 | |
| 2024 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 | |
| 2025 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 | |
| Всего | 1328,7 | 0,0 | 0,0 | 1328,7 | 0,0 | |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | | |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**подпрограммы**

**«Материальное стимулирование производства**

**сельскохозяйственной продукции»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение и мотивация роста производительности труда в сельском хозяйстве | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных, наполнение рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение подарков для победителей районного соревнования работников АПК по итогам года | - | 2022 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 | Приобретены подарки:  2022 год – 66 шт.;  2023 год – 20 шт.;  2024 год – 20 шт.;  2025 год – 20 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), Управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, МКУ ИКЦ «Темрюкский» |
| 2023 | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 226,5 | 0,0 |
| 2024 | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 226,5 | 0,0 |
| 2025 | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 226,5 | 0,0 |
| всего | 850,7 | 0,0 | 0,0 | 850,7 | 0,0 | х |
| 1.1.2 | Приобретение почетных грамот, фоторамок, приветственных адресов, дипломов для награждения передовиков агропромышленного комплекса, победителей соревнования, ленты для награждения победителей соревнования  агропромышленного комплекса по итогам года, букеты цветов для награждения передовиков производства, победителей  соревнования | - | 2022 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | Приобретены фоторамки для почетных грамот:  2022 год – 67 шт.;  2023 год – 61 шт.;  2024 год – 61 шт.;  2025 год – 61 шт. | Администрация, Управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, МКУ ИКЦ «Темрюкский» |
| 2023 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
| 2024 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
| 2025 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
| всего | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | х |
| 1.1.3 | Приобретение кубков и других призов для лучших участников сельскохозяйствен  ных ярмарок (осенней, предновогодней), праздников  «Таманская Лоза»,  «Легенды Тамани», фестиваля «Арбузный рай», районного праздника Урожая | - | 2022 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | Приобретены подарки:  2022 год – 29 шт.;  2023 год – 20 шт.;  2024 год – 20 шт.;  2025 год – 20 шт. | Администрация, Управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, МКУ ИКЦ «Темрюкский» |
| 2023 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 118,4 | 0,0 |
| 2024 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 118,4 | 0,0 |
| 2025 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 118,4 | 0,0 |
| всего | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 427,3 | 0,0 | х |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 252,9 | 0,0 | 0,0 | 252,9 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 |
| 2024 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 |
| 2025 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 | 0,0 |
| всего | 1328,7 | 0,0 | 0,0 | 1328,7 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Д.С. Каратеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие сельского хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | | | | | |
| Цель подпрограммы | Регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество заключённых муниципальных контрактов с организацией, занимающейся регулированием численности безнадзорных животных | | | | | |
| Проекты и (или) подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 2022 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Регулирование численности безнадзорных животных в Темрюкском районе | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Осуществление государственных полномочий, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | Заключение контракта на отлов и содержание одного животного без владельца – 1 ед. (ежегодно) | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности |
| 2023 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

**2. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Д.С. Каратеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие сельского хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Прочие мероприятия муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Прочие мероприятия муниципальной программы»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) | | | | | |
| Участники подпрограммы | МКУ ИКЦ «Темрюкский» | | | | | |
| Цель подпрограммы | Содействие в продвижении работы сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Выполнение возложенных задач по поднятию уровня знаний у сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район в области земледелия, животноводства, аквакультуре | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Организация и проведение обучающих семинаров МКУ ИКЦ «Темрюкский» для сельхозтоваропроизводителей.  2. Консультационные услуги для сельхозтоваропроизводителей.  3. Участие в проведении совместно с ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» семинаров и демонстрационных площадок.  4. Публикация в средствах массовой информации и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» методических рекомендаций по производству товаров сельского хозяйства, статей о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, размерах предоставляемых субсидий, мерах и средствах защиты растений от вредителей и болезней и др. | | | | | |
| Проекты и (или) подпрограммы | Не предусмотрены | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 2022 | 5285,1 | 0,0 | 0,0 | 5285,1 | 0,0 | |
| 2023 | 5532,8 | 0,0 | 0,0 | 5532,8 | 0,0 | |
| 2024 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 | |
| 2025 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 | |
| Всего | 22107,9 | 0,0 | 0,0 | 22107,9 | 0,0 | |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов | | | | | | |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Прочие мероприятия муниципальной программы»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Содействие в продвижении работы сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Выполнение возложенных задач по поднятию уровня знаний у сельхозтоваропроизводителей в муниципальном образовании Темрюкский район в области земледелия, животноводства, аквакультуре | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение выполнения функций МКУ ИКЦ «Темрюкский», подведомственного управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 5285,1 | 0,0 | 0,0 | 5285,1 | 0,0 | Выполнение функций казенного учреждения –  100 % | Администрация муниципального образования Темрюкский район,  МКУ ИКЦ «Темрюкский» |
| 2023 | 5532,8 | 0,0 | 0,0 | 5532,8 | 0,0 |
| 2024 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 |
| 2025 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 |
| всего | 22107,9 | 0,0 | 0,0 | 22107,9 | 0,0 | х |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 5285,1 | 0,0 | 0,0 | 5285,1 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 5532,8 | 0,0 | 0,0 | 5532,8 | 0,0 |
| 2024 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 |
| 2025 | 5645,0 | 0,0 | 0,0 | 5645,0 | 0,0 |
| всего | 22107,9 | 0,0 | 0,0 | 22107,9 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

2. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Д.С. Каратеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие сельского хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;  администрации сельских поселений Темрюкского района;  сельхозтоваропроизводители разных категорий | | | | | |
| Цель подпрограммы | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов её переработки | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение объемов производства мяса крупного рогатого скота.  2. Увеличение объемов производства и переработки овощей.  3. Увеличение объемов производства и переработки плодово-ягодной продукции | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Производство крупного рогатого скота в живом весе, тыс. тонн.  2. Производство овощей, тыс. тонн.  3. Производство ягод, тыс. тонн | | | | | |
| Проекты и (или) подпрограммы | 1. Муниципальный проект «Развитие мясного скотоводства».  2. Муниципальный проект «Развитие овощеводства закрытого грунта».  3. Муниципальный проект «Развитие садоводства» | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены  2022-2025 годы | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 2022 | 21761,1 | 0,0 | 21761,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | 6782,3 | 0,0 | 6782,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 48607,0 | 0,0 | 48607,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | | |
| 2022 | 21761,1 | 0,0 | 21761,1 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 6782,3 | 0,0 | 6782,3 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 48607,0 | 0,0 | 48607,0 | 0,0 | | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | | |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства»**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО Темрюкский район

от 24.01.2022 № 50, от 24.02.2022 № 220, от 21.03.2022 № 335, от 31.10.2022 № 1985, от 21.11.2022 № 2176, от 06.12.2022 № 2324)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов её переработки | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Увеличение объемов производства мяса крупного рогатого скота | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства мяса крупного рогатого скота на территории муниципального образования Темрюкский район, в рамках реализации муниципального проекта «Развитие мясного скотоводства» | 4 | 2022 | 19845,2 | 0,0 | 19845,2 | 0,0 | 0,0 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления на 64 голов ежегодно; увеличение производства крупного рогатого скота в живом весе на 0,2 тыс. тонн ежегодно | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, администрации сельских поселений Темрюкского района; сельхозтоваропро-изводители разных категорий |
| 2023 | 5179,5 | 0,0 | 5179,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 7819,3 | 0,0 | 7819,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7819,3 | 0,0 | 7819,3 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 40663,3 | 0,0 | 40663,3 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Задача 1.2 | Увеличение объемов производства и переработки овощей | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства овощей на территории муниципального образования Темрюкский район, в рамках реализации муниципального проекта «Развитие овощеводства закрытого грунта» | 4 | 2022 | 987,3 | 0,0 | 987,3 | 0,0 | 0,0 | Увеличение площади защищенного грунта (теплиц) для производства овощей ежегодно на 0,1 га; увеличение производства овощей на 0,2 тыс. тонн ежегодно | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, администрации сельских поселений Темрюкского района; сельхозтоваропро-изводители разных категорий |
| 2023 | 1602,8 | 0,0 | 1602,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2212,5 | 0,0 | 2212,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2212,5 | 0,0 | 2212,5 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 7015,1 | 0,0 | 7015,1 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.3 | Задача 1.3 | Увеличение объемов производства и переработки плодово-ягодной продукции | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий  гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства садоводства на территории муниципального образования Темрюкский район, в рамках реализации муниципального проекта «Развитие садоводства закрытого грунта» | 4 | 2022 | 928,6 | 0,0 | 928,6 | 0,0 | 0,0 | Увеличение площади защищенного грунта для производства ягод на 0,003 га; увеличение производства ягод на 0,015 тыс. тонн | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), управление сельского хозяйства и перерабатываю  щей промышленности, администрации сельских поселений Темрюкского района; сельхозтоваропро-изводители разных категорий |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 928,6 | 0,0 | 928,6 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 | 21761,1 | 0,0 | 21761,1 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 6782,3 | 0,0 | 6782,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 48607,0 | 0,0 | 48607,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по проектам |  | 2022 | 21761.1 | 0,0 | 21761,1 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 6782,3 | 0,0 | 6782,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 10031,8 | 0,0 | 10031,8 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 48607,0 | 0,0 | 48607,0 | 0,0 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  если мероприятие является мероприятием муниципальных проектов присваивается статус «4».  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.  \* Указывается наименование мероприятия с ссылкой на федеральные, региональные, муниципальные проекты при их наличии.  \*\* Указывается в случае, если основное мероприятие частично содержит финансовое обеспечение муниципального проекта. | | | | | | | | | | |

2. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Д.С. Каратеев