**Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики**

**и социальной стабильности в муниципальном образовании Темрюкский район по состоянию на 1 июля 2015 года**

| **№ п\п** | **№ п\п ПМКК\*** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
| 1 | 5 | Разработка мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета муниципального образования Темрюкский район | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | До 1 марта 2015 года | Финансовое управление | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования Темрюкский район |
| Ход реализации | | Утверждено постановление от 16.03.2015 № 323 «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета КК по муниципальному образованию Темрюкский район». За первое полугодие 2015 года для вовлечения доходов в бюджет района на территории МОТР работает комиссия по наполнению доходной части консолидированного бюджета. В рамках заседаний проводится мониторинг банкротных предприятий, ведется контроль налоговых поступлений. На сегодняшний день проведено 249 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 3014 хозяйствующих субъектов, в результате чего погашено задолженности перед бюджетом на 164,2 млн. руб. Также с целью пополнения доходной части бюджета на основании внесенных изменений в 171-ФЗ от 23 июня 2014 года в городское и сельские поселения переданы пакеты документов на 59 сформированных земельных участков для организации и проведения аукционов по их продаже. | | | | |
| 2 |  | Привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел транспорта и связи | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования Темрюкский район |
| Ход реализации | | Участие не принималось | | | | |
| 3 | 12 | Подготовка и организация участия в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2015» |  | Сентябрь 2015 | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел транспорта и связи, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развитие муниципального образования |
| Ход реализации | | Подготовлена экспозиция инвестиционного потенциала отраслей экономики муниципального образования Темрюкский район | | | | |
| 4 | 13 | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | В течение 20125 года | Управление экономики, отдел инвестиционного развития, правовое управление, управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение в экономику района имущества несостоятельных предприятий, пополнение доходной части бюджета муниципального образования |
| Ход исполнения | | В течение 2015 года инвесторы на имущественные комплексы предприятий находящихся на различных процедурах банкротства не привлекались | | | | |
| 5 | 14 | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам | Нормативные правовые акты | 2 квартал 2015 года | Управление имущественных и земельных отношений | Вовлечение доходов в бюджет муниципального образования |
| Ход исполнения | | С целью пополнения доходной части бюджета муниципального образования Темрюкский район и в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» в городское и сельские поселения были переданы пакеты документов на 59 сформированных, но реализованных администрацией муниципального образования Темрюкский район торгов земельных участков для организации и проведения аукционов по их продаже | | | | |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | | | |
| 6 | 18 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки – ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торговые порталы, интернет-магазины и т.д.) | Нормативные правовые акты | В течение 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | В летний период, для полного удовлетворения услугами торговли жителей и гостей района, дополнительно осуществляют деятельность 306 нестационарных объектов торговли по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного, сувениров, товаров курортного ассортимента | | | | |
| 7 |  | Организация сезонной торговли собственно выращенной плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | С 1 июня по 30 октября 2015 года | Отдел торговли и потребительского рынка, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Повышение спроса, стимулирование конкуренции, стабилизация цен, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования |
| Ход выполнения | | На 1 июля организовано 8 сезонных придорожных ярмарок на 65 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции и бахчевых культур, выращенных местными товаропроизводителями. Ярмарки оформлены в соответствии с требованиями единого краевого стандарта. Также на территории района осуществляют свою деятельность 20 сельскохозяйственных ярмарок, 15 универсальных и ярмарка «выходного дня» в г.Темрюке. для реализации собственно выращенной плодовоовощной продукции и бахчевых культур осуществляют деятельность 141 объект нестационарной торговли. | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 8 | 46 | Увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | В течение 2015 года | Отдел информатизации, управление экономики, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр» | Упрощение процедур, снижение административного давления граждан и предпринимателей связанных с предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Темрюкский район; формирование благоприятных условий, повышение востребованности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Ход исполнения | | За первое полугодие дополнительно открыты окна в сельских поселениях: ст-ца Ахтанизовская – 1 окно, ст-ца Вышестеблиевская – 1 окно, ст-ца Ахтанизовская – открыто второе дополнительное окно, ст-ца Новотаманская – 1 окно, ст-ца Сенная – 1 окно, ст-ца Старотитаровская открыто дополнительное окно,ст-ца Фонталовская – 2 окна, Темрюкское городское поселение - дополнительно открыто еще 2 окна. Всего в МФЦ – 17 окон. Добавились услуги региональных органов государственной власти в количестве 39 штук. | | | | |
| 9 |  | Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства |
| Ход исполнения | | Ожидаемое выделение денежных средств в 3 квартале 2015 года в соотношении 95/5 | | | | |
| 10 |  | Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муниципального образования Темрюкский район |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Выполнение показателей индикативного плана |
| Ход исполнения | | Увеличение доли возможно во втором полугодии 2015 года | | | | |
| 11 |  | Информационная, правовая, консультационная поддержка кадров для малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2015 года | Отдел инвестиционного развития и малого бизнеса | Организация поездок предпринимателей на краевую конференцию и по обмену опытом |
| Ход исполнения | | Автоматическое обновление единой информационной ленты новостей на муниципальном портале | | | | |
| 2. Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 12 | 51 | Увеличение в 1,5 раза участников интернет портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции краснодарского края», созданного с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхоз товаропроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Продвижение сельскохозяйственной продукции произведённой в малых формах хозяйствования |
| Ход реализации | | Раздел интернет портала находится в разработке, специалисты по малым формам хозяйствования в поселениях МОТР в течение года планово вносят информацию по производителям с\х продукции, на 1 полугодие в базе числится более 60 человек (на начало года насчитывалось 34 человека) | | | | |
| 13 |  | Оказание содействия в создании новых и поддержки действующих кооперативов на территории Темрюкского района |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Обеспечение доступности отечественной продукции сельхоз товаропроизводителей Темрюкского района на рынках, ярмарках как муниципалитета, так и края в целом |
| Ход реализации | | В рамках поддержки кооператива «Плодовоовощторг» оказано содействие в размещении продукции членов кооператива на «ярмарке выходного» для в г.Темрюке. В рамках развития направления Агро туризма активисты кооператива посетили выставку ярмарку Агро-тур 2015 | | | | |
| 14 | 53 | Содействие в продвижении прогрессивных технологий в сфере производства сельскохозяйственной продукции |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции со снижением ее себестоимости |
| Ход исполнения | | Оказано содействие (приглашены на семинары и совещания) для продвижения новейших технологий и оборудования 13 фирмам поставщикам в т.ч. с\техники, саженцев, микроудобрений, оборудования, оборудования для сортировки и упаковки плодоовощной продукции и др. | | | | |
| 15 |  | Обеспечение консультационных мероприятий, направленных на получение субсидий из федерального бюджета предприятиями промышленности Темрюкского района Краснодарского края, реализующими проекты импортозамещения, на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности |  | В течение 2015 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти | Обеспечение оперативного освоения государственной поддержки предприятий промышленности, реализующим проекты импортозамещения |
| Ход исполнения | | Подготовлено и направлено специалистами по субсидированию 16 пакетов документов на субсидии КФХ занимающихся виноградарством. Ежедневно специалистами проводится мониторинг приема документов на субсидии в МСХ КК и оперативно информируются предприятия и главы КФХ | | | | |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 16 | 58 | Участие в программе софинансирования из бюджетов других уровней закупок автобусов и техники для ЖКХ, работающие на газомоторном топливе |  | В течение 2015 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | Стимулирование спроса на экологически чистый автотранспорт, снижение затрат предприятий |
| Ход исполнения | | Заявки на участие поданы, но из-за отсутствия на территории муниципального образования газовых заправок с метаном выполнение мероприятия невозможно | | | | |
| 3. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 17 | 74 | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов, выявление просроченной задолженности и принятие комплексных мер по ее погашению | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | В течение 2015 года | Государственная инспекция по труду (по согласованию), ИФНС по Темрюкскому району, управление экономики | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан |
| Ход исполнения | | В целях соблюдения сроков выплаты заработной платы организован ежедневный мониторинг в тесном взаимодействии с органами статистики, ИФНС по Темрюкскому району, Главным Государственным инспектором по труду Краснодарского края по Темрюкскому району, ФССП по Темрюкскому району, Управлением пенсионного фонда в Темрюкском районе производится сбор информации о выплате работниками заработной платы. В результате погашены задолженности по действующему предприятию ООО «Таманский паромный терминал» в полном объеме, выявлено предприятие с глубиной задолженности 12 мес. | | | | |
| 18 | 75 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по администрированию и снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование | Доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае на 2015 год | В течение 2015 года | Отделение пенсионного фонда России (по согласованию), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию), Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонд социального страхования (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход исполнения | | Для обеспечения комплексных мер по снижению задолженности во внебюджетные фонды совместно с ПФ, ФСС производится ежемесячный мониторинг с участием представителей отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района», Темрюкского объединения работодателей, Управления социальной защиты населения по Темрюкскому району, представителей Управления пенсионного фонда в Темрюкском районе, филиала № 6 ГУ КРО ФСС РФ осуществляется работа трехсторонней комиссии по урегулированию социально–трудовых отношений. | | | | |
| 19 |  | Рассмотрение на заседаниях Чрезвычайной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины хозяйствующих субъектов, допустивших задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками |  | В течение 2015 года | Финансовое управление, управление экономики и прогнозирования, Отделение Пенсионного фонда России (по согласованию), Государственная инспекция по труду (по согласованию) | Своевременное исполнение обязательств по пенсионным и страховым выплатам |
| Ход реализации | | В целях ликвидации задолженности по налоговым платежам и арендной плате за землю и страховым взносам во внебюджетные фонды дважды в месяц проводятся заседания Чрезвычайной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины хозяйствующего субъекта. | | | | |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 20 | 82 | Мониторинг ситуации по фактам выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально-но («в конвертах»), не оформления трудовых отношений трудовыми договорами в письмен-ной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) |  | В течение 2015 | Государственная инспекция труда (по согласованию), отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию) | Применение мер административного воздействия к нарушителям норма трудового законодательства |
| Ход исполнения | | Администрацией КК, Краснодарским краевым объединением организации профсоюзов, краевым объединением работодателей «Федерация объединений работодателей Кубани» 24.12.2014 г. подписано дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате наемным работникам в КК на 2012-2014 годы о продлении срока его действия на 2015-2017 годы (решение Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений № 5-4) | | | | |
| 21 | 81 | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек |  | еженедельно, в течение 2015 года | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | обеспечение оперативного контроля ситуации на рынке труда |
| Ход реализации | | Государственным казенным учреждением КК «Центр занятости населения Темрюкского района» в организации, в которой среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек, направлены письма о необходимости представления информации об уволенных и планируемых к увольнению работников, с приложением формы отчетности. Еженедельно результаты мониторинга отправляются в департамент труда и занятости населения КК | | | | |
| Социальная поддержка | | | | | | |
| 22 | 87 | Предоставление льготы налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, по земельному налогу в отношении одного земельного участка и по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида | Нормативно-правовые акты муниципального образования Темрюкский район | 2 квартал 2015 года | Отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы, управление по вопросам семьи и детства | Поддержка многодетных семей |
| Ход реализации | | Отдел отраслевого финансирования доходов, в соответствии с функциями отдела занимается сбором ин-формации. На сегодняшний день льготы на налогообложение (земля, имущество) для многодетных семей введены в Ахтанизовском и Новота-манском сельских поселениях. | | | | |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 23 | 90 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.01.2015 г № 27-р | В течение 2015 года | Управление экономики, финансовое управление, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управление имущественных и земельных отношений, управление по санаторно-курортному комплексу и туризму, отдел по торговле, потребительскому рынку и рекламе, отдел по взаимодействию с учреждениями социальной сферы | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании Темрюкский район и хода реализации настоящего плана; подготовка и направление соответствующих материалов в контролирующие органы |
| Ход реализации | | Управлением экономики ведется ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий | | | | |

**\*План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годы утвержденный в 2015 году**