**Исполнение Плана мероприятий**

**по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**в муниципальном образовании Темрюкский район в 2016 году и на плановый 2017 год**

**за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Объем и источник бюджетного финансирования в**  **2017 году**  **(млн. руб.)** | **Ожидаемый результат** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации | | | | | | |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга чис­ленности работников, уволен­ных и планируемых к уволь­нению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность ра­ботников которых превышает 500 человек |  | В течение 2016 - 2017 годов | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения администрации МО ТР | - | ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» еженедельно проводит мониторинг численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций по направлениям:  сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штат работников, а также неполной занятости работников;  сведения о численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек;  кризисные проявления.  В рамках мониторинга обследуются организации, которые удовлетворяют од­ному или некоторым условиям:  заявляли о высвобождении работников в 2016 году, но процесс высво­бождения не был завершен в том же году и продолжится в 2017 году;  начинали высвобождать работников с 1 января 2017 года;  заявляли о высвобождении, начиная с 1 января 2017 года;  находились в конце 2016 года и продолжают находиться в 2017 году в режимах неполной занятости (неполное рабочее время, простой по вине рабо­тодателя, отпуск без сохранения заработной платы).  Мониторингом охватываются организации при планирую­щимся высвобождении от 1 человека в случае ликвидации организации и в слу­чае, если организация является системообразующей для Краснодарского края, согласно перечню, утвержденному краевой комиссией по обеспечению устой­чивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае от 19 марта 2015 года: ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина», ООО «Кубань-Вино», ОАО АПФ «Фанагория», ОАО агрофирма «Южная», ООО «Пищевые ингредиенты», ООО «СВЛ Марин Транзит Сервисиз», ЗАО «Таманьнефтегаз». В остальных случаях - от 20 человек.  За отчетный период текущего года вышеперечисленных случаев в указанных организациях не зафиксировано. |
| 1.2 | Координация проведения в муниципальном образовании Темрюкский район меро­приятий по снижению нефор­мальной занятости |  | В течение 2016 - 2017 годов | Государственная инспекция труда (по согласованию), Государственное казенное учреждение КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию),  отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения администрации МО ТР | - | Министерством труда и социального развития КК на 2017 год установлен контрольный показатель по снижению неформальной занятости в Краснодарском крае, для муниципального образовании Темрюкский район он составляет – 1793 трудовых договора.  За 9 месяцев 2017 года по результатам проведенной работы по выявлению неформальной занятости заключено 1509 трудовых договоров (это 84,2% от годового задания).  Администрацией МО Темрюкский район совместно с ГКУ КК «Центр занятости населения» обеспечена работа «горячей линии» по вопросам:  невыплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов;  выплаты работникам заработной платы ниже минимума, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в КК;  заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере;  выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»);  не оформления трудовых отношений договорами в письменной форме.  По итогам 9 месяцев 2017 года обращений на «горячую линию» по вопросам нарушения трудовых прав не поступало. |
| 1.3 | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, пред увольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации |  | В течение 2017 года | Государственная инспекция труда (по согласованию), ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (по согласованию) | - | За 9 месяцев 2017 года сведения о планируемом высвобождении работников в связи с ликвидацией, сокращением численности (штата) работников в ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района представили 57 организаций с общей численностью 143 высвобождаемых работника (в их числе: портовые компании, организации связи, организации железных дорог, школы, аптечные учреждения, кредитные учреждения и другие).  В адрес руководителей вышеназванных организаций ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района направлены письма, с предложением провести для увольняемых работников пред увольнительные консультации по разъяснению их трудовых прав на получение гарантий и компенсаций при увольнении по инициативе работодателя, в случае сокращения численности (штата) работников (или ликвидации организации) (письменные ответы получены от 13 организаций).  По итогам проведенной работы за 9 месяцев 2017 года специалистами ГКУ КК «ЦЗН» Темрюкского района проведены пред увольнительные консультации сокращаемым работникам (37 чел.) 9 организаций. |
| 1.4. | Обеспечение своевременного предоставления жителям муниципального образования Темрюкский район субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Постановление правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 с изменениями и дополнениями от 24.12.2014 года | В течение 2017 года | Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе (по согласованию) | - | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе производится назначение и выплата субсидий на ЖКУ по заявлению граждан в установленные сроки. За 9 месяцев 2017 года сумма выплаты субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составила 7296,7 тыс. рублей. |
| 1.5. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте на территории Краснодарского края отдельным категориям граждан | Закон Краснодарского края от 13.02.2006 года № 987-КЗ (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 года) | В течение 2017 года | Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития КК в Темрюкском районе (по согласованию) | - | Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда предоставляются жителям Краснодарского края согласно закону Краснодарского края от 13.02.2006 года № 987-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006-2018 годы» по обращению граждан. За 9 месяцев 2017 года сумма выплаты субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий жителей в Темрюкском районе составила 10674,8 тыс. рублей. |
| Поддержка отдельных отраслей экономики | | | | | | |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 1.6 | Проведение совместно с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и министерства курортов и туризма Краснодарского края «Инфотура». Проводимого с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхозпроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса, в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР,  управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации МО ТР | - | В целях предоставления возможности прямых поставок от местных сельскохозпроизводителей в торговые сети были проведены следующие мероприятия:  16 февраля 2017 года в ДК ст. Голубицкая была проведена краевая выставка-ярмарка «Инфотур» с привлечением производителей Кубанской продукции ведущих сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ИП Краснодарского края (в том числе от МО Темрюкский район приняли участие 6 участников), представителей общественного питания, курортной и потребительской сферы Темрюкского, Калининского, Приморско-Ахтарского и Славянского районов. В результате заключено 13 договоров на поставку продукции, 211 намерений, роздано 707 контактов.  Заключены договора на поставку местной продукции в санаторно-курортные учреждения Азово-Черноморского побережья, торговую сеть края, в том числе:  КФХ Рыжевский Ю.А. (персик, слива, виноград, изюм, соки);  ИП Задорожко Д.В. (молочная продукция из козьего молока);  КФХ Бабенкова А.И. (персик);  КФХ Чудинова Ж.Л. (грибы, клубника, малина);  СПК Рыболовецкий колхоз «Имени Хвалюна» (рыбная продукция);  ООО «Кубань-Вино» (винодельческая продукция).  27 мая 2017 года в г. Краснодаре прошла выставка-ярмарка объектов сельского (аграрного) туризма «Агротур-2017», целью которой стало - продвижение сельскохозяйственной продукции кубанских товаропроизводителей, в том числе произведенной в малых формах хозяйствования.  С целью продвижения сельскохозяйственной продукции кубанских товаропроизводителей руководители санаторно-курортных учреждений, 5 объектов агротуризма (ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Кубань-Вино», «Сады Рыжевских», «Коза Хутор» ИП Задорожко Д.В., Казачье подворье ИП Ярлыков В.А.) приняли участие в выставке-ярмарке объектов сельского (аграрного) туризма – Агротур-2017, который прошел 27 мая 2017 года в г. Краснодаре. Также в Краснодаре 16 сентября организации района приняли участие в «Кубанской ярмарке» (ООО «Кубань-Вино», «Сады Рыжевских», ОАО АПФ «Фанагория», Гостиничный комплекс «Уют Тамани», ООО «Надежда», ГК «Майами 2»). |
| 1.7 | Содействие в продвижении прогрессивных технологий в сфере производства сельскохозяйственной продукции |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | В отчетном периоде специалистами управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Темрюкский район совместно с МБУ ИКЦ «Темрюкский» организованы и проведены следующие мероприятия:  в феврале 2017 года в целях своевременного проведения весенних полевых работ на озимом поле и сева яровых культур - семинар-совещание с основными производителями растениеводческой продукции, в работе семинара приняли участие представители Россельхознадзора;  в апреле 2017 года проведен семинар по виноградарству;  в мае 2017 года семинар на тему: «Технология выращивания ягодных культур в МФХ в условиях Темрюкского района на базе Ермаченко Ж.Л.»;  в июле 2017 года проведен семинар на тему: «Меры гос. поддержки МФХ в животноводстве»;  в июле 2017 года приняли участие фермеры и предприятия Темрюкского района в краевом мероприятии «Кубанская ярмарка»;  в августе 2017 года проведен семинар на тему: «Выращивание косточковых культур», проведено торжественное мероприятие «Праздник виноградной лозы»;  август - сентябрь 2017 года осуществление координации работы по ликвидации амброзии палынолистной и др. сорняков совместно с главами поселений района, КФХ и предприятиями;  в сентябре 2017 года проведено с предприятиями и КФХ Темрюкского района совещание по рыбоводству по вопросу выращивания перспективных пород рыб. |
| 1.8 | Обеспечение консультационных мероприятий, направленных на получение субсидий из федерального бюджета предприятиями промышленности Темрюкского района Краснодарского края, реализующим проекты импортозамещения, на компенсацию части затрат на в уплату процентов по кредитам, привлечёнными в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края данные мероприятия не предусмотрены. |
| 1.9 | Поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей осуществляющих сельскохозяйственное производство |  | в течение 2017 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | В целях поддержки граждан ведущих КФХ, ИП, осуществляющих сельскохозяйственное производство, реализации продукции, на ярмарке выходного дня в г. Темрюке предоставлены торговые места (95 мест) для местных сельхозтоваропроизводителей.  Осуществлены выплаты субсидий из средств краевого бюджета на выращивание молодых виноградников на сумму 10,8 млн. руб., на поддержку садоводства 2,4 млн. руб., несвязная поддержка 1,7 млн. рублей.  Сформированы пакеты документов, претендующих на получение субсидий, и произведены выплаты субсидий КФХ, ЛПХ, понесшие затраты на строительство теплиц, на приобретение сельхоз животных на сумму 6,1 млн. руб. |
| 1.10 | Участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм |  | в течение 2017 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | Формируется пакет документов на субсидирование развития семейной животноводческой фермы мясного направления КФХ Максименко, общей стоимостью 21 млн. рублей. Конкурсный отбор по предоставлению гранта будет проводиться в ноябре 2017 года. |
| Транспорт и дорожное хозяйство | | | | | | |
| 1.11 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | В течение 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО ТР (свод),  Главы городского и сельских поселений Темрюкского района | 84,7  млн. руб. | В рамках реализации ГП КК «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (далее – Подпрограмма) в 2017 году приняли участие 8 сельских поселений и городское поселение Темрюкского района.  Общая сумма финансирования мероприятий Подпрограммы составила 84,7 тыс. рублей, с фактическим исполнением за 9 месяцев 2017 года – 27,3% к плановому назначению.  В целях освоения выделенных средств по состоянию на 1 октября 2017 года поселениями выполнена следующая работа:  Ахтанизовское сельское поселение ТР -(100% освоение) работы выполнены, средства освоены в полном объеме;  Вышестеблиевское сельское поселение ТР – (52,6% освоения) срок выполнения работ по остатку средств 27.10.2017 года);  Краснострельское сельское поселение ТР – (99,5% освоения) работы выполнены, средства освоены в полном объеме;  Курчанское сельское поселение ТР – (14,3% освоения) 06.10.2017 года будет определен подрядчик, контракт не подписан;  Новотаманское сельское поселение ТР – (0% освоение) заключены 2 контракта со сроком выполнения работ до 2 ноября 2017 года;  Сенное сельское поселение ТР – (0% освоение) – торги по определению подрядчика состоятся 19.10.2017 года;  Старотитаровское сельское поселение ТР –(34,4% освоение) срок выполнения работ по остатку средств 12.10.2017 года;  Фонталовское сельское поселение ТР –(0% освоение) – торги по определению подрядчика состоятся 17.10.2017 года;  Темрюкское городское поселение Темрюкского района – (31,7% освоения) из остатка сумма 16500,0 тыс. рублей будет перечислена подрядчику в период с 9 по 13 октября 2017 года, по остальному остатку работы будут выполнены до 1 декабря 2017 года. |
| Санаторно-курортный и туристический комплекс | | | | | | |
| 1.12 | Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей муниципального образования Темрюкский район с применением рекламно-информационных технологий в рамках реализации меро­приятий муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район» |  | В течение 2016-2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации МО ТР | средства местного бюджета – 0,278 млн.руб. | За отчетный период администрация муниципального образования Темрюкский район в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы приняла участие:  в выставке-ярмарке «Анапа – самое яркое солнце России 2016» г. Анапа (февраль) – 99,7 тыс. рублей;  в Международных туристских выставках «Интурмаркет-2017» и «Путешествия и туризм», г. Москва (март) – без оплаты;  в Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ» г. Ростов-на-Дону (апрель) – 60,0 тыс. рублей.  Закуплена сувенирная продукция в целях популяризации курортного потенциала Темрюкского района на сумму 118,0 тыс. руб. |
| 1.13 | Развитие туризма в муниципальном образовании Темрюкский район за счет диверсификации туристского продукта путем развития новых видов туриз­ма на территории района (сель­ский (агротуризм), винный, этнографический). |  | В течение 2016- 2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации МО ТР | - | В этом году функционировали 28 объектов туристского показа, что на 4 объекта больше, чем в 2016 году - это новые объекты: аттракцион «Вортекс» и комплекс бассейнов «Оазис» в ст-це Голубицкая, «Долина лотосов» (новый маршрут на Ахтанизовский лиман), научно-культурный центр «Фанагория» в пос. Сенной. Новый маршрут «Долина лотосов» на следующий год будет дополнен объектами агротуризма. |
| 1.14 | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации МО ТР | - | По состоянию на 25.09.2017 года из 245 средств размещения прошли классификацию 225 объекта (или 92 % от общего количества).  12 объектов обследованы экспертными организациями и выданы документы для подготовки к прохождению классификации. |
| Жилое строительство и ЖКХ | | | | | | |
| 1.15 | Обеспечение реализации мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий | Приказ департамента ЖКХ Краснодарского края от 17.12.2015 г., Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1535-КЗ | В течение 2016-2017 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО ТР | 3,525  млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 3,525 млн. руб. | По состоянию на 01.10.2017 года на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан:  выдан 1 сертификат вынужденным переселенцам стоимостью 1,563 млн. руб. (средства федерального бюджета).  Семья проживает в пос. Пересыпь Ахтанизовского сельского поселения;  произведена единовременная выплата инвалиду (ставшему на учет до 2005 года) на сумму 0,648 млн. руб. (средства федерального бюджета);  произведено 2 единовременные выплаты ветеранам боевых действий (ставшим на учет до 2005 года) на сумму 1,314 млн. руб. (средства федерального бюджета). |
| 1.16 | Координация реализации про­граммы «Обеспечение жильём молодых семей» на территории муниципального образования Темрюкский район в целях повышения дос­тупности жилья. | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 804 от  05.11.2015 г. | В течение 2016-2017 годов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО ТР | 0,833  млн. руб., из них: средства федерального бюджета– 0,317  млн. руб., местного –  0,516  млн. руб. | В целях обеспечения жильем молодых семей в 2017 году сформированы списки нуждающихся в жилье (в списке значилось 2 семьи). Постановлением администрации МО Темрюкский район от 30 августа 2016 года № 702 «Об утверждении списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году».  Администрацией МО Темрюкский район направлено в департамент ЖКХ КК на согласование соглашение на финансирование мероприятия в части касающейся, на общую сумму - 0,833 млн. руб. (из них: по источникам см. гр.6).  В июне 2017 года молодая семья из ст-цы Курчанской получила сертификат на получение социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 798,7 тыс. руб.  По состоянию на 1 октября 2017 года утвержден список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году по муниципальному образованию Темрюкский район. В списке значится 6 семей. |
| Малое и среднее предпринимательство | | | | | | |
| 1.17 | Оказание мер государствен­ной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства |  | В течение 2016 года | Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации МО ТР | - | С 2017 года меры государственной поддержки оказываются Фондом микрофинансирования Краснодарского края. Основным видом деятельности Фонда является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 3 млн. рублей сроком до 3 лет. |
| 1.18 | Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2017 год | Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации МО ТР | - | За 9 месяцев 2017 года администрацией МО Темрюкский район для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) проведены следующие мероприятия:  6 совещаний; 5 семинаров;  1 выставка товаров местных производителей;  Кубанская ярмарка 2017.  В них приняли участие 829 субъекта малого и среднего предпринимательства.  Кроме того, администрацией МОТемрюкский район ведется регулярная работа по информированию субъектов МСП района о мерах государственной поддержки, итогах деятельности органов местного самоуправления в части, касающейся развития бизнеса, изменениях законодательной базы в сфере МСП и т.п. через средства массовой информации, сеть «Интернет» и администрации городского и сельских поселений.  Организованы:  89 газетных публикаций по теме малого и среднего предпринимательства;  227 публикаций в сети Интернет - на инвестиционном портале администрации МО Темрюкский район, официальном сайте Темрюкского района, электронной газете «Таманский вестник» и др.  Кроме того, на территории МОТР размещены: - 3 информационных баннера Центра поддержки предпринимательства;  2 информационных стенда (в здании МФЦ), на которых размещена информация о государственной и муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о структурных подразделениях органов местного самоуправления, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства, перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут быть получены субъектами малого и среднего предпринимательства в МФЦ.  С 22 августа 2017 года начал работу Центр поддержки предпринимательства при МКУ ИКЦ «Темрюкский». |
| 1.19 | Дополнение Перечня государственного  имущества Краснодарского  края, предназначенного  для передачи во владение  и (или) в пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства | Федеральный  Закон от 24  июля 2007 года  № 209-ФЗ | до  1 ноября  2017 года | Управление имущественных и земельных отношений администрации МОТР, администрации городского и сельских поселений Темрюкского района | - | В настоящее время Перечень имущества муниципального образования Темрюкский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утвержденный постановлением главы МО Темрюкский район от 15.12.2008 года № 3926 с изменениями, внесенными постановлением администрации МО Темрюкский район от 04.07.2016 года № 518, дополняться не будет в связи с отсутствием свободного нежилого фонда, пригодного для передачи его субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 1.20 | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Темрюкский район» и награждение победителей конкурса | Постановление администрации МОТР от 20.10.2016 года  № 944 | 2017 год | Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации МОТР | - | В связи с тем, что конкурсы по «лучшим предпринимателям» проводятся в каждой отрасли отдельно, проведение данного мероприятия в 2017 году отменено (постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 21 июня 2017 года № 1118 внесены изменения в муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Темрюкском районе»), предусмотренные средства в сумме 303 тыс. руб. сняты и направлены на выполнение других мероприятий иных муниципальных программ. |
| 1.21 | Содействие обучению субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников | Постановление администрации МОТР от 20.10.2016 года  № 944 | 2017 год | Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации МОТР | 0,07 млн. руб. | Запланированы расходы в 4 квартале 2017 года на оказание услуг по проведению обучающих семинаров субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников |
| 1. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально – экономического развития | | | | | | |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций | | | | | | |
| 2.1 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торговые порталы, интернет-магазины и т.д.). | Нормативные правовые акты | В течение 2016- 2017 годов | Управление потребительской сферы администрации МО ТР, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | Для полного удовлетворения услугами торговли жителей и гостей Темрюкского района постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 01.03.2017 года № 251 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский район» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. В схему включено 425 объекта нестационарной мелкорозничной торговли, в том числе объекты по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного, сувениров, товаров курортного ассортимента в летний период.  В отчетном периоде на территории района осуществляло деятельность 55 ярмарок на 3375 торговых мест (30-универсальные, 22-сельскохозяйственные, 3 промышленные). На территории Темрюкского городского поселения еженедельно по субботам проводится ярмарка «выходного дня» на 95 торговых мест. Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках, в поселениях организованы «социальные ряды» (всего на территории района – 17). |
| 2.2 | Организация сезонной торговли собственно выращенной плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами. |  | 2016-2017 годы  (в период  с 01 июня  по 30 октября) | Управление потребительской сферы администрации МО ТР, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | Управление потребительской сферы совместно с управлением сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведены совещания с индивидуальными предпринимателями и главами КФХ, на которых доведены требования по организации сезонной придорожной торговли.  С 1 октября 2017 года продолжили свою работу сезонные придорожные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и бахчевых культур, выращенных местными товаропроизводителями, всего открыто 45 придорожных площадок.  Ярмарки оформлены в соответствии с требованиями единого краевого стандарта. |
|  | Сокращение издержек в экономике | | | | | |
| 2.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Краснодарского края на строительство подводящих и распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в целях газификации населенных пунктов в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  12 октября 2015 года  № 961 | В течение 2017 года | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | всего: 6,9 млн.. руб., из них: краевой бюджет- 4,8 млн. руб., местный бюджет – 1,3 млн. руб., внебюджетные источники – 0,8 млн. руб.  всего по мероприятию– 3,1 млн. рублей, из них: средства краевого бюджета – 2,2 млн. руб., средства местного бюджета -0,9 млн. рублей  всего по мероприятию– 3,8 млн. рублей, из них: средства краевого бюджета – 2,6 млн. руб., средства местного бюджета -0,4 млн. руб., внебюджетные источники -0,8 млн. руб. | В рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется в 2017 году газифицировать населенные пункты МО Темрюкский район – реализуются следующие проекты:  строительство газопроводов высокого и низкого давления. ШГРП. Первый этап строительства начат в Краснострельском сельском поселении. Информация об исполнении мероприятия: подрядчик – ООО «Нефтегазстрой». Контракт заключен 15 июня 2017 года № 0118300003017000007-0061085-01. Сумма контракта составила 3101,7 тыс. руб. В соответствии с планом-графиком проведения работ завершение строительно-монтажных работ осуществлено 14.08.2017 года. Общий объем источников финансирования – 3101,7 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 2170,8 тыс. руб., средства местного бюджета 930,9 тыс. рублей. По состоянию на текущую дату денежные средства не освоены (счета на оплату выставлены, ведется проверка актов выполненных работ);  строительство газопровода высокого давления ШГРП и газопровода низкого давления по ул. Центральная в хут. Белый Краснострельского сельского поселения «Второе отделение База Темрюкского района Краснодарского края Корректировка». Заключен контракт от 25 июля 2017 года №0118300003017000014-0061085-01. Срок выполнения работ по контракту - 22 сентября 2017 года. В настоящее время ведутся завершающие работы (монтаж газопровода), ориентировочный срок выполнения работ – конец сентября текущего года. Подрядчик ООО «Газ Сервис», сумма контракта составила 3784,0 тыс. руб. Общий объем источников финансирования – 3784,0 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 2648,0 тыс. руб., средства местного бюджета 379,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 757,0 тыс. руб.; |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2.4 | Проведение оценки регули­рующего воздействия проек­тов нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район (в рамках соответствующих регулирующих направлений, и поступающих на оценку проектов) | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 614 от 04.08.2015 года (с изменениями и дополнениями к нему) | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики администрации МО ТР | - | На оценку регули­рующего воздействия проек­ты нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район в управление экономики не поступали. |
| 2.5 | Проведение экспертизы нор­мативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, затра­гивающих вопросы осуществ­ления предпринимательской и инвестиционной деятельно­сти, в рамках утверждаемого плана | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район № 614 от 04.08.2015г.  (с изменениями и дополнениями к нему) | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики администрации МО ТР | - | Проведена экспертиза постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район:  от 1 августа 2016 года № 597 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Темрюкский район»;  от 7 ноября 2016 года № 1081 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на территории муниципального образования Темрюкский район»;  от 13 июня 2017 года № 1069 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 21 марта 2016 года № 250 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена». |
| 2.6 | Рекомендовать муниципальным заказ­чикам, бюджетным учрежде­ниям осуществлять закупки у субъ­ектов малого предпринима­тельства и социально ориен­тированных некоммерческих организаций в объеме не ме­нее чем 25% совокупного го­дового объема закупок |  | В течение 2016-2017 годов | Муниципальные за­казчики, бюджетные учреждения Красно­дарского края (по со­гласованию), управление экономики | - | Ежеквартально заказчиками (192 ед.) представляется информация о закупках у СМП и СОНО в МКУ «Муниципальный заказ». Объем закупок, которые заказчик осуществил у СМП в отчетном периоде составил 211875,0 тыс. руб. Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП за 9 месяцев 2017 года составила 36%. |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов | | | | | | |
| 2.7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм по­лучения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | [Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](garantf1://70070942.0/) | В течение 2016-2017 годов | Управление информатизации администрации МО ТР, управление экономики администрации МО ТР, МБУ «Многофункциональный центр» | - | В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (к 2018 году показатель должен достичь не менее 70%) выполняются следующие мероприятия:  распоряжением от 14 июня 2017 года № 605-р:  а) утвержден План мероприятий («дорожная карта») по Указу в муниципальном образовании Темрюкский район на 2017 год (далее - План);  б) на заместителей главы МОТР возложена организация контроля выполнения мероприятий Плана по курируемым направлениям деятельности структурных подразделений администрации МОТР, муниципальных учреждений и предприятий;  в) на руководителей структурных подразделений администрации МОТР, глав поселений возложено выполнение мероприятий Плана в соответствии с Методическими рекомендациями и предоставление ежемесячно отчета о выполнении Плана в управление экономики до 5 числа для свода по МОТР;  г) на управление экономики возложено составление свода и направление в департамент информатизации и связи КК до 10 числа;  распоряжением администрации МОТР от 7 июля 2017 года № 685-р назначен состав рабочей группы по мониторингу реализации мероприятий Плана в соответствии с Методическими рекомендациями;  для популяризации получения услуг в электронной форме через портал госуслуг на официальном сайте МО Темрюкский район размещены: баннер ссылка на «Единый портал госуслуг», создан специальный раздел «Предоставление государственных и муниципальных услуг» (<http://www.temryuk.ru> /region/predostavlenie-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug/), где размещены информационные материалы и видеоролики о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  информирование граждан о преимуществах проводится через размещение в средствах СМИ, в социальных сетях, в разделе «Новости» на сайте муниципального образования Темрюкский район [http://www.temryuk.ru/news](http://www.temryuk.ru/news/events) (последнее 24.09.2017), радиоузел на Центральном рынке; демонстрируются ролики о преимуществах получения в электронной форме на LED экранах города.  Для выполнения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в целом по субъекту (в 2017 году показатель должен достичь не менее 60%) по поручению края ДИС разработан и доведен на 2017 год план мероприятий и число граждан для регистрации в ЕСИА.  По итогам работы, за 9 месяцев 2017 года, по МО Темрюкский район плановое значение количества подтвержденных учетных записей граждан в ЕСИА выполнено на 110,4%. |
| 2.8 | Осуществление мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов края, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее по­гашению | Распоряжение главы админи­страции (гу­бернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | В течение 2016- 2017 годов | Управление экономики администрации МО ТР (свод); Государственная инспекция по труду (по согласованию);  Структурные подразделения администрации по курируемым направлениям; | - | По состоянию на 01.10.2017 года задолженность по заработной плате составила 1,8 млн. руб.: действующее - ООО «Апрель» - 0,47 млн. руб. и банкротное – ОАО «Молоко» 1,35 млн. руб. По ООО «Апрель» службой судебных приставов окончены исполнительные производства в связи с невозможностью взыскания по причине отсутствия имущества, по ОАО «Молоко» задолженность будет погашена после реализации имущества, торги назначены на 17.10.2017 года.  С целью недопущения образования задолженности по заработной плате назначены ответственные специалисты в администрации МОТР и поселениях района, осуществляющие мониторинг своевременности выплаты заработной платы и погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет. В случае выявления задолженности по заработной плате руководители организаций приглашаются на заседание чрезвычайной комиссии администрации МОТР (далее–ЧК).  За 9 месяцев 2017 года на заседаниях ЧК заслушано 32 хозяйствующих субъекта, допустивших задолженность по уплате НДФЛ в бюджет на общую сумму 10,99 млн. руб., по состоянию на 01.10.2017 года задолженность погашена в сумме 9,01 млн. руб.  На официальном сайте МО Темрюкский район, на главной странице размещены и поддерживаются в актуальном состоянии номера телефонов «горячей линии»:  в администрации МО Темрюкский район (86148) 5-29-38;  в министерстве экономики Краснодарского края (861) 210-70-50;  Для принятия сообщений о фактах задержки выплаты заработной платы размещена памятка для работников предприятий о том, какие следует предпринимать действия, если выплата заработной платы задержана.  За 9 месяцев 2017 года обращений граждан на телефон «горячей линии» не зафиксировано. |
| 2.9 | Осуществление мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и принятие соответствующих мер по их сдерживанию в рамках полномочий администрации муниципального образования Темрюкский район |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление потребительской сферы администрации МО ТР; управление экономики администрации МО ТР;  управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО ТР | - | В рамках распоряжения главы администрации Краснодарского края от 17.10.2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания в Краснодарском крае», постановления Правительства РФ от 15 июля 2010 года №530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально- значимых продовольственных товаров первой необходимости» и на основании письма региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2016 г. № 57-10735/16-08 «О представлении информации в 2017 году» специалистами управлений экономики, потребительской сферы проводится еженедельный мониторинг оптово-отпускных и розничных цен, торговой наценки (не более 10%) на социально значимые продукты питания по номенклатуре, указанной в распоряжении и постановлении.  Кроме того, еженедельно осуществляется мониторинг цен в объектах потребительской сферы, расположенных в порту Кавказ и пос. Ильич (накопительная площадка для автотранспорта).  Ежемесячно осуществляется мониторинг цен в объектах потребительской сферы, расположенных на территории 12 поселений, размещаются на официальном сайте МОТР и направляются в РЭК департамента цен и тарифов КК. |
| 2.10 | Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во всех общеобразовательных организациях района | Приказы Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года  № 1598,  № 1599 | 2017 год- в 1,2 классах | Управление образованием, общеобразовательные организации | Основная деятельность ОО | Продолжена подготовка условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября 2017 года в 1 и 2 классах школ: проведено 23 заседания психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), на которых выявлены 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), им определены адаптированные программы обучения. В школах начата работа по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ, рекомендованных для детей с ОВЗ, в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПК. |
| 2.11 | Обеспечение реализации региональной программы «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  21 января 2016 года № 11-р | 2017 год | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации МО ТР |  | В рамках реализации региональной программы «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в муниципальном образовании Темрюкский район планируется увеличение объектов социальной инфраструктуры, а именно - проектирование и строительство школы на 1100 новых мест.  По состоянию на 1 октября 2017 года:  определен участок для строительства школы, расположенный по адресу г. Темрюк, ул. Юбилейная, 2а;  продолжено выполнение подготовительных работ по привязке типового проекта здания к местности;  проводятся работы по археологическому обследованию земельного участка;  ведется процедура определения подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ;  в соответствии с распоряжением администрации МО ТР от 21 июня 2017 года № 641-р определен заказчик-застройщик по проектированию и строительству школы – им является управление капитального строительства и ТЭК администрации МО ТР. |
| 2.12 | Мониторинг комплекса мер, направленных на обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |  | В течение 2016 - 2017 годов | Управление имущественных и земельных отношений администрации МО ТР | - | По состоянию на 1 октября 2017 года сформированы и утверждены перечни на 295 земельных участков, общей площадью 246,7 тыс. кв. м (перечень и площадь земельных участков остается не измененным). За 9 месяцев 2017 года предоставлено 30 земельных участков (администрация Темрюкского городского поселения) для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства предназначенных гражданам имеющих трех и более детей. |
| Сбалансированное региональное развитие | | | | | | |
| 2.13 | Разработка и реализация ме­роприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолиди­рованного бюджета края муниципальным образованием Темрюкский район в 2017 году | Распоряжение главы муниципального образования Темрюкский район №203-р от 16.02.2017 г | реализация в течение 2016-2017 годов | Финансовое управление администрации МО ТР | Пополнение доходной части бюджетов всех уровней по муниципальному образованию Темрюкский район | Объем доходной части консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме 1372,1 млн. руб., темп роста 117,4%, исполнение годового плана 84,5%. По районному бюджету на 01.10.2017 года исполнение плана 9 месяцев 2017 года составило 94,9%, поступило доходов 892,2 млн. руб., темп поступления - 118,7%. |
| 2.14 | Оптимизация расходов районного бюджета | Утвержден План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, экономии бюджетных средств, увеличению собственных доходов в 2017 году по муниципальным учреждениям социальной сферы (включая поселения) по муниципальному образованию Темрюкский район от 28.09.2017 года | 2017 год | Финансовое управление администрации МО ТР | Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Темрюкский район, обеспечение сбалансированности районного бюджета | План по оптимизации бюджетных расходов районного бюджета и бюджетов поселений за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме 19380,4 тыс. рублей, выполнение годового плана – 84,3%. |
| 2.15 | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Темрюкский район с целью их корректировки, направлен­ной на финансирование из бюджета муниципального образования Темрюкский район наиболее приоритетных ме­роприятий | Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики администрации МО ТР | - | Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год составляет 2152,9 млн. руб., освоено по состоянию на 1 октября 2017 года 1485,2 млн. руб., что составляет 69%. По отношению к началу реализации программ в 2017 году общий объем финансирования увеличился на 106,1 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета на 9,1 млн. руб., краевого бюджета – на 13,9 млн. руб., местного бюджета – на 83,1 млн. руб.  В 3 квартале 2017 года корректировки по увеличению объемов финансирования внесены по следующим муниципальным программам:  «Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Темрюкский район» на 3,8 млн. руб. (перераспределены средства с краевого на федеральный в сумме 14,3 млн. руб. и увеличены средства местного бюджета на 3,8 млн. руб.);  «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» на 5,8 млн. руб. (местный бюджет);  «Развитие здравоохранения в Темрюкском районе» на 4,5 млн. руб. (в т.ч. краевой бюджет - на 0,7 млн. руб., местного на - 3,8 млн. руб.);  «Антикризисные меры в ЖКХ МО Темрюкский район» на 4,2 млн. руб. (местный бюджет);  «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» на 2,1 млн. руб. (местный бюджет);  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» на 520,0 тыс. руб. (местный бюджет);  «Дети Тамани» на 245,2 тыс. руб. (местный бюджет);  «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта в Темрюкском районе» на 128,5 тыс. руб. (местный бюджет);  «Управление муниципальными финансами» на 113,1 тыс. руб. (местный бюджет); «Развитие экономики в Темрюкском районе» на 100,0 тыс. руб. (местный бюджет);  «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 66,9 тыс. руб. (местный бюджет);  «Муниципальная программа реализации государственной молодежной политики в Темрюкском районе» на 34,6 тыс. руб. (местный бюджет).  Объемы финансирования уменьшены по следующим муниципальным программам:  «Развитие культуры Темрюкского района» на 6,2 млн. руб., из них: 1,3 млн. руб. средства краевого бюджета, и 4,9 млн. руб. средства местного бюджета;  «Эффективное муниципальное управление» на 3,8 млн. руб. (местный бюджет);  «Развитие сельского хозяйства в Темрюкском районе» на 64,3 тыс. руб. (местный бюджет).  Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Темрюкский район проводится постоянно. |
| 2.16 | Развитие системы стратегиче­ского планирования муниципального образования Темрюкский район, подготовка документов стратегического планирования муниципального образования Темрюкский район | Решение сессии Совета муниципального образования Темрюкский район | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики администрации МО ТР | - | В соответ­ствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос­сийской Федерации» разработаны и планируются к разработке следующие документы стратегического планирования:  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года Решение LXI сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 28 декабря 2011 года № 774 «Об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года и Программе социально – экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2008 – 2012 г.г (изменения Решение L сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 26 апреля 2013 года № 514);  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 года - до 1 января 2019 года;  План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район – до 1 января 2019 года;  Распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от 06.07.2017 года № 680-р «Об утверждении плана разработки в 2017 году прогноза социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на среднесрочный период и индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  Распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от 18.08.2017 года № 855-р «О разработке прогноза и индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;  Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 15.09.2017 года № 1578 «Об утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном образовании Темрюкский район»;  Бюджетный прогноз муниципального образования Темрюкский район - до 1 января 2019 года;  Муниципальные программы;  В системе ГАС «Управление» для публичного обсуждения размещен Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 2.17 | Обеспечение контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально-экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года № 1136-р | в течение 2017 г. | Управление образованием, управление культуры, отдел по социально-трудовым отношениям и вопросам здравоохранения администрации МО ТР, МБУЗ «ЦРБ МО ТР», управление экономики, МБУ «МФЦ» | - | Исполнение показателей и поручений, установленных, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 по МО Темрюкский район за 9 месяцев 2017 года отмечены на следующем уровне:  **«Образование»:**  Проводится ежемесячный мониторинг уровня заработной платы педагогических работников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, в том числе учителей, с целью достижения планового уровня. По состоянию на 1 октября 2017 года темп роста заработной платы педагогических работников к аналогичному периоду 2016 года составил:  общеобразовательных учреждений -103,1% (с приростом на 101,5% к средней заработной плате в Краснодарском крае), в том числе учителей -103,5%;  учреждений дошкольного образования – 106,3% (с отставанием на 0,3% по отношению к средней заработной плате в Краснодарском крае);  учреждений дополнительного образования – 115,1% (с приростом на 107,4% к средней заработной плате в Краснодарском крае). Намечены мероприятия по освоению бюджетных средств в полном объеме.  **«Здравоохранение» (МБУЗ «ЦРБ»):**  На постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения Темрюкского района, предупреждение и снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, так за 9 месяцев 2017 года проведены:  диспансеризация взрослого населения, обследовано 15083 чел. или 103,1% от плана (14624 чел.);  36 дней здоровья.  По итогам отчетного периода отмечена следующая динамика показателей смертности:  от болезней системы кровообращения отмечено 528,4 случая на 100 тыс. взрослого населения, что меньше на 31,7 случаев, чем за 9 мес. 2016 года 560,1 случая (согласно Указу Президента РФ показатель должен составлять до 649,4 случаев на 100 тыс. населения);  от ДТП зарегистрировано 19,3 случаев на 100 тыс. населения, , 15,5 случаев январе-сентябре 2016 года (согласно Указу Президента РФ – до 15,0 случаев на 100 тыс. населения);  от туберкулеза 0,8 случаев на 100 тыс. человек, меньше на 3,3 случая по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (согласно Указу Президента РФ до 11,8 случаев на 100 тыс. населения);  от новообразований (в том числе от злокачественных) за 9 мес. 2017 года в расчете на 100 тыс. взрослого населения и составило 197,8 случаев (согласно Указу Президента РФ – до 192,8 случаев на 100 тыс. населения);  случаи младенческой смертности за отчетный период в районе отсутствуют (согласно Указу Президента РФ - до 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся живыми).  В целях повышения коэффициента рождаемости в Темрюкском районе (Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606):  открыт кабинет медико- социальной и психологической помощи женщинам при женской консультации;  оформлены стенды наглядной агитации: «Мама сохрани мне жизнь», «Счастье не надо искать, счастье можно родить»;  принимаются меры по улучшению состояния здоровья женского населения, особенно репродуктивного возраста (санации очагов хронической инфекции, лечение предраковых и фоновых заболеваний, и прочее);  повышена доступность для женщин в использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий;  проводится предгравидарная подготовка.  По итогам 9 месяцев 2017 года родилось 582 чел., в расчете на 1 тыс. чел. населения коэффициент рождаемости составил 5,9 чел. (за 9 мес. 2016 года коэффициент рождаемости составлял 12,5 чел. на 1 тыс. чел. населения).  В соответствии с планом мероприятий «дорожной карты» отрасли проводится поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников МБУЗ «ЦРБ».  По состоянию на 01.10.2017 года средняя заработная плата составила:  врачи 32879 руб. (план согласно «дорожной карте» - 47244 руб.);  средний медицинский персонал 18303 руб., (план согласно «дорожной карте» - 26772 руб.);  младший медицинский персонал – 13087 руб. (план согласно «дорожной карте» - 26772 руб.).  **«Культура»:**  в соответствии с планом мероприятий «дорожной карты» отрасли проводится поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в КК (Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597) (определен темп роста зарплаты на 2017 год -116,5% к уровню 2016 года). По итогам 9 месяцев 2017 года темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к 2016 году составил 113,7%.  проводится мониторинг числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (Указ Президента РФ от 07.05.2012 год № 597), за 9 месяцев  2017 года их количество составило 375,3 тыс. чел., что на 1,3%  чем в  2016 году (355,3 тыс. чел.);  **«МБУ МФЦ», «Управление экономики»:**  уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. № 601 - к 2018 году должен достичь не менее 90%) за 9 месяцев 2017 года он составил 100%;  для выполнения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (в целом по субъекту в 2017 году показатель должен достичь не менее 60%) ДИС доведен на 2017 год плановое число граждан для регистрации в ЕСИА. По итогам работы 9 месяцев 2017 года, по МО Темрюкский район зарегистрировано 9019 человек, плановое значение количества подтвержденных учетных записей граждан в ЕСИА выполнено на 110,4%.  **ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» (далее –ГКУ КК «ЦЗН»):**  создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. № 606) – на постоянной основе ГКУ КК «ЦЗН» направляются на профессиональное обучение (переобучение) вышеназванная категория женщин. В отчетном периоде 2017 года направлено на обучение 5 чел., из них: 1 чел. – по программе «1С Бухгалтерия», 1 чел. – по «Федеральному закону № 44 от 05.04.2013 года», 2 чел. – курсы делопроизводства. |
| 2.18 | Оказание поддержки бюджетам поселений по сбалансированности бюджетов:  а) предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов со сроком возврата в 2017 году;  б) предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов со сроком возврата в 2018 году;  в) приближение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | В течение 2017 года | Финансовое управление администрации МО ТР | Обеспечение сбалансированности бюджетов | За 9 месяцев 2017 года Голубицкому сельскому поселению Темрюкского района на покрытие временного кассового разрыва представлен бюджетный кредит в сумме 3,0 млн. руб.; Ахтанизовскому сельскому поселению Темрюкского района на частичное покрытие дефицита бюджета представлен бюджетный кредит в сумме 3,0 млн. руб.;  Фонталовсому сельскому поселению Темрюкского района – 628,0 тысяч рублей;  Старотитаровскому сельскому поселению Темрюкского района - 9735,0 тысяч рублей, Новотаманскому сельскому поселению Темрюкского района 1000,0 тыс. рублей.  Размер приближенных ИМТ на сбалансированность за 9 месяцев 2017 года составил: 3176,5 тыс. рублей (Ахтанизовское, Голубицкое, Курчанское, Новотаманское сельские поселения). |
| 2.19 | Разработка ведомственного плана мероприятий по содействию развития конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Темрюкский район |  | В течение 2017 года | Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации МОТР | - | В 3 квартале 2017 года по итогам оценки конкурентной среды в муниципальном образовании Темрюкский район «дорожная карта» (ведомственный план) в части определения приоритетных рынков, мероприятий, целевых показателей актуализирована. |
| Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| 2.20 | Организация мониторинга развития ситуации в социаль­но-экономической сфере | Распоряжение главы  админи­страции  (гу­бернатора) Краснодарского края от  27 ян­варя  2015 года  № 27-р | В течение 2016 - 2017 годов | Управление экономики (свод), структурные подразделения администрации по курируемым направлениям | - | Управлением экономики совместно с отраслями ежемесячно (до 25 числа следующего за отчетным) ведется мониторинг социально-экономического развития в разрезе отраслей, по итогам которого формируется рейтинг муниципальных образований. Информация ежемесячно размещается на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район. |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Н.А. Оголь