ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТЕМРЮКСКАЯ

РЕШЕНИЕ

	«25» июня 2026 года
	
	№ 2/7


г. Темрюк

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края 
(даты голосования – 18, 19, 20 сентября 2026 года)
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 26 марта 2019 г. № 88/796-6 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Темрюкская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (даты голосования – 18, 19, 20 сентября 2026 года) (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Темрюкская в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на председателя территориальной избирательной комиссии Темрюкская И.А. Черникову.

Председатель территориальной                                                  

избирательной комиссии  

Темрюкская                                                        


     И.А.Черникова                  

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Темрюкская




         Т.В. Воинова   
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 
решением территориальной избирательной комиссии Темрюкская
от 25 июня 2026 г. № 2/7
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Курчанского сельского поселения 
Темрюкского муниципального района Краснодарского края
	Дни голосования
	– 18, 19, 20 сентября 2026 года

	Дата назначения муниципальных выборов 
	– 23 июня 2026 года

	Дата официального опубликования решения Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края
	– 25 июня 2026 года


	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	I. НАЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ



	1. 
	Назначение муниципальных выборов
	не ранее 21 июня и не позднее

1 июля 2026 года 

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, 

(п. 7 ст. 10 ФЗ
, ч. 4 ст. 6 КЗ
)
	Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края



	2. 
	Опубликование решения о назначении муниципальных выборов


	не позднее чем через 5 дней

со дня его принятия

(п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)
	Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ



	3. 
	Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов


	не позднее 5 августа 2026 года 

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования, п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)


	Глава муниципального образования 

	III. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	4. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку


	не позднее 8 сентября 2026 года

(не позднее чем за 11 дней до дня голосования, ч. 2 ст. 11 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	5. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию


	не позднее 9 сентября 2026 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	6. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения


	с 9 сентября 2026 года

(за 10 дней до дня голосования, 

п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)


	участковые избирательные комиссии



	7. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии


	не позднее 17 сентября 2026 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования, п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ)


	председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 



	8. 
	Обнародование и направление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О политических партиях" по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

 
	не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 3 ст. 15 КЗ)
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю

	9. 
	Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссию Темрюкская
	начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, заканчивается в 18.00 часов 

5 августа 2026 года

(за 45 дней до дня голосования, 

ч. 1 ст. 18 КЗ)


	граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах



	10. 
	Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении, а также разрешения на открытие специального избирательного счета (в случае 
	незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч. 3 ст. 71 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	11. 
	Направление на проверку сведений, представленных кандидатом


	незамедлительно после получения 
документов о выдвижении

(ч. 6 ст. 19 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	12. 
	Проверка достоверности:

- биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства);

- о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом;

- о причастности кандидата к деятельности экстремисткой или террористической организации;

- сведений о доходах и имуществе кандидата


	в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган

в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган

в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган

в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган

(ч. 6, 62 ст. 19 КЗ)


	соответствующие органы и организации



	13. 
	Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей
	со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата

 (п. 1 ст. 34 ФЗ, п. 5 ст.37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)
	кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет


	14. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до пяти доверенных лиц)
	в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)

(ч. 1 ст. 27 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	15. 
	Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата


	в течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 

(ч. 10 ст. 41 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	16. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская документов для регистрации кандидата 
	не позднее 18.00 часов 5 августа 2026 года

(за 45 дней до дня голосования,

 ч. 1 ст. 21 КЗ)


	кандидаты



	17. 
	Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами


	в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию

(ч. 1 ст. 22 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	18. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации, или несоблюдении требований КЗ к оформлению документов


	не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	19. 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных документов (документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом


	не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	кандидаты, избирательные объединения

	20. 
	Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда


	не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 17 сентября 

2026 года

(ч. 6.1 ст. 23 КЗ)
	зарегистрированные кандидаты



	21. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская в письменной форме сведений в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата 
	не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости

(ч. 6.1 ст. 23 КЗ)

	зарегистрированный кандидат лица, которые вправе выступать от имени кандидата (уполномоченный представитель по финансовым вопросам, доверенные лица)

	22. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, представившему подписи избирателей


	не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата

(ч. 16 ст. 22 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	23. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии и в территориальную избирательную комиссию Темрюкская


	не позднее 14 сентября 2026 года

(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 

(ч. 8.1 ст. 7 КЗ)


	лица, назначившие

наблюдателей

	24. 
	Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата 
	в течение 10 дней после дня принятия необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи письменного подтверждения об их приемке

(ч. 2 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	25. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)


	в течение суток с момента

принятия решения

(ч. 9 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	26. 
	Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации


	в течение 48 часов

после их регистрации

(ч. 6 ст. 23 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	27. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	не позднее 9 сентября 2026 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, ч. 7 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская, участковые избирательные комиссии

	V. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ



	28. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей 
	не позднее чем через пять дней

со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации



	29. 
	Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры (представление письменного заявления о снятии своей кандидатуры)

	не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ)


	кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	30. 
	Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением 
	не позднее 12 сентября 2026 года 

(не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, ч. 3 ст. 75 КЗ)


	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



	31. 
	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований


	не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов

(ч. 9 ст. 31 КЗ)


	Администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края




	32. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации


	не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов

(ч. 8 ст. 31 КЗ)


	территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	33. 
	Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3, ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации


	не позднее чем на пятнадцатый день

после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов

(ч. 7 ст. 31 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	34. 
	Агитационный период


	для кандидата, выдвинутого

в соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 18 сентября 2026 года

(агитационный период заканчивается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, ч. 1 ст. 33 КЗ)


	кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	35. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	с 22 августа 2026 года и до 00.00 часов

18 сентября 2026 года

(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, 
п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания



	36. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц


	с 15 по 20 сентября 2026 года включительно

(в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования, п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)


	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	37. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)


	18, 19, 20 сентября 2026 года 

(в день голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа, п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 29 КЗ)


	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	38. 
	Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов


	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 34 КЗ)


	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий



	39. 
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская указанных сведений


	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)


	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов

	40. 
	Представление уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании, а также о сведения, указанные в п. 39 Календарного плана, в территориальную избирательную комиссию Темрюкская

	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)


	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов

	41. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета


	не позднее 30 сентября 2026 года

(не позднее чем через десять дней со дня голосования, ч. 9 ст. 34 КЗ)


	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности

	42. 
	Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях


	не менее трех лет со дня голосования

(п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 12 ст. 34 КЗ)


	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	43. 
	Отказ в письменной форме от эфирного времени (его части), предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов


	не позднее 15 августа 2026 года

(не позднее чем за 35 дней до дня голосования, ч. 2 ст. 76)
	зарегистрированные кандидаты



	44. 
	Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам 
	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, ч. 6 ст. 35 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания

	45. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам 


	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее

20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, ч. 6 ст. 36 КЗ)


	редакции соответствующих периодических печатных изданий

	46. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) муниципальных периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам 


	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года

(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ)


	государственные городские (районные) муниципальные периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания

	47. 
	Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату 
	не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)
	зарегистрированные кандидаты



	48. 
	Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России»


	до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты



	49. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени


	не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала

(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)
	зарегистрированные кандидаты



	50. 
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир

(ч. 17 ст. 35 КЗ)
	организации телерадиовещания независимо от форм собственности



	51. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями


	в течение 3 дней со дня подачи заявки

(ч. 2 ст. 37 КЗ)
	собственники, владельцы помещений, указанных 
в частях 3 и 4 ст. 37 КЗ

	52. 
	Направление уведомления в письменной форме в территориальную избирательную комиссию Темрюкская о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам 


	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

(ч. 4 ст. 37 КЗ)
	собственники, владельцы этих помещений 

	53. 
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет»


	в течение двух суток с момента

получения уведомления

(ч. 4.1 ст. 37 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	54. 
	Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, за счет средств соответствующего избирательного фонда


	со дня выдвижения кандидата

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	кандидаты, зарегистрированные кандидаты 

	55. 
	Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата


	с 17 по 20 сентября 2026 года 

включительно

(В день голосования и в день, предшествующий дню голосования,

 п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	кандидаты, зарегистрированные кандидаты 



	56. 
	Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части


	не позднее чем за 3 дня до дня 

проведения каждой встречи

(ч. 6 ст. 37 КЗ)
	командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией Темрюкская



	57. 
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка


	не позднее 20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ)
	органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Темрюкская


	58. 
	Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательную комиссию Краснодарского края
	не позднее 10 сентября 2026 года

(не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования ч. 13 ст. 7 КЗ)


	редакции средств массовой информации

	VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ



	59. 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета


	не позднее чем в десятидневный срок

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ)
	администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	60. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России»


	после представления в территориальную избирательную комиссию Темрюкская документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения 

(ч. 1 и 4 ст. 42 КЗ, ч. 1 ст. 78 КЗ)


	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие



	61. 
	Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ 


	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

(ч. 4 ст. 44 КЗ)
	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие 

	62. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета


	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

(ч. 5 ст. 44 КЗ)


	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	63. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края


	не реже одного раза в неделю, а

с 10 сентября 2026 года - не реже одного

раза в три операционных дня

(ч. 6 ст. 45 КЗ)
	Филиал ПАО «Сбербанк России»



	VIII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА КАНДИДАТОВ



	64. 
	Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов 
	не ранее 6 сентября 2026 года и не позднее

10 сентября 2026 года 

(п. 5 Постановления № 141/1750-5)

(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	65. 
	Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов территориальной избирательной комиссией Темрюкская в сети «Интернет»


	не позднее 14 сентября 2026 года

(п. 3 Постановления № 141/1750-5)

(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6.1 ст. 45 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	IX. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ТЕМРЮКСКАЯ 
ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ



	66. 
	Первый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом 
	одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета)

(п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ)


	кандидаты 

	67. 
	Итоговый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)

(п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ)


	кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие



	68. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку


	до представления

итогового финансового отчета

(ч. 1 ст. 46 КЗ)


	кандидаты, зарегистрированные кандидаты 

	69. 
	Представление в Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов


	не позднее 45 дней после официального опубликования результатов

муниципальных выборов

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	70. 
	Опубликование финансового отчета территориальной избирательной комиссии Темрюкская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов


	не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган (ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края


	71. 
	Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса)
	После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	72. 
	Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место)


	не ранее 18 ноября 2026 года

(по истечении 60 дней со дня голосования, ч. 2 ст. 46 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская, 

филиал ПАО «Сбербанк России»

	X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ



	73. 
	Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением


	не позднее 28 августа 2026 года

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	74. 
	Получение территориальной избирательной комиссией Темрюкская избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	определяется решением территориальной избирательной комиссии Темрюкская, которое принимается не позднее,
 чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней

(ч. 13 ст. 50 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	75. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям


	не позднее 17 сентября 2026 года 

(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования, п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	76. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	не позднее 9 сентября 2026 года 

через средства массовой 

или иным способом

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская, участковые избирательные комиссии

	77. 
	Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования


	в любое время с 10 сентября 2026 года, но не позднее 14 часов 20 сентября 2026 года

(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	78. 
	Открытие помещения для голосования
	не позднее 7 часов 00 минут

18, 19, 20 сентября 2026 года

(п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	79. 
	Проведение голосования


	с 8 до 20 часов

18, 19, 20 сентября 2026 года

 (ч. 1 ст. 51 КЗ)


	избиратели, участковые избирательные комиссии



	80. 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях


	20 сентября 2026 года

после окончания голосования

(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская, участковые избирательные комиссии


	81. 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования


	сразу после окончания голосования

и без перерыва до установления

итогов голосования
(ч. 2 ст. 55 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	82. 
	Определение результатов муниципальных выборов


	не позднее 22 сентября 2026 года

(не позднее чем на третий день со дня (последнего дня) голосования, ч. 1 ст. 57 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская

	83. 
	Направление общих данных о результатах муниципальных выборов в средства массовой информации


	в течение одних суток после определения результатов муниципальных выборов

(ч. 2 ст. 61 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	84. 
	Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов


	после определения результатов выборов

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	85. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Темрюкская копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей


	не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	избранный глава

	86. 
	Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдаче ему удостоверения об избрании


	после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы

(ч. 3 ст. 60 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	87. 
	Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов 


	не позднее 20 октября 2026 года

(не позднее чем через один месяц со дня голосования, ч. 3 ст. 61 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская


	88. 
	Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании полных данных о результатах муниципальных выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий
	Не позднее 20 ноября 2026 года 

(в течение двух месяцев со дня голосования, ч. 4 ст. 61 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия Темрюкская



� Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).


� Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).


� Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5).





