О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 965

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025, в связи с увеличением объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года         № 965 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 23 марта 2020 года № 390 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 965 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе».

3. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 декабря 2015 года № 965 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район                                                                             Ф.В. Бабенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от_____________№________

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район  от 24 декабря 2015 года  №  965 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»

- В муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе» (далее – муниципальная программа):

- позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Перечень целевых показателей муниципальной программы | - обеспечение готовности к использованию систем оповещения населения и руководящего состава ГО (звена РСЧС); - обеспечение подготовки и повышение квалификации должностных лиц по вопросам ГО и защиты населения от ЧС; - организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам ГО, сигналам экстренного оповещения об угрозе ЧС и реагирования на происшествия; - создание и содержание запасов (резерва) продовольствия и материальных средств для нужд ГО и ликвидации последствий ЧС; - изготовление и распространение листовок (памяток) по вопросам ГО и ЧС; - сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан; - снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях); - снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц; - приобретение автомобиля; - ввод в эксплуатацию основного оборудования муниципального сегмента Системы-112; - организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов Системы -112; - сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан; - снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях); - снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц; - обеспечение подготовки и повышение квалификации сотрудников ЕДДС Системы – 112; - материально – техническое оснащение офисного здания для функционирования Системы – 112; - количество выявленных правонарушений межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе; - доля населения муниципального образования Темрюкский район, получившая знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия; - количество совершенных террористических актов; - число выявленных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих; - количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях; - снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств; - количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств; - количество лиц, состоящих на учете в ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК; - обеспечение готовности к использованию по предназначению основного оборудования муниципального сегмента АПК «Безопасный город»; - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий; - индекс удовлетворенности населения муниципального образования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс; - приобретение аварийно-спасательного автомобиля; - приобретение мотопомпы для сильнозагрязненной воды в комплекте с рукавами; - приобретение аварийно-осветительной установки (световая башня); - приобретение автомобиля (автогидро-подъемника, ГАЗ 4х4 ГАЗ -27527-373); - приобретение бензогенератора; - приобретение лодочного мотора; - строительство ангара для хранения техники; - приобретение устройства спасения из ледяной полыньи»; |
| --- | --- |

2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 156 580,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 9 849,0 тысяч рублей; 2016 год – 16 976,5 тысяч рублей; 2017 год – 20 475,3 тысяч рублей; 2018 год – 18 610,0 тысяч рублей; 2019 год – 17 058,4 тысяч рублей; 2020 год – 26 492,0 тысяч рублей; 2021 год – 23 535,4 тысяч рублей; 2022 год – 23 583,4 тысяч рублей; планируется привлечение средств краевого бюджета – 912,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 126,0 тысяч рублей; 2017 год – 126,0 тысяч рублей; 2018 год – 132,0 тысяч рублей; 2019 год – 132,0 тысяч рублей; 2020 год – 132,0 тысяч рублей; 2021 год – 132,0 тысяч рублей; 2022 год – 132,0 тысяч рублей; планируется привлечение средств местного бюджета – 155 668,0 тысяч руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 9 849,0 тысяч рублей; 2016 год – 16 850,5 тысяч рублей; 2017 год – 20 349,3 тысяч рублей; 2018 год – 18 478,0 тысяч рублей; 2019 год – 16 926,4 тысяч рублей; 2020 год – 26 360,0 тысяч рублей; 2021 год – 23 403,4 тысяч рублей; 2022 год – 23 451,4 тысяч рублей; Объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет: подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район»: общий объем финансирования составляет – 71 854,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5 047,1 тысяч рублей; 2016 год – 6 792,4 тысяч рублей; 2017 год – 7 152,9 тысяч рублей; 2018 год – 7 184,9 тысяч рублей; 2019 год – 7 147,4 тысяч рублей; 2020 год – 13 401,1 тысяч рублей; 2021 год – 12 541,9 тысяч рублей; 2022 год – 12 586,6 тысяч рублей; 2019 год – 6 553,9 тысяч рублей; планируется за счёт средств местного бюджета – 70 942,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5 047,1 тысяч рублей; 2016 год – 6 666,4 тысяч рублей; 2017 год – 7 026,9 тысяч рублей; 2018 год – 7 052,9 тысяч рублей; 2019 год – 7 015,4 тысяч рублей; 2020 год – 13 269,1 тысяч рублей; 2021 год – 12 409,9 тысяч рублей; 2022 год – 12 454,6 тысяч рублей; планируется за счёт средств краевого бюджета – 912,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 126,0 тысяч рублей; 2017 год – 126,0 тысяч рублей; 2018 год – 132,0 тысячи рублей; 2019 год – 132,0 тысячи рублей; 2020 год – 132,0 тысячи рублей; 2021 год – 132,0 тысячи рублей; 2022 год – 132,0 тысячи рублей; подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 1505,9 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 530,0 тысяч рублей; 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 0,0 тысяч рублей; 2019 год – 212,8 тысяч рублей; 2020 год – 763,1 тысяч рублей; 2021 год – 0,0 тысяч рублей; 2022 год – 0,0 тысяч рублей; подпрограмма «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район»: общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 65,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 65,0 тысяч рублей; подпрограмма «Внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район»: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 150,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 150,0 тысяч рублей; подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район»: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 49,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 49,4 тысяч рублей; подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Темрюкский район»: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 40,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 40,0 тысяч руб.; подпрограмма «Мероприятия по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Темрюкский район»: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 0,0 тысяч рублей; 2019 год – 0,0 тысяч рублей; 2020 год – 0,0 тысяч рублей; 2021 год – 0,0 тысяч рублей; 2022 год – 0,0 тысяч рублей; подпрограмма «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»: общий объем финансирования за счет местного бюджета составляет 82 915,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 3 967,5 тысяч рублей; 2016 год – 10 184,1 тысяч рублей; 2017 год – 13 322,4 тысяч рублей; 2018 год – 11 425,1 тысяч рублей; 2019 год – 9 698,2 тысяч рублей; 2020 год – 12 327,8 тысяч рублей; 2021 год – 10 993,5 тысяч рублей; 2022 год – 10 996,8 тысяч рублей»; |
| --- | --- |

3) таблицу и последний абзац раздела «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение готовности к использованию систем оповещения населения и руководящего состава ГО (звена РСЧС) | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспечение подготовки и повышение квалификации должностных лиц по вопросам ГО и защиты населения от ЧС | чел. |  | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам ГО, сигналам экстренного оповещения об угрозе ЧС и реагирования на происшествия | мероприятие |  | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Создание и содержание запасов (резерва) продовольствия и материальных средств для нужд ГО и ликвидации последствий ЧС | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Изготовление и распространение листовок (памяток) по вопросам ГО и ЧС | шт. |  | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан | % |  | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | % |  | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц | % |  | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.9 | Приобретение автомобиля | ед. |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию основного оборудования муниципального сегмента Системы-112 | комплект |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов Системы -112 | шт. |  | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан | % |  | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Обеспечение подготовки и повышение квалификации сотрудников ЕДДС Системы – 112 | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 2.7 | Материально – техническое оснащение офисного здания для функционирования Системы – 112 | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выявленных правонарушений межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе | шт. |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма «Внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения муниципального образования Темрюкский район, получившая знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия | % |  | - | бо лее 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Количество совершенных террористических актов | шт. |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Число выявленных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих | шт. |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | человек |  | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Количество лиц, состоящих на учете в МУЗ «ЦРБ МО Темрюкский район» | человек |  | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Подпрограмма « Мероприятия по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение готовности к использованию по предназначению основного оборудования муниципального сегмента АПК «Безопасный город» | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпрограмма «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий | вызовы |  | - | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 450 | 350 | 350 |
| 8.2 | Индекс удовлетворенности населения муниципального образования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Приобретение аварийно-спасательного автомобиля | ед. |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Приобретение мотопомпы для сильнозагрязненной воды в комплекте с рукавами | шт. |  | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5 | Приобретение аварийно- осветительной установки (световая башня) | шт. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8.6 | Приобретение автомобиля (автогидроподъемника, ГАЗ 4*4 ГАЗ -27527-373) | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 8.7 | Приобретение бензогенератора | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8.8 | Приобретение лодочного мотора | шт. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 8.9 | Строительство ангара для хранения техники | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8.10 | Приобретение устройства спасения из ледяной полыньи | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2022 годы.»;

4) таблицу раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе»

| Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 047,1 | 0 | 0 | 5047,1 | 0 |
| 2016 | 6 792,4 | 0 | 126,0 | 6 666,4 | 0 |
| 2017 | 7 152,9 | 0 | 126,0 | 7 026,9 | 0 |
| 2018 | 7 184,9 | 0 | 132,0 | 7 052,9 | 0 |
| 2019 | 7 147,4 | 0 | 132,0 | 7 015,4 | 0 |
| 2020 | 13 401,1 | 0 | 132,0 | 13 269,1 | 0 |
| 2021 | 12 541,9 | 0 | 132,0 | 12 409,9 | 0 |
| 2022 | 12 586,6 | 0 | 132,0 | 12 454,6 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 71 854,3 | 0 | 912,0 | 70 942,3 | 0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 212,8 | 0 | 0 | 212,8 | 0 |
| 2020 | 763,1 | 0 | 0 | 763,1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 1505,9 | 0 | 0 | 1505,9 | 0 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие национальных культур и профилактики проявлений экстремизма на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 |
| Подпрограмма № 4 «Внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 49,4 | 0 | 0 | 49,4 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 49,4 | 0 | 0 | 49,4 | 0 |
| Подпрограмма № 6 «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| Подпрограмма № 7 « Мероприятия по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 8«Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 3 967,5 | 0 | 0 | 3 967,5 | 0 |
| 2016 | 10 184,1 | 0 | 0 | 10 184,1 | 0 |
| 2017 | 13 322,4 | 0 | 0 | 13 322,4 | 0 |
| 2018 | 11 425,1 | 0 | 0 | 11 425,1 | 0 |
| 2019 | 9 698,2 | 0 | 0 | 9 698,2 | 0 |
| 2020 | 12 327,8 | 0 | 0 | 12 327,8 | 0 |
| 2021 | 10 993,5 | 0 | 0 | 10 993,5 | 0 |
| 2022 | 10 996,8 | 0 | 0 | 10 996,8 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 82 915,4 | 0 | 0 | 82 915,4 | 0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2015 | 9 849,0 | 0 | 0 | 9 849,0 | 0 |
| 2016 | 16 976,5 | 0 | 126,0 | 16 850,5 | 0 |
| 2017 | 20 475,3 | 0 | 126,0 | 20 349,3 | 0 |
| 2018 | 18 610,0 | 0 | 132,0 | 18 478,0 | 0 |
| 2019 | 17 058,4 | 0 | 132,0 | 16 926,4 | 0 |
| 2020 | 26 492,0 | 0 | 132,0 | 26 360,0 | 0 |
| 2021 | 23 535,4 | 0 | 132,0 | 23 403,4 | 0 |
| 2022 | 23 583,4 | 0 | 132,0 | 23 451,4 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 156 580,0 | 0 | 912,0 | 155 668,0 | 0 |

».

2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  безопасности населения в Темрюкском районе»:

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район»  (далее – подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 71 854,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5 047,1 тысяч рублей; 2016 год – 6 792,4 тысяч рублей; 2017 год – 7 152,9 тысяч рублей; 2018 год – 7 184,9 тысяч рублей; 2019 год – 7 147,4 тысяч рублей; 2020 год – 13 401,1 тысяч рублей; 2021 год – 12 541,9 тысяч рублей; 2022 год – 12 586,6 тысяч рублей; 2019 год – 6 553,9 тысяч рублей; планируется за счёт средств местного бюджета – 70 942,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5 047,1 тысяч рублей; 2016 год – 6 666,4 тысяч рублей; 2017 год – 7 026,9 тысяч рублей; 2018 год – 7 052,9 тысяч рублей; 2019 год – 7 015,4 тысяч рублей; 2020 год – 13 269,1 тысяч рублей; 2021 год – 12 409,9 тысяч рублей; 2022 год – 12 454,6 тысяч рублей; планируется за счёт средств краевого бюджета – 912,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 126,0 тысяч рублей; 2017 год – 126,0 тысяч рублей; 2018 год – 132,0 тысячи рублей; 2019 год – 132,0 тысячи рублей; 2020 год – 132,0 тысячи рублей; 2021 год – 132,0 тысячи рублей; 2022 год – 132,0 тысячи рублей»; |
| --- | --- |

2) таблицу раздела «Перечень мероприятий подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район» подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание условий для эффективной деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Содержание и обеспечение деятельности аппарата казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата, прочие выплаты, услуги связи, транспортные, коммунальные |  | 2015 | 4198,6 | 0 | 0 | 4198,6 | 0 | Обеспечение деятельности аппарата казенного учреждения -100% | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 4955,9 | 0 | 0 | 4955,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 5325,8 | 0 | 0 | 5325,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5 590,0 | 0 | 0 | 5 590,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 5 937,7 | 0 | 0 | 5 937,7 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12 261,9 | 0 | 0 | 12 261,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 11 402,7 | 0 | 0 | 11 402,7 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11 447,4 | 0 | 0 | 11 447,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 61 120,0 | 0 | 0 | 61 120,0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Поддержание в постоянной готовности к применению по назначению технических устройств (систем) оповещения должностных лиц органов управления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание муниципального имущества, техническое обслуживание систем экстренного оповещения и информирования населения и мониторинга паводковой ситуации |  | 2015 | 316,9 | 0 | 0 | 316,9 | 0 | Обеспечение готовности к использованию систем оповещения населения и руководящего состава ГО (звена РСЧС) -100 % | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 554,3 | 0 | 0 | 554,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 465,1 | 0 | 0 | 465,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 508,5 | 0 | 0 | 508,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 534,3 | 0 | 0 | 534,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3 099,1 | 0 | 0 | 3 099,1 | 0 |  |  |
| 1.3 | Задача 1.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение подготовки (повышение квалификации) должностных лиц органов управления и спасательных служб (формирований), расходы на изготовление памяток (листовок), расходы на изготовление паспортов безопасности, планов действий, прочие работы, услуги и расходы |  | 2015 | 356,1 | 0 | 0 | 356,1 | 0 | Обеспечение подготовки и повышение квалификации должностных лиц по вопросам ГО и защиты населения от ЧС, расходы по изготовлению и распространению листовок (памяток) по вопросам ГО и ЧС | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 374,8 | 0 | 0 | 374,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 158,6 | 0 | 0 | 158,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 179,3 | 0 | 0 | 179,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 141,4 | 0 | 0 | 141,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 416,2 | 0 | 0 | 416,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 416,2 | 0 | 0 | 416,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 416,2 | 0 | 0 | 416,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2 458,8 | 0 | 0 | 2 458,8 | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Осуществление отдельных полномочий по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% исполнение бюджета | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 126,0 | 0 | 126,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 63,0 | 0 | 63,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 519,0 | 0 | 519,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.3 | Осуществление отдельных полномочий по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате ЧС регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих ЧС |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 63,0 | 0 | 63,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 66,0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 393,0 | 0 | 393,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4 | Обеспечение эксплуатации аппаратуры муниципального сегмента Системы-112, организация информационного взаимодействия с дежурным персоналом экстренных оперативных служб; создание базы данных поступивших вызовов и реагирования оперативных служб, и архива документов муниципального сегмента Системы-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение технического сопровождения программно-аппаратного комплекса муниципального сегмента Системы-112, проведение регламентов технического обслуживания Организация взаимодействия автоматизированных систем ведомственных дежурно-диспетчерских служб Системой-112, и их модернизация |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% исполнение бюджета | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 520,0 | 0 | 0 | 520,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 520,0 | 0 | 0 | 520,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 173,2 | 0 | 0 | 173,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1 343,2 | 0 | 0 | 1 343,2 | 0 |  |  |
| 1.5 | Задача 1.5 | Совершенствование материально-технической базы казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Увеличение стоимости основных средств, в том числе закупка нового оборудования (приборов); увеличение стоимости материальных запасов, в том числе ГСМ, запасные части, комплектующие и расходные материалы |  | 2015 | 175,5 | 0 | 0 | 175,5 | 0 | Обеспечение деятельности казенного учреждения -100%, приобретение автомобиля | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 261,4 | 0 | 0 | 261,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 947,4 | 0 | 0 | 947,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 255,1 | 0 | 0 | 255,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 228,8 | 0 | 0 | 228,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 351,0 | 0 | 0 | 351,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 351,0 | 0 | 0 | 351,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 351,0 | 0 | 0 | 351,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2 921,2 | 0 | 0 | 2 921,2 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2015 | 5 047,1 | 0 | 0 | 5047,1 | 0 | х | х |
|  |  |  | 2016 | 6 792,4 | 0 | 126,0 | 6 666,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 7 152,9 | 0 | 126,0 | 7 026,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 7 184,9 | 0 | 132,0 | 7 052,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 7 147,4 | 0 | 132,0 | 7 015,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13 401,1 | 0 | 132,0 | 13 269,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 12 541,9 | 0 | 132,0 | 12 409,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 12 586,6 | 0 | 132,0 | 12 454,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 71 854,3 | 0 | 912,0 | 70 942,3 | 0 |  |  |

»;

3) таблицу раздела «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район»

| Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 047,1 | 0 | 0 | 5047,1 | 0 |
| 2016 | 6 792,4 | 0 | 126,0 | 6 666,4 | 0 |
| 2017 | 7 152,9 | 0 | 126,0 | 7 026,9 | 0 |
| 2018 | 7 184,9 | 0 | 132,0 | 7 052,9 | 0 |
| 2019 | 7 147,4 | 0 | 132,0 | 7 015,4 | 0 |
| 2020 | 13 401,1 | 0 | 132,0 | 13 269,1 | 0 |
| 2021 | 12 541,9 | 0 | 132,0 | 12 409,9 | 0 |
| 2022 | 12 586,6 | 0 | 132,0 | 12 454,6 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 71 854,3 | 0 | 912,0 | 70 942,3 | 0 |

».

3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Темрюкском районе:

1) паспорт подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции:

| «Координатор подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Темрюкский район «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района») |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
| Цели подпрограммы | повышение эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования Темрюкский район |
| Задачи подпрограммы | организация и проведение работ по закупке, монтажу, демонтажу и пусконаладочных работ основного оборудования Системы-112, телекоммуникационных сетей и оборудование автоматизированных рабочих мест операторов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - ввод в эксплуатацию основного оборудования муниципального сегмента Системы-112; - организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов Системы -112; - сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан; - снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях(происшествиях); снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц; 5) снижение размеров вреда (ущнрба) имуществу граждан и юридических лиц; 6) обеспечение подготовки и повышение квалификации сотрудников ЕДДС Системы – 112; 7) материально – техническое оснащение офисного здания для функционирования Системы – 112 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены 2015-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет - 1505,9 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 530,0 тысяч рублей; 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 0,0 тысяч рублей; 2019 год – 212,8 тысяч рублей; 2020 год – 763,1 тысяч рублей; 2021 год – 0,0 тысяч рублей; 2022 год – 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрации муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район»; |

2)  раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«Основной целью подпрограммы является повышение эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования Темрюкский район.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить задачу по организации и проведению работ по закупке, монтажу, демонтажу и пусконаладочных работ основного оборудования Системы-112, телекоммуникационных сетей и оборудование автоматизированных рабочих мест операторов.

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию основного оборудования муниципального сегмента Системы-112 | комплект |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов Системы-112 | шт. |  | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Сокращение среднего времени реагирования на поступающие вызовы (обращения) граждан | % |  | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Снижение числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Снижение размеров вреда (ущерба) имуществу граждан и юридических лиц | % |  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Обеспечение подготовки и повышение квалификации сотрудников ЕДДС Системы – 112 | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 1.7 | Материально – техническое оснащение офисного здания для функционирования Системы – 112 | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |

Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.»;

3) таблицу раздела «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 | повышение эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | организация и проведение работ по закупке, монтажу и пусконаладочных работ основного оборудования Системы-112, телекоммуникационных сетей и оборудование автоматизированных рабочих мест операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение серверного оборудования; Монтаж, демонтаж оборудования; подключение и обслуживание оборудования, материально техническое оснащение; обучение - обеспечение подготовки и повышение квалификации сотрудников ЕДДС Системы – 112 |  | 2015 | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 | 100% исполнение бюджета | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 212,8 | 0 | 0 | 212,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 763,1 | 0 | 0 | 763,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1505,9 | 0 | 0 | 1505,9 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1505,9 | 0 | 0 | 1505,9 | 0 | х | х |

»;

4) раздел «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район для интеграции в создаваемую в Краснодарском крае систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»

| Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2015 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 212,8 | 0 | 0 | 212,8 | 0 |
| 2020 | 763,1 | 0 | 0 | 763,1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 1505,9 | 0 | 0 | 1505,9 | 0 |

»;

5) раздел «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).».

4. В приложении № 8 к муниципальной  программе «Обеспечение безопасности в Темрюкском районе»:

1)  позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»  (далее – подпрограмма № 8) изложить в следующей редакции:

| «Перечень целевых показателей подпрограммы | - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий; - индекс удовлетворенности населения муниципального образования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс; - приобретение аварийно-спасательного автомобиля; - приобретение мотопомпы для сильнозагрязненной воды в комплекте с рукавами; - приобретение аварийно-осветительной установки (световая башня); - приобретение автомобиля (автогидроподъемника, ГАЗ 4х4 ГАЗ -27527-373); - приобретение бензогенератора; - приобретение лодочного мотора; - строительство ангара для хранения техники; - приобретение устройства спасения из ледяной полыньи»; |
| --- | --- |

2)  позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 8  изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет - 82 915,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 3 967,5 тысяч рублей; 2016 год – 10 184,1 тысяч рублей; 2017 год – 13 322,4 тысяч рублей; 2018 год – 11 425,1 тысяч рублей; 2019 год – 9 698,2 тысяч рублей; 2020 год – 12 327,8 тысяч рублей; 2021 год – 10 993,5 тысяч рублей; 2022 год – 10 996,8 тысяч рублей»; |
| --- | --- |

3) раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:

«Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для эффективной деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

содержание и обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района»;

совершенствование материально-технической базы по предупреждению и ликвидации ЧС.

Целевые показатели подпрограммы «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий | вызовы |  | - | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 450 | 350 | 350 |
| 1.2 | Индекс удовлетворенности населения муниципального образования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Приобретение аварийно-спасательного автомобиля | ед. |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Приобретение мотопомпы для сильнозагрязненной воды в комплекте с рукавами | шт. |  | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Приобретение аварийно- осветительной установки (световая башня) | шт. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Приобретение автомобиля (автогидроподъемника, ГАЗ 4*4 ГАЗ - 27527-373) | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 1.7 | Приобретение бензогенератора | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.8 | Приобретение лодочного мотора | шт. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.9 | Строительство ангара для хранения техники | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.10 | Приобретение устройства спасения из ледяной полыньи | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.»;

4) таблицу раздела «Перечень мероприятий подпрограммы «Мероприятия по организации профессиональной  деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» подпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 | Обеспечение условий для эффективной деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обслуживание аппарата управления, налоги |  | 2015 | 2 000,5 | 0 | 0 | 2 000,5 | 0 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» | МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 6 629,2 | 0 | 0 | 6 629,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 6 132,2 | 0 | 0 | 6 132,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 7 483,2 | 0 | 0 | 7 483,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 7 718,9 | 0 | 0 | 7 718,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 9 128,0 | 0 | 0 | 9 128,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 9 128,0 | 0 | 0 | 9 128,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 9 128,0 | 0 | 0 | 9 128,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 57 348,0 | 0 | 0 | 57 348,0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Оплата по исполнительному листу по возмещению расходов по текущему ремонту здания и расходов по оплате государственной пошлины |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% исполнение бюджета | МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Расходы по устройству ангаров |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% исполнение бюджета | МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 519,6 | 0 | 0 | 519,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 519,6 | 0 | 0 | 519,6 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Совершенствование материально-технической базы по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС |  | 2015 | 1967,0 | 0 | 0 | 1967,0 | 0 | Вызовы – 450 шт.; индекс удовлетворенности населения – 100% | МКУ«Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1 399,6 | 0 | 0 | 1 399,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1 387,4 | 0 | 0 | 1 387,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1 979,3 | 0 | 0 | 1 979,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 899,8 | 0 | 0 | 1 899,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 865,5 | 0 | 0 | 1 865,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1 868,8 | 0 | 0 | 1 868,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12 367,4 | 0 | 0 | 12 367,4 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Приобретение оборудования, в том числе свыше 100 тысяч рублей |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аварийно-спасательный автомобиль – 1 ед.; мотопомпа для сильнозагрязненной воды в комплекте с рукавами - 4 шт.; аварийно- осветительная установка (световая башня) – 2 шт.; автомобиль (автогид-роподъемник) – 1ед.; бензогенератор – 1 шт.; лодочный мотор– 2 шт.; строительство ангара для хранения техники–1 ед.; автомобиль ГАЗ 4х4 ГАЗ -27527-373 – 1 ед.; устройство спасения из ледяной полыньи – 1 ед. | МКУ«Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» |
|  |  |  | 2016 | 2 719,3 | 0 | 0 | 2 719,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 5 790,6 | 0 | 0 | 5 790,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2 554,5 | 0 | 0 | 2 554,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 300,0 | 0 | 0 | 1 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12 364,4 | 0 | 0 | 12 364,4 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2015 | 3 967,5 | 0 | 0 | 3 967,5 | 0 | х | х |
|  |  |  | 2016 | 10 184,1 | 0 | 0 | 10 184,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13 322,4 | 0 | 0 | 13 322,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 11 425,1 | 0 | 0 | 11 425,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 9 698,2 | 0 | 0 | 9 698,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12 327,8 | 0 | 0 | 12 327,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 10 993,5 | 0 | 0 | 10 993,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10 996,8 | 0 | 0 | 10 996,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 82 915,4 | 0 | 0 | 82 915,4 | 0 |  |  |

»;

5) раздел «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район»

| Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма №8 «Мероприятия по организации профессиональной деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 3 967,5 | 0 | 0 | 3 967,5 | 0 |
| 2016 | 10 184,1 | 0 | 0 | 10 184,1 | 0 |
| 2017 | 13 322,4 | 0 | 0 | 13 322,4 | 0 |
| 2018 | 11 625,1 | 0 | 0 | 11 625,1 | 0 |
| 2019 | 9 698,2 | 0 | 0 | 9 698,2 | 0 |
| 2020 | 12 327,8 | 0 | 0 | 12 327,8 | 0 |
| 2021 | 10 993,5 | 0 | 0 | 10 993,5 | 0 |
| 2022 | 10 996,8 | 0 | 0 | 10 996,8 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 82 915,4 | 0 | 0 | 82 915,4 | 0 |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                    И.И. Костюк