ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район»

«

| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих прохождение муниципальной службы, своевременная их актуализацию |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие НПА по вопросам развития муниципальной службы действующему федеральному и краевому законодательству, 64 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, отдел муниципальной службы и кадровой работы |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих в администрации муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий повышения квалификации муниципальных служащих |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих, ежегодно. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, отдел муниципальной службы и кадровой работы |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи |  | 2016 | 29,0 | 0 | 0 | 29,0 | 0 | Повышение профессионализма и компетентность муниципальных служащих, 45 чел. |  |
|  |  |  | 2017 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 33,2 | 0 | 0 | 33,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 33,2 | 0 | 0 | 33,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 33,2 |  |  | 33,2 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 217,6 | 0 | 0 | 217,6 | 0 |  |  |
| 1.2.3 | Участие муниципальных служащих в переподготовке и курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения |  | 2016 | 88,2 | 0 | 0 | 88,2 | 0 | Повышение профессионализма и компетентность муниципальных служащих, 110 чел. |  |
|  |  |  | 2017 | 119,6 | 0 | 0 | 119,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 146,5 | 0 | 0 | 146,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 319,5 | 0 | 0 | 319,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 363,6 | 0 | 0 | 363,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 360,0 | 0 | 0 | 360,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 360,0 | 0 | 0 | 360,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 360,0 | 0 | 0 | 360,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2117,4 | 0 | 0 | 2117,4 | 0 |  |  |
| 1.3 | Задача 1.3 | Оказание консультационно-методической помощи структурным подразделениям администрации муниципального образования Темрюкский район, администрациям городского и сельских поселений Темрюкского района по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение информационно-практических семинаров по вопросам муниципальной службы для муниципальных служащих администрации муниципального образования Темрюкский район |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих, 32 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, отдел муниципальной службы и кадровой работы |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей кадровых служб поселений |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение профессионализма и компетентности руководителей кадровых служб поселений, 32 ед. |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4 | Формирование эффективной системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение аттестации муниципальных служащих |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможность проверки соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы и своевременного замещения должностей муниципальной службы высоко квалифицированными специалистами, 33 ед. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, отдел муниципальной службы и кадровой работы |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможность проверки соответствия уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной службы, 24 ед. |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.3 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытость, прозрачность, доступность муниципальной службы, 7 ед. |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Использование кадрового резерва муниципальных служащих при назначении на вакантные должности муниципальной службы |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замещение вакантных должностей муниципальной службы подготовленными, высококвалифицированными специалистами, 30 ед. |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего |  | 2016 | 117,2 | 0 | 0 | 117,2 | 0 | х | х |
|  |  |  | 2017 | 149,6 | 0 | 0 | 149,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 327,5 | 0 | 0 | 327,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 411,1 | 0 | 0 | 411,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 393,2 | 0 | 0 | 393,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 393,2 | 0 | 0 | 393,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 393,2 | 0 | 0 | 393,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2335,0 | 0 | 0 | 2335,0 | 0 |  |  |

»;