ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от _____________ № ____________

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке данного проекта |
| 2 | Подготовка комиссией по подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края технического задания на разработку проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект). | Май 2020 года |
| 3 | Размещение муниципального заказа на разработку Проекта и заключение контракта на разработку Проекта. | Май - июнь 2020 года |
| 4 | Подготовка Проекта исполнителем. | Июль - август 2020 года |
| 5 | Проведение комиссией по подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края, в установленном порядке, проверки Проекта на | Август 2020 года |
| 1 | 2 | 3 |
|  | соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Устранение выявленных замечаний по Проекту. |  |
| 6 | Направление Проекта главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о проведении публичных слушаний по указанному Проекту. | Август 2020 года |
| 7 | Опубликование постановления и оповещения о проведении публичных слушаний по Проекту. | Сентябрь 2020 года |
| 8 | Проведение процедуры публичных слушаний по Проекту. | Ноябрь 2020 года |
| 9 | Корректировка Проекта по результатам публичных слушаний и представление его главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о направлении указанного проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район. | Ноябрь 2020 года |
| 10 | Направление Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район для утверждения. | Ноябрь 2020 года |
| 11 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район. | Декабрь 2020 года |
| 12 | Опубликование решения Совета муниципального образования Темрюкский район о внесении изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края. | Декабрь 2020 года |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Темрюкский район,

главного архитектора

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                   А.В. Усенко