ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от _____________ №______________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от 25 марта 2019 года № 528

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в муниципальном

образовании Темрюкский район

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Темрюкский район (далее – проектная деятельность).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации»;

распоряжением Министерства экономического развития российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»;

ГОСТ Р 54869 - 2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1582-ст);

ГОСТ Р 54870 - 2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года                         № 1583-ст);

ГОСТ Р 54871 - 2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1584-ст);

ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 года № 1873-ст);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 года № 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края».

1.3. Настоящее Положение разработано с целью внедрения проектной деятельности в систему муниципального управления.

Проектная деятельность направлена на достижение показателей социально-экономического развития Темрюкского района, региональных и федеральных проектов путем структурирования стратегических задач на отдельные проекты, использования качественно новых инструментов и методов управления.

Проектная деятельность предполагает достижение поставленных перед структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский район задач и реализацию возложенных на них полномочий с использованием имеющихся ресурсов, при этом обеспечивается снижение управленческих издержек, минимизация влияния рисков и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Реализация проектов включает инициирование, подготовку, реализацию и завершение приоритетных проектов (далее - проекты).

Участие в проектной деятельности предполагает выполнение поставленных задач в установленные сроки с обеспечением качественного результата.

1.4. Проектная деятельность направлена на достижение следующих целей:

повышение эффективности достижения целей и задач, определенных в рамках региональных и федеральных проектов, на территории муниципального образования;

повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития Темрюкского района;

повышение инвестиционной привлекательности Темрюкского района;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации муниципального образования Темрюкский район;

повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский район для реализации проектов;

повышение эффективности взаимодействия команды проекта посредством применения единых подходов к управлению проектами.

1.5. Расчет целевых и дополнительных показателей муниципальных проектов должен осуществляться исходя их выполнения одного из следующих условий:

1.5.1.Значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями. Органами исполнительной власти Российской Федерации, Краснодарского края;

1.5.2.Значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

1.5.3. Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным в паспорте проекта.

2. Основные термины и определения

2.1. Основные термины и определения, используемые в проектной деятельности муниципального образования Темрюкский район:

администратор – должностное лицо в администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципальном учреждении, городском или сельском поселении отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проекта (временная роль в проекте);

архив – структурированный комплект документации, представленный в бумажном и (или) электронном виде;

бюджет проекта, мероприятия – объем финансирования проекта (мероприятия) с указанием его источников;

жизненный цикл проекта – определенная последовательность этапов развития проекта, включающая инициирование, планирование, реализацию и завершение проекта;

заинтересованные стороны проекта – лица, заинтересованные в реализации проекта: органы местного самоуправления, структурные подразделения, муниципальные учреждения администрации муниципального образования Темрюкский район, физические и юридические лица, которые участвуют в проекте, могут влиять на проект или интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта;

инициатор проекта – глава муниципального образования Темрюкский район, органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципальные учреждения, иные органы и организации, предложившие достижение целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район, с применением механизмов проектного управления и направившие проектную заявку в муниципальный проектный офис по открытию проекта;

инициирование проекта – комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта, определения команды проекта и утверждения паспорта проекта;

исполнители проекта – команда проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий проекта согласно утвержденным проектным документам;

итоговый отчет – документ, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели, соблюдение сроков выполнения и бюджета, обобщенный опыт реализации, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы и взаимодействия команды проекта и иные показатели, описывающие итоги реализации проекта);

команда проекта – муниципальные служащие администрации муниципального образования Темрюкский район, городского и сельских поселений, муниципальных учреждений Темрюкского района, физические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта в соответствии с закрепленными за ними ролями: руководитель, администратор, исполнители проекта (временные роли в проекте);

компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств специалиста,

контрольная точка – значимое событие проекта, обеспечивающее достижение цели, результатов, показателей эффективности проекта;

координатор – должностное лицо муниципального проектного офиса, отвечающее за оказание методической помощи руководителю проекта по вопросам подготовки, реализации и завершения проекта, а также координирующий и контролирующий работу по реализации проекта (временная роль в проекте);

куратор – определенный муниципальным проектным комитетом заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (временная роль в проекте). При реализации социально-значимых масштабных проектов и проектов, направленных на достижение результатов региональных и/или федеральных проектов куратором проекта может быть глава муниципального образования;

мероприятие – комплекс действий команды проекта, направленных на решение конкретной задачи проекта;

муниципальный проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, принимающий управленческие решения в части инициирования и контроля проектной деятельностью муниципального образования Темрюкский район на долгосрочный и среднесрочный периоды, запуска и контроля реализации проектов и программ, достижения контрольных точек и показателей реализации проектов и программ;

муниципальный проектный офис – управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис муниципального образования Темрюкский район, функции которого в сфере проектной деятельности определены настоящим положением;

национальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению председателя правительства российской Федерации, правительства российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета и подлежащей разработке в соответствии с Указом;

организационно-ролевая структура – состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления в проектной деятельности, предполагающих разделение управленческих функций между руководством и отдельными подчиненными;

открытие проекта – этап жизненного цикла проекта, затрагивающий процесс инициирования от разработки проектной заявки до принятия решения о целесообразности реализации проекта;

паспорт проекта – документ, содержащий информацию об основных параметрах проекта, в том числе: наименование, основания для начала реализации, цели, задачи, описание, планируемый результат и показатели эффективности, период реализации и риски, взаимосвязь с муниципальными программами Темрюкского района, информацию о кураторе и руководителе;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район в условиях временных и ресурсных ограничений, и мероприятий, реализуемых в рамках исполнения полномочий муниципального образования Темрюкский район, направленных на решение задач в части развития сферы муниципального управления;

проектная группа – группа представителей органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципальных учреждений и экспертов, формируемая руководителем проекта при подготовке паспорта проекта;

проектная заявка – формулировка инициативы и предложение ее реализации в форме проекта с указанием общих сведений по проекту, их целей, задач и результатов, а также предполагаемых источников и объемов финансирования и предполагаемой команды проекта, оформляемая инициатором проекта;

проектные документы – паспорт проекта, протоколы соответствующих проектных комитетов, сводный план-график и рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта, а также иные документы, относящиеся к проекту;

проектные задачи – совокупность вопросов, требующих решений в рамках реализации проектов;

портфель проектов - перечень проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (далее - проекты);

результат – измеримое качественное и (или) количественное выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных показателей, получаемых по итогам реализации проекта;

риски проекта – вероятные события или условия, которые в случае возникновения могут оказать положительное (возможность) или отрицательное (угроза) влияние на достижение целей, задач, сроков реализации, стоимости проекта;

роль – совокупность действий, функциональных обязанностей и полномочий, определяемых для команды проекта на время работы в проекте;

руководитель проекта - должностное лицо из числа заместителей главы муниципального образования Темрюкский район, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Темрюкский район, ответственных за достижение целей проекта, руководит процессами планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения и оперативное управление проектом (временная роль в проекте);

сводный план-график проекта – детализируемый план контрольных точек проекта, который включает информацию о мероприятиях проекта, исполнителях проекта, требуемых ресурсах, сроках реализации мероприятий проекта, связях между ними и контрольными событиями;

управление проектом – организация взаимодействия внутри команды проекта, связанного с планированием, организацией и контролем трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение цели проекта;

участники проекта – управленческая группа и команда проекта;

федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению совета. Президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

флагманский проект – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципалитета и обеспечивающий как правило, продвижение по нескольким целевым направлениям. Флагманские проекты являются комплексными, то есть включают большое количество поэтапно скоординировано реализуемых проектов, программ и стратегических мероприятий.

3. Порядок организации проектной деятельности

3.1. В порядке, установленном настоящим Положением, на территории муниципального образования Темрюкский район подлежат реализации:

3.1.1. Утверждаемые муниципальным проектным комитетом проекты по основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район.

3.1.2. Утверждаемые муниципальным проектным комитетом проекты, направленные на достижение целей, задач и целевых показателей федеральных и региональных проектов;

3.1.3. Утверждаемые координационными органами органов исполнительной власти Краснодарского края проекты, участниками которых является муниципальное образование Темрюкский район;

3.1.4. Утверждаемые координационными органами федеральных органов исполнительной власти проекты, участниками которых является муниципальное образование Темрюкский район.

3.2. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в муниципального образования Темрюкский район включает постоянные и временные органы управления проектной деятельностью:

3.2.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью 
в муниципальном образовании Темрюкский район:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис.

3.2.2. Временные органы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Темрюкский район, формируемые в целях реализации проектов (организационно-ролевая структура):

куратор;

руководитель;

администратор;

координатор;

исполнители проекта;

проектная группа.

3.3. Функции постоянных, временных, обеспечивающих 
и вспомогательных органов управления проектной деятельностью 
в Темрюкском районе устанавливаются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Темрюкский район.

3.4. Структурные подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район, муниципальные учреждения, иные органы и организации, физические лица вправе направлять в проектный офис предложения по оптимизации процессов управления проектами с учетом лучших практик.

3.6.	Муниципальным проектным офисом утверждаются методические рекомендации по процессам управления проектами (далее - методические рекомендации).

При подготовке методических рекомендаций муниципальный проектный офис имеет право запрашивать у органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Темрюкский район предложения по вопросам, относящимся к их компетенции.

3.7.	Документы и отчеты в сфере проектной деятельности муниципального образования Темрюкский район разрабатываются командами проектов по типовым формам, утвержденным муниципальным проектным офисом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края и методическими рекомендациями федеральных и краевых органов исполнительной власти не предусмотрено иное.

Муниципальный проектный офис оказывает методическую поддержку командам проектов при разработке документов и отчетов в сфере проектной деятельности муниципального образования Темрюкский район.

Органы местного самоуправления, структурные подразделения, муниципальные учреждения администрации муниципального образования Темрюкский район обеспечивают соблюдение и исполнение рекомендаций муниципального проектного офиса, относящихся к сфере проектной деятельности в муниципальном образовании Темрюкский район.

3.8.	Проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район, отражается в составе этой муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район в виде ее структурных элементов.

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, отражается в составе соответствующих муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район в виде их структурных элементов.

4. Инициирование муниципальных проектов и формирование портфеля муниципальных проектов

4.1. Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности муниципального образования Темрюкский район:

проект стратегически, экономически и социально значим для муниципального образования;

реализация в первую очередь мероприятий направленных на достижение целей, задач и целевых показателей федеральных и региональных проектов;

работы по проекту носят сложный характер, требуют тщательного планирования и контроля реализации либо выполняются посредством взаимодействия между структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский район и (или) муниципальными учреждениями Темрюкского района и иными органами местного самоуправления;

выполнение работ по проекту связано с высокими рисками;

временные, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта, ограничены;

реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое);

в муниципальном образовании отсутствует опыт реализации аналогичных проектов.

4.2. Основными участникам стадии инициирования проекта являются:

муниципальный проектный комитет;

инициатор;

муниципальный проектный офис;

руководитель проекта;

проектная группа.

4.3.Открытие проекта осуществляется одним из следующих способов:

4.3.1 Решение о целесообразности реализации проекта с применением механизмов проектного управления принимает глава муниципального образования Темрюкский район или в его отсутствие заместитель главы, исполняющий обязанности председателя муниципального проектного комитета. Решение фиксируется и оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета. На заседании муниципального проектного комитета утверждается руководитель проекта, организационно-ролевая структура и команда проекта. В данном случае направление проектной заявки в муниципальный проектный офис не требуется. Подготовка и утверждение паспорта проекта и иных необходимых проектных документов осуществляет руководитель проекта, назначенный главой муниципального образования Темрюкский район или муниципальным проектным комитетом в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения.

4.3.2 Решение принимает муниципальный проектный комитет. Решение оформляется протоколом муниципального проектного комитета.

При принятии решения муниципального проектного комитета предложения по муниципальным проектам инициируется:

структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский район;

муниципальными учреждениями муниципального образования Темрюкского район;

органами местного самоуправления

иными органами и организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими систему управления проектной деятельностью в Российской Федерации, Краснодарском крае и в муниципальном образовании Темрюкский район.

При этом предложения по муниципальным проектам формируются и направляются в адрес муниципального проектного офиса в форме проектной заявки, структура которой утверждается настоящим Положением.

В случае, если инициатором проекта выступает управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район, то предложения по муниципальному проекту формируются и направляются в адрес муниципального проектного комитета в виде заявления на рассмотрение паспорта проекта с приложением паспорта проекта и дополнительных материалов.

В данном случае паспорт проекта рассматривается муниципальным проектным комитетом в порядке и в сроки, установленные в пунктах 5.7 – 5.12 настоящего Положения.

4.4. Предложение по открытию проекта (далее - проектная заявка) подготавливается инициатором по собственной инициативе по форме, утвержденной муниципальным проектным офисом, и представляется в муниципальный проектный офис.

4.5. Муниципальный проектный офис в день поступления проектной заявки осуществляет ее регистрацию в реестре проектных предложений (далее - реестр проектных предложений).

Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней рассматривает проектную заявку и осуществляет подготовку заключения о соответствии проектной заявки основным приоритетам развития курируемой отрасли и целесообразности его реализации в рамках проектной деятельности.

4.6.	Заключение о соответствии проектной заявки основным приоритетам развития курируемой отрасли и целесообразности реализации проектной заявки в рамках проектной деятельности должно содержать один из следующих выводов:

об отклонении проектной заявки с обоснованием причин ее отклонения;

о целесообразности разработки и реализации проекта.

4.7.	В случае отклонения проектной заявки муниципальный проектный офис в течение одного рабочего дня со дня подготовки заключения направляет инициатору соответствующее уведомление с обоснованием причин его отклонения.

Для отклонения проектной заявки необходимо наличие не менее чем трех из следующих критериев:

проект не соответствует целям, задачам, результатам федерльных и (или) региональных проектов;

стратегическая важность низкая или отсутствует, стратегические задачи могут быть достигнуты без реализации проекта.

имеется опыт реализации аналогичного проекта в муниципальном образовании Темрюкский район;

отсутствуют источники финансирования проекта;

органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск не участвуют в проекте;

проект имеет незначительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Темрюкский район.

отсутствует или не определена управленческая важность проекта (реализацию проекта можно отложить на неопределенный срок).

представлены неполные и (или) недостоверные сведения, а также в связи с несоответствием установленным критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности в муниципальном образовании Темрюкский район.

В день отправки уведомления муниципальный проектный офис осуществляет закрытие проектной заявки в реестре проектных предложений.

4.8.	В случае целесообразности реализации и разработки проекта соответствующая отметка вносится в реестр проектных предложений. Заключение должно содержать:

сведения о соответствии проекта критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности в муниципальном образовании Темрюкский район, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения;

информацию о возможности реализации муниципальной проектной заявки в рамках муниципальных программ и (или) государственных программ Краснодарского края.

Заключение направляется муниципальным проектным офисом инициатору проекта.

### 5. Подготовка паспорта проекта

5.1. В целях разработки паспорта проекта куратором проекта по представлению инициатора проекта назначается руководитель проекта. Куратор проекта вправе создать проектную группу в случае необходимости участия в разработке паспорта проекта представителей иных органов местного самоуправления, структурных подразделений и муниципальных учреждений администрации муниципального образования Темрюкский район или экспертов.

В состав проектной группы могут быть включены представители органов местного самоуправления, структурных подразделений и муниципальных учреждений администрации муниципального образования муниципального образования Темрюкский район, экспертных групп по основным направлениям стратегического развития муниципального образования Темрюкский район, иные физические и (или) юридические лица.

5.2. Подготовка паспорта проекта осуществляется руководителем проекта совместно с инициатором проекта с учетом методических рекомендаций по форме, утвержденной муниципальным проектным офисом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Краснодарского края и методическими рекомендациями федеральных и краевых органов исполнительной власти не предусмотрено иное, в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения положительного заключения.5.3. В паспорте проекта указываются предполагаемый функциональный заказчик и руководитель.

5.4. В паспорте проекта указываются куратор, руководитель и исполнители проекта.

5.5. Муниципальный проектный офис в течение пятнадцати рабочих дней рассматривает паспорт муниципального проекта и по результатам рассмотрения направляет куратору проекта заключение о соответствии паспорта муниципального проекта установленной форме и о потенциальной возможности реализации муниципального проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов.

Заключение муниципального проектного офиса о соответствии (несоответствии) паспорта муниципального проекта установленной форме и о потенциальной возможности реализации ведомственного или муниципального проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов должно содержать один из следующих выводов:

о необходимости доработки паспорта муниципального проекта с указанием причин доработки;

об одобрении паспорта муниципального проекта.

В случае наличия в заключении муниципального проектного офиса вывода о доработке паспорта муниципального проекта руководитель проекта совместно с инициатором проекта в течение пяти рабочих дней направляет в муниципальный проектный офис доработанный паспорт муниципального проекта.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.6. В течение пяти рабочих дней после получения одобрения паспорта проекта муниципальный проектный офис выносит на рассмотрение муниципального проектного комитета паспорт с приложением дополнительных материалов, предоставляемых руководителем проекта и инициатором проекта.

5.7. Заседание по рассмотрению паспорта муниципального проекта назначается не позднее десяти рабочих дней со дня одобрения муниципальным проектным офисом паспорта проекта.

Подготовку заседания муниципального проектного комитета осуществляет муниципальный проектный офис.

5.8. Результаты рассмотрения	 паспорта проекта оформляются протоколом муниципального проектного комитета.

По результатам рассмотрения	 паспорта 	ведомственного или муниципального проекта муниципальным проектным комитетом принимается одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта;

об утверждении паспорта проекта согласно замечаниям, указанным в протоколе;

о необходимости	доработки паспорта проекта;

об отклонении паспорта проекта с указанием причин, препятствующих его реализации.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта руководителем проекта и инициатором проекта в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения осуществляется его доработка, если иные сроки не установлены протоколом муниципального проектного комитета.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4 - 5.7 настоящего Положения.

День утверждения паспорта проекта является днем его открытия.

5.9. В протоколе заседания Совета указываются сроки формирования и утверждения состава команды проекта, а также формирования сводного плана-графика и оперативных (рабочих) планов этапов и мероприятий проекта.

Срок формирования и утверждения состава команды проекта не может превышать десяти рабочих дней с даты утверждения паспорта ведомственного или муниципального проекта.

Срок формирования сводного плана-графика и оперативных (рабочих) планов этапов и мероприятий ведомственного или муниципального проекта не может превышать пятнадцати рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта.

5.10. Проект включается в реестр проектов муниципального образования Темрюкский район в день, следующий за днем открытия проекта.

Форма и порядок ведения реестра проектов муниципального образования муниципального образования Темрюкский район утверждаются муниципальным проектным офисом.

5.11. Проекты в целях эффективности контроля их реализации могут объединяться в портфели проектов.

5.12. День утверждения паспорта проекта является днем утверждения организационно-ролевой структуры управления проектом, а также кандидатур куратора и руководителя проекта.

6. Формирование организационно-ролевой структуры

и команды проекта

6.1. Организационно-ролевая структура управления проектом состоит из управленческой группы проекта (куратор и руководитель) администратора, координатора и исполнителей мероприятий проекта.

6.2. Руководитель проекта, установленный протоколом заседания муниципального проектного комитета срок представляет состав команды проекта в муниципальный проектный офис.

6.3. Муниципальный проектный офис осуществляет согласование состава команды проекта в течение трех рабочих дней с даты его получения.

6.4.Согласованный с муниципальным проектным офисом состав команды проекта руководитель проекта направляет куратору проекта.

6.5.	Куратор проекта утверждает состав команды проекта в течение трех рабочих дней с даты его получения.

6.6. В команду проекта в приоритетном порядке включаются муниципальные служащие Темрюкского района с учетом их должностных обязанностей, а также могут включаться работники муниципальных учреждений Темрюкского района, сотрудники администрации муниципального образования Темрюкский район, занимающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, а также иные физические лица.

6.7. Включение муниципального служащего Темрюкского района, работника муниципального учреждения Темрюкского района, сотрудника администрации муниципального образования Темрюкский район, занимающего должность, не относящуюся к должностям муниципальной службы, в состав команды проекта осуществляется решением руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район (для муниципальных служащих и сотрудников администрации муниципального образования Темрюкский район, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы)  или руководителем муниципального учреждения (для сотрудников муниципальных учреждений) о его участии в проекте.

7. Планирование проекта

7.1. К основным участникам стадии планирования проекта относятся:

муниципальный проектный офис;

куратор;

руководитель;

администратор;

исполнители проектов.

7.2. Подготовка сводного плана-графика проекта и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта осуществляется руководителем проекта по предложениям команды проекта в срок, установленный в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Положения.

Исполнители проекта представляют руководителю предложения в сводный план-график и рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта, бюджет проекта в установленные руководителем сроки.

7.3. Форма сводного плана-графика и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта осуществляются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

7.4. Согласование сводного плана-графика и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней.

В процессе подготовки руководитель направляет на согласование сводный план-график и рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта  муниципальному проектному офису. Срок согласования указанных документов не может превышать пять рабочих дней.

Стороны, принимающие участие в согласовании плана-графика и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта,  принимают исчерпывающие меры по соблюдению сроков, установленных в пункте 5.9 настоящего Положения.

7.5. В течение одного рабочего дня с даты завершения процедуры согласования руководитель направляет согласованный сводный план-график проекта на утверждению куратору.

Куратор осуществляет утверждение сводного плана-графика проекта, в течение трех рабочих дней с даты его поступления.

8. Реализация и управление изменениями проектов

8.1. К основным участникам стадии реализации и управления изменениями проекта относятся:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис;

куратор;

руководитель;

администратор;

исполнители проекта.

8.2. Исполнение проекта осуществляется в соответствии с утвержденными проектными документами командой проекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальными правовыми актами Темрюкского района.

8.3. В целях управления проектом:

8.3.1. Куратор:

осуществляет контроль реализации проекта на основе информации, получаемой от руководителя и координатора, а также команды проекта;

осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя, в том числе посредством проведения заседаний муниципального проектного комитета;

дает поручения руководителю в целях достижения результатов проекта.

8.3.2. Руководитель:

осуществляет контроль и оперативное руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для предотвращения или снижения возникающих рисков;

исполняет поручения куратора в рамках реализации проекта и осуществляет подготовку информации о реализуемых мероприятиях проекта;

представляет информацию о проекте по требованию куратора, муниципального проектного офиса;

информирует куратора, муниципальный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение, не позднее двух рабочих дней со дня выявления фактических нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

информирует куратора о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требуемый результат не достигнут;

дает поручения исполнителям в целях достижения результатов проекта;

обеспечивает достижение результатов и показателей эффективности проекта, осуществляет анализ влияния изменений проекта на достижение результатов и показателей эффективности проекта, уведомляет о таких изменениях куратора и муниципальный проектный офис;

осуществляет мониторинг реализации проекта;

инициирует проведение заседаний муниципального проектного комитета при получении информации о наличии проблем и рисков, для решения которых командой проекта принимаются недостаточные меры.

8.3.3. Администратор:

обеспечивает деятельность руководителя в рамках реализации проекта;

организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с исполнителями проекта при формировании и актуализации проектных документов;

осуществляет взаимодействие с командой проекта в целях получения информации о реализации мероприятий проекта, рисках, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами.

8.3.4. Координатор:

координирует и контролирует работу по реализации проекта;

осуществляет методическую поддержку команды проекта;

проводит мониторинг соблюдения командой проекта процессов управления проектами, установленных настоящим Положением;

осуществляет мониторинг достижения результатов и показателей эффективности проекта;

инициирует проведение заседаний муниципального проектного комитета при получении информации о наличии рисков, для устранения которых не принимаются меры руководителем и (или) куратором.

8.3.4. Исполнители проекта:

реализуют мероприятия проекта согласно утвержденным проектным документам;

исполняют поручения руководителя;

своевременно информируют руководителя о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нарушение сроков, увеличение стоимости реализации проекта или увеличение потребности в ресурсах, изменение результатов проекта, иные последствия, которые могут повлиять на результат проекта;

вносят предложения руководителю по корректировке проектных документов;

информируют руководителя о фактически выполненных работах и прогнозируемой реализации проекта.

8.4. Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит корректировке в течение всего срока реализации проекта.

8.5. Управление изменениями проекта:

8.5.1. Команда проекта инициирует корректировку проектных документов и состава команды проекта посредством направления соответствующих предложений руководителю.

8.5.2. Руководитель проводит анализ необходимости корректировки проектных документов. В случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих проектных документов.

Процесс управления изменениями проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

8.6. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляются органами местного самоуправления, структурными подразделениями и муниципальными учреждениями администрации муниципального образования Темрюкский район, являющимися участниками проекта.

Проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации проектов, вносятся на согласование куратором с приложением проектных документов.

9. Мониторинг реализации проекта

9.1. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении следующих проектных документов:

паспорта проекта;

сводного плана-графика проекта;

рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта;

решений муниципального проектного комитета, отраженных в протоколах.

9.2. Мониторинг реализации проектов осуществляют:

руководитель – в отношении сводного плана-графика проекта и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта, а также исполнения решений муниципального проектного комитета;

муниципальный проектный комитет – в отношении паспорта проекта, своих решений в рамках реализации проекта;

муниципальный проектный офис – в отношении паспорта, сводного плана-графика проекта, а также исполнения своих решений в рамках реализации проектов.

10. Завершение проекта

10.1. К основным участникам стадии завершения проекта относятся:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис;

куратор;

руководитель.

10.2. Решение о плановом или досрочном завершении, а также о прекращении или приостановлении проекта принимается муниципальным проектным комитетом.

10.3. Основаниями для прекращения или приостановления проекта являются:

10.3.1. Возникновение обстоятельств, по причине которых проект не может быть реализован, руководитель проекта по согласованию с куратором проекта направляет в муниципальный проектный офис мотивированное предложение о прекращении (приостановлении) проекта в течение пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, по причине которых проект не может быть реализован.

10.3.2. По результатам рассмотрения предложения о прекращении (приостановлении) проекта муниципальный проектный офис представляет на рассмотрение предложение о прекращении (приостановлении) в отношении данного проекта в течение десяти рабочих дней со дня поступления предложения о прекращении (приостановлении) проекта в муниципальный проектный комитет.

10.3.3. По результатам рассмотрения предложения муниципального проектного офиса и заслушивания доклада руководителя проекта о целесообразности прекращения (приостановления) проекта муниципальный проектный комитет принимает решение о прекращении (приостановлении) проекта.

10.3.4. Решение о целесообразности (нецелесообразности) прекращения (приостановления) проекта отражается в протоколе заседания муниципального проектного комитета.

10.3.5. Руководитель формирует итоговый отчет о реализации проекта и направляет его на утверждение куратору по согласованию с муниципальным проектным офисом в течение семи рабочих дней с даты принятия муниципальным проектным комитетом решения о прекращении (приостановлении) проекта.

10.4. Процедура завершения проекта предполагает следующее:

10.4.1. По итогам достижения целей проекта в соответствии с паспортом проекта и сводным планом-графиком проекта руководитель направляет в муниципальный проектный офис предложение о завершении проекта с приложением проекта итогового отчета о реализации проекта, согласованное с куратором, в течение семи рабочих дней с даты завершения последнего контрольного события проекта.

10.4.2. По результатам рассмотрения предложения о завершении проекта муниципальный проектный офис представляет на рассмотрение предложение о завершении проекта и проект итогового отчета о реализации проекта в течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о завершении проекта в муниципальный проектный комитет.

10.4.3. По результатам рассмотрения предложения муниципального проектного офиса и заслушивания доклада руководителя проекта о завершении проекта муниципальный проектный комитет принимает решение о завершении проекта.

10.4.4. Решение о завершении проекта оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета с выводами об успешности реализации проекта (оценкой реализации проекта).

10.4.5. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о завершении проекта руководитель формирует архив проекта для сдачи в муниципальный проектный офис.».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский                                                                                      Л.В. Криворучко