# 8) таблицу раздела «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

# «Перечень основных мероприятий подпрограммы

# «Развитие физической культуры и массового спорта в Темрюкском районе»

| # № п/п | # Наименование мероприятия | # Статус | # Годы реализации | # Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # всего | # в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Темрюкском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Цель: Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Задача 1.1: Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, оснащение муниципальных учреждений детей спортивной направленности, а также сборных команд района спортивным инвентарем, формой и оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | # Укрепление материально-технической базы массового спорта и приобретение средств наглядной агитации пропагандирующей здоровый образ жизни | - | # 2015 год | # 240,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 240,0 | # 0,0 | Приобретено: 2015 год – 5 шт., 2016 год – 5 шт., 2017 год – 5 шт., 2018 год – 5 шт., 2019 год – 5 шт., 2020 год – 5 шт., 2021 год – 5 шт. единиц спортивного инвентаря | Администрация МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 342,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 342,1 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 300,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 300,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 246,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 246,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 247,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 247,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 247,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 247,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 247,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 247,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 1869,9 | # 0,0 | # 0,0 | 1869,9 | # 0,0 |  |  |
| 1.2 | Задачи: Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения, особенно детей и молодежи. Проведение спортивно-массовых мероприятий, популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | # Проведение районных # спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения | - | # 2015 год | # 267,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 267,0 | # 0,0 | # Проведено в # 2015 году 30 шт., 2016 году – 35 шт., 2017 # году – 38 шт., 2018 году – 41 шт., 2019 году – 44 шт., 2020 году – 47 шт., 2021 – 50 шт. районных спортивных мероприятий | # Администрация МО ТР, отдел по физической # культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 227,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 227,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 270,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 270,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 800,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 800,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 917,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 917,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 917,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 917,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 917,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 917,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 4318,2 | # 0,0 | # 0,0 | 4318,2 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | # Участие сборных команд Темрюкского района по культивируемым видам спорта в краевых и всероссийских соревнованиях | - | # 2015 год | # 1713,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1713,0 | # 0,0 | Принято участие в 2015 году 30 шт., 2016 году – 30 шт., 2017 году – 13 шт., 2018 году – 16 шт., 2019 году – 19 шт., 2020 году – 20 шт., 2021 году – 20 шт. краевых и всероссийских соревнованиях | Администрация МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 1703,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1703,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 778,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 778,5 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 880,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 880,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 794,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 794,4 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 794,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 794,4 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 794,4 |  |  | # 794,4 |  |  |  |
|  |  |  | # всего | # 7457,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 7457,7 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | # Участие сборных команд муниципального бюджетного учреждения # «Спортивная школа «Виктория» в краевых и всероссийских соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях в честь праздничных мероприятий, юбилейных и # памятных дат | - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Принято участие в 2015 году 20 шт., 2016 году # – 20 шт., 2017 году – 25 шт., 2018 году – 25 шт., 2019 году – 25 шт., 2020 году – 26 шт., 2020 году – 26 шт., 2020 году – 26 шт. краевых и всероссийских соревнованиях | Администрация МО ТР, МБУ «Спортивная школа # «Виктория» |
|  |  |  | # 2016 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 650,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 650,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 1257,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 1257,2 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 4907,2 | # 0,0 | # 0,0 | 4907,2 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | # Участие сборных команд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» в краевых и всероссийских соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях в честь праздничных мероприятий, юбилейных и # памятных дат | - | # 2015 год | # 250,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 250,0 | # 0,0 | Принято участие в 2015 году 5 шт., 2016 году – 10 шт., 2017 году – 25 шт., 2018 году – 25 шт., 2019 году – 25 шт. 2020 году – 26 шт., 2021 году – 26 шт. краевых и всероссийских соревнованиях | Администрация МО ТР, Управление образованием |
|  |  |  | # 2016 год | # 250,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 250,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 600,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 600,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 1162,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 1162,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 1000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1000,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 5262,8 | # 0,0 | # 0,0 | 5262,8 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | # Денежная выплата # стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных # физкультурно- спортивных учреждений | - | # 2015 год | # 715,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 715,5 | # 0,0 | Увеличение заработной платы отдельных # категорий работников | Администрация МО ТР, отдел по физической # культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 654,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 654,1 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 693,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 693,5 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 820,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 820,3 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 820,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 820,3 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 820,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 820,3 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 820,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 820,3 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 5344,3 | # 0,0 | # 0,0 | 5344,3 | # 0,0 |  |  |
| # 1.2.6 | # Повышение заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» | - | # 2015 год | # 5646,9 | # 0,0 | # 5364,6 | # 282,3 | # 0,0 | # Повышение заработной платы педагогическим работникам | # Администрация МО ТР, МБУ ДО ДЮСШ Виктория |
|  |  |  | # 2016 год | # 5297,7 | # 0,0 | # 5015,3 | # 282,4 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 10944,6 | # 0,0 | # 10379,9 | # 564,7 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.7 | # Эффективное управление в сфере физической культуры и спорта | - | # 2015 год | # 1345,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 1345,4 | # 0,0 | Приобретено: 2015 год – 5 шт., 2016 год – 5 шт., 2017 год – 5 шт., 2018 год – 5 шт., 2019 год – 5 шт., 2020 год – 5 шт., 2021 год – 5 шт. единиц спортивного инвентаря. Проведено в 2015 году 30 шт., 2016 году – 35 шт., 2017 # году – 38 шт., 2018 году – 41 шт., 2019 году– 44 шт., 2020 году – 47 шт., 2021 году – 47 шт. районных спортивных мероприятий. Принято участие в 2015 году 30 шт., 2016 году – 30 шт., 2017 году – 13 шт., 2018 году – 16 шт., 2019 году – 19 шт., 2020 году – 20 шт., 2021 году – 20 шт. краевых и всероссийских соревнованиях | Администрация МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 1516,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 1516,4 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 1597,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 1597,7 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 1660,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 1660,8 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 1709,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 1709,2 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 1709,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 1709,2 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 1709,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 1709,2 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 11247,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 11247,9 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.8 | # Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по # ул. Анджиевского в # г. Темрюке | - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Увеличение численности занимающихся и количества присвоенных спортивных разрядов | Администрация МО ТР, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  |  | # 2016 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.9 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников МБУ ДО ДЮСШ "Виктория", осуществляющих подготовку спортивного резерва | # - | # 2015 год | # 62,5 | # 0,0 | # 62,5 | # 0,0 | # 0,0 | Увеличение # заработной платы молодых специалистов | Администра- # ция МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 62,5 | # 0,0 | # 62,5 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 125,0 | # 0,0 | # 125,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.10 | # Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников МБУ «Спортивная школа "Виктория", осуществляющих подготовку спортивного резерва. | # - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Увеличение заработной платы молодых специалистов | # Администра-ция МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 125,0 | # 0,0 | # 125,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 62,5 | # 0,0 | # 62,5 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | 187,5 | # 0,0 | # 187,5 | 0,0 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.11 | Расходные обязательства по обеспечению доступности для МГН спортивного комплекса "Олимп" | # - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Обеспечение доступности для МГН спортивного комплекса "Олимп" | Администрация МО ТР, отдел по физической культуре и спорту |
|  |  |  | # 2016 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 297,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 297,3 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 297,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 297,3 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.12 | Проектная документация монтаж и технологическое присоединение наружных сетей электроснабжения спортивного комплекса «Олимп» | # - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Соблюдение норм СанПиНа для занятий физической культурой и спортом | Администрация МО ТР, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  |  | # 2016 год | # 510,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 510,1 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 510,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 510,1 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.13 | Проектная документация для строительства «Водно-спортивной гребной базы» | # - | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Увеличение численности занимающихся и # количества присвоенных спортивных # разрядов | Администрация МО ТР, управление капитального # строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  |  | # 2016 год | # 399,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 399,9 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 340,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 340,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 340,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 340,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 1079,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 1079,9 | # 0,0 |  |  |
| 1.2.14 | Инженерно- # геологические изыскания, проектная документация технологическое присоединение к сети газораспределения объекта капитального строительства «Котельная спортивного комплекса» |  | # 2015 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Соблюдение # норм СанПиНа для занятий физической культурой и спортом | Администра- # ция МО ТР, управление капитального строительства и топливно- энергетического комплекса |
|  |  |  | # 2016 год | # 5714,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 5714,9 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 5714,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 5714,9 | # 0,0 |  |  |
| # Итого по подпрограмме |  |  | # 2015 год | # 10240,3 | # 0,0 | # 5427,1 | # 4813,2 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2016 год | # 16677,7 | # 0,0 | # 5077,8 | # 11599,9 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2017 год | # 5312,0 | # 0,0 | # 125,0 | # 5187,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2018 год | # 7231,2 | # 0,0 | # 62,5 | # 7168,7 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2019 год | # 6828,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 6828,7 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2020 год | # 6488,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 6488,7 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # 2021 год | # 6488,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 6488,7 | # 0,0 |  |  |
|  |  |  | # всего | # 59267,3 | # 0,0 | # 10692,4 | # 48574,9 | # 0,0 |  |  |

# »;