Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от_____________ № ___________

План

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории

муниципального образования Темрюкский район

| № п/п |  | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 30 июня 2023 г. | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - УО), муниципальный опорный центр (далее - МОЦ) |
|  |  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в электронной форме | 1 сентября 2023 г. | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | УО |
| 2. |  | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 30 июня 2023 г. | Акт утвержден | УО, МОЦ |
|  |  |  | 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 1 августа 2023 г. | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | Финансовое управление администрации муниципального образования Темрюкский район (далее- ФУМОТР) |
|  |  |  | 2.3. Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До 15 июля 2023 г. | Акт утвержден | УО, МОЦ |
|  |  |  | 2.4. Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 15 августа 2023 г. | Акт утвержден | УО, МОЦ |
|  |  |  | 2.5. Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 августа 2023 г. | Акт утвержден | МОЦ |
|  |  |  | 2.6. Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 августа 2023 г. | Акт утвержден | МОЦ |
|  |  |  | 2.7 Разработка постановления администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 г. | Акт утвержден | МОЦ |
|  |  |  | 2.8. Разработка проекта приказа финансового органа администрации муниципального образования Темрюкский район об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 августа 2023 г. | Приказ утвержден | УО |
|  |  |  | 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Темрюкский район об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления администрации муниципального образования Темрюкский район | IV квартал 2024 г. | Проекты актов разработаны/ акты утверждены | УО |
| 3. |  | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | УО |
|  |  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля 2023 г. | Материалы подготовлены | УО |
|  |  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | УО |
|  |  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий органа местного самоуправления по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 30 июля 2023 г. | План мероприятий утвержден | УО, |
| 4. |  | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 сентября 2023 г. далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | УО, Централизованная бухгалтерия учреждений образования - далее- ЦБ УО), |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) |  | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 г. | Реестр сформирован | УО, МОЦ |
|  |  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район на 2023 год | До 20 августа 2023 г. | Соглашения заключены | УО |
|  |  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 г. | Сертификаты сформированы | УО |
|  |  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 г. | Отбор проведен | УО |
| 6. |  | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | Октябрь 2023 г. | Конференция проведена | УО |
|  |  |  | 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | До 1 сентября 2023 г. | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | УО |
| 7. |  | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Информация подготовлена | УО |
|  |  |  | 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | УО |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                                                                                    О.В. Дяденко